| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С О В Е Т Нижнекамского муниципального района 423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районы С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 11 | 28 апреля 2010 года |

О целевой программе по реализации комплекса мер

по созданию на территории Нижнекамского муниципального района

безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными

возможностями здоровья на 2010-2014 годы

Заслушав и обсудив доклад заместителя Мэра города Нижнекамска Миннуллина Р.И., содоклад председателя постоянной комиссии по социальной защите населения, вопросам культуры, семьи, детей, молодежи, физкультуры и спорта Нижнекамского городского Совета Бухановой Н.Ф. о состоянии и мерах по созданию на территории Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды жизнедеятельности для людей   с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных категорий граждан, Совет Нижнекамского муниципального района отмечает, что в городе Нижнекамске, пгт Камские Поляны и сельских поселениях принимаются определенные меры по обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей, созданию условий для активной общественной и трудовой деятельности, оказанию им дополнительной социальной поддержки, созданию безбарьерной среды жизнедеятельности.

Анализ изучения принятых мер для беспрепятственного перемещения инвалидов, маломобильных групп населения показал, что в г. Нижнекамске, пгт Камские Поляны и сельских поселениях не созданы необходимые условия для свободного их передвижения. Существует проблема несогласованности действий всех участников процесса по созданию безбарьерной среды, несоблюдения в большинстве объектов социально-культурного назначения, торговли, сферы услуг требований строительных норм и      правил, предназначенных для обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан – это отсутствие пандусов, поручней к ним и других вспомогательных средств, имеющиеся пандусы нуждаются в реконструкции в связи с несоблюдением требований СНиП. Городской транспорт, пешеходно-транспортные коммуникации не приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выработать комплексный подход к решению этих задач, который позволит улучшить доступность посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной инфраструктуры и во многом поможет решить проблемы обучения и трудоустройства инвалидов, даст возможность более активно участвовать в общественной жизни, улучшит их психологическое самочувствие.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должно стать      частью социальной политики, проводимой в Нижнекамском муниципальном районе.

Следует продолжить последовательную работу по изменению общественного мнения, привлечь для этого общественные объединения, средства массовой информации. Необходимо формировать новое «безбарьерное» сознание у застройщиков и          владельцев зданий, привлекать их к социальному инвестированию.

С целью совершенствования работы в данном направлении разработана целевая программа по реализации комплекса мер по созданию на территории Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2010-2014 годы.

Программа основана на действующем законодательстве Российской Федерации и Республики Татарстан, международной Конвенции по правам инвалидов. За основу Программы взято решение депутатских групп «Единая Россия» и постоянных комиссий Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского Совета «О ходе выполнения Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части создания на территории Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды для инвалидов с физическими ограничениями и других маломобильных граждан».

Программа направлена на решение первоочередных задач по обеспечению      доступной инфраструктуры и среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных категорий граждан. В ней предусмотрены как действующие гарантии, так и внедрение новых форм по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми, намечены пути их   реализации.

Учитывая важность и своевременность мер, намеченных в Программе, Совет Нижнекамского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить целевую программу по реализации комплекса мер по созданию на территории Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2010-2014 годы (прилагается).

2. Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района, управлениям и отделам во исполнение Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечить выполнение на территории Нижнекамского муниципального района мероприятий целевой программы по реализации комплекса мер по созданию на территории Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2010-2014 годы.

3. Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района:

- ежегодно разрабатывать планы первоочередных мероприятий по реализации Программы;

- ежегодно определять источники и объемы финансирования мероприятий         Программы.

4. Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района, управлению образования разработать и утвердить план мероприятий, направленных на улучшение системы преподавания и воспитания в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, в срок до 1 сентября 2010 года.

5. Создать при Главе Нижнекамского муниципального района координационный совет по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

6. Руководителям управлений и отделов, являющихся исполнителями запланированных Программой мероприятий, обеспечить защиту бюджетных заявок в отраслевых министерствах и ведомствах Республики Татарстан.

7. Обратиться к депутатам Нижнекамского городского Совета совместно с депутатами Совета Нижнекамского муниципального района осуществлять контроль за      ходом выполнения мероприятий, намеченных в Программе.

8. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя Главы Нижнекамского муниципального района Кутдусова Ф.К.

| Глава Нижнекамского муниципального района | А.Метшин |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета Нижнекамского

муниципального района

№ 11 от 28 апреля 2010 года

Ц Е Л Е В А Я    П Р О Г Р А М М А

по реализации комплекса мер по созданию на территории

Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды жизнедеятельности

для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2010-2014 годы

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| ГБУ | государственное бюджетное учреждение |
| --- | --- |
| ГТРК | государственная телерадиокомпания |
| ГУП «ГЭТ» | государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» |
| ДГБ с ПЦ | детская городская больница с перинатальным центром |
| ДЖКХ и Б | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| ДОУ | дошкольное образовательное учреждение |
| ДЮСШ | детско-юношеская спортивная школа |
| ИПР | индивидуальная программа реабилитации |
| КВД | кожно-венерологический диспансер |
| КПРБ | Камско-Полянская районная больница |
| ЛПУ | лечебно-профилактическое учреждение |
| ЛФК | лечебная физическая культура |
| МАУО | муниципальное автономное учреждение образования |
| МБУЗ | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения |
| МИАЦ | медицинский информационно-аналитический центр |
| МСЭ | медико-социальная экспертиза |
| МТЗ и СЗ РТ | министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| МУП | муниципальное унитарное предприятие |
| НКВД | Нижнекамский кожно-венерологический диспансер |
| НМР | Нижнекамский муниципальный район |
| НПНД | Нижнекамский психоневрологический диспансер |
| НТР | Филиал ОАО «Татмедиа» «Нижнекамская телерадиокомпания» |
| НЦРМБ | Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница |
| ОАО | открытое акционерное общество |
| ОГИБДД | отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения |
| ООО «НПАТП» | общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие» |
| ООО УК «ЖКХ-НК» | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство – Нижнекамск» |
| СК | спортивный клуб |
| СКПУ № 63 | специальное (коррекционное) профессиональное училище № 63 |
| СМИ | средства массовой информации |
| СТОС | советы территориального общественного самоуправления |
| ТД | торговый дом |
| ТК | торговый комплекс |
| ТЦ | торговый центр |
| УДМиС | управление по делам молодежи и спорту |
| УДО | управление дошкольного образования |
| УЗ | управление здравоохранения |
| УК | управление культуры |
| УО | управление образования |
| УСЗ | управление социальной защиты |
| ФСС | фонд социального страхования |
| ЦППП | центр психолого-педагогической помощи |
| ЦЭПП | центр экстренной психологической помощи |

Паспорт целевой программы

по реализации комплекса мер по созданию на территории Нижнекамского муниципального района

безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными  возможностями здоровья на 2010-2014 годы

| Наименование Программы | Целевая программа по реализации комплекса мер по созданию на территории Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2010-2014 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе. |
| Цели Программы | - повышение качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем развития устойчиво функционирующей и доступной системы услуг по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации; - обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным гражданам в Нижнекамском муниципальном районе путем адаптации объектов социальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | - поэтапное преобразование среды жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями с учетом максимального использования реальных возможностей; - обеспечение инвалидов равными со всеми гражданами возможностями в пользовании жилыми, общественными зданиями, стоянками для автотранспортных средств, трудоустройстве, получении образования, услуг социально-бытовых и культурных учреждений посредством создания условий доступности ко всем сферам общественной жизни; - повышение эффективности и качества выполняемых работ по адаптации объектов городской инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан, прежде всего жилых домов, пешеходных и транспортных коммуникаций; - ускорение темпов приспособления для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий и сооружений, автостоянок, пешеходно-транспортных коммуникаций, средств транспорта, связи, информации и др.); - развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2014 годы. |
| Основные исполнители | - управления социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Нижнекамском муниципальном районе (по согласованию), строительства и архитектуры, здравоохранения, образования, культуры, по делам молодежи и спорту, дошкольного образования, отдел торговли и потребительских услуг, МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.Нижнекамска», центр занятости населения (по согласованию), управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства г. Нижнекамска и пгт Камские Поляны, отдел ГИББД, филиал № 11 регионального отделения Фонда социального страхования РФ (по согласованию), филиалы №№ 27, 28 Главного бюро МСЭ РТ (по согласованию), ООО «Нижнекамское ПАТП» (по согласованию), ГУП «Горэлектротранспорт» (по согласованию), ООО «Производственное предприятие инвалидов» (по согласованию), ГУП «Таттехмедфарм» (по согласованию), общественные организации инвалидов (по согласованию). |
| Ожидаемые результаты | - увеличение количества дополнительно приспособленных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (зданий, сооружений, транспортно-пешеходных коммуникаций и т.д.); - улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение комфортности проживания для всех граждан района; - повышение социальной активности и независимости инвалидов, обеспечение их трудовой занятости; - формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - активное взаимодействие со всеми заинтересованными организациями, учреждениями, предприятиями Нижнекамского муниципального района; - контроль за процессами преобразования среды жизнедеятельности инвалидов. |

Содержание Программы и обоснование необходимости ее принятия

На протяжении многих лет в нашей стране не осуществлялся комплексный подход к решению проблемы формирования среды, учитывающей потребности инвалидов с физическими нарушениями, в том числе при проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения. Это привело к изоляции инвалидов от полноценной жизни в обществе, лишив их возможности выхода из своих квартир. Человеку с ограниченными возможностями трудно жить в домах, построенных по типовым проектам, сложно пользоваться общественным транспортом.

На территории Нижнекамского муниципального района проживают 265 954 человека. 18 203 человека имеют ограниченные возможности здоровья, что составляет 6,84% от общей численности населения, в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 887. Кресло-коляски используют 420 инвалидов.

Задача формирования среды жизнедеятельности, приспособленной для инвалидов, требует пересмотра основных нормативов в градостроительстве и проектировании всех без исключения массовых зданий и сооружений, разработки недостающих документов и оперативного доведения их до заказчиков и проектировщиков.

В Нижнекамском муниципальном районе в течение последних лет принимаются меры по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, однако доступ к объектам социальной инфраструктуры, реабилитация и интеграция инвалидов в социальную среду остаются не на должном уровне.

Программой предполагается создание условий для всех маломобильных групп населения:

- инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;

- инвалидов по зрению и слуху;

- пожилых людей старше 60 лет;

- беременных женщин;

- людей с детскими колясками.

Категории граждан с ограниченными возможностями, проживающих

в Нижнекамском муниципальном районе (по состоянию на 01.04.2010 года)

| Категория инвалидов | Количество инвалидов | % от общего числа инвалидов |
| --- | --- | --- |
| Всего инвалидов: | 18203 |  |
| 1. Взрослые инвалиды, из них: - 1-й группы; - 2-й группы; - 3-й группы. | 17316 1045 10727 5544 | 95,13 6,03 61,95 32,02 |
| 2. Дети-инвалиды (до 18 лет) | 887 | 4,87 |
| 3. Инвалиды-колясочники, из них: - в возрасте до 18 лет; - старше 18 лет. | 420 59 361 | 2,31 0,32 1,98 |

Решение проблем инвалидов как одной из самых уязвимых категорий населения становится приоритетным направлением социальной политики, проводимой в Нижнекамском муниципальном районе. Инвалиды должны иметь равные со всеми гражданами права и возможности для участия во всех сферах общественной жизни.

Рабочей группой в составе депутатов постоянных комиссий и депутатских групп «Единая Россия» Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского Совета, специалистов управления социальной защиты, отделов и управлений Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, представителей общественных организаций изучено состояние работы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории города и населенных пунктов района. Проведены мониторинг доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры для инвалидов, пользования ими общественным транспортом, средствами связи и информации, паспортизация городских магистральных и внутриквартальных дорог.

В Программе предусмотрены первоочередные меры по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения: реконструкция и приспособление жилых домов и других объектов социальной инфраструктуры, пешеходных путей, мест для парковки транспортных средств инвалидов, приобретение специализированного общественного транспорта. Запланированы мероприятия по реабилитации инвалидов, социальной интеграции в общество, профилактике инвалидизации населения. Предусмотрены как действующие гарантии, так и введение новых форм, расширение спектра услуг в работе с инвалидами, намечены пути их реализации.

Основание для подготовки Программы

Решение депутатских групп «Единая Россия» и постоянных комиссий Нижнекамского городского Совета и Совета Нижнекамского муниципального района № 1 от 21 января 2010 года «О ходе выполнения Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части создания на территории Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды для инвалидов с физическими ограничениями и других маломобильных граждан».

Структура Программы

Исходя из основных проблем доступности всей среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с поставленными целями и задачами Программа включает 5 разделов:

1. Формирование доступной среды жизнедеятельности;

2. Совершенствование системы медико-социальной помощи и реабилитации инвалидов, расширение спектра услуг в сфере медицинской, социальной и профессиональной реабилитации;

3. Социальная интеграция инвалидов в общество, предоставление инвалидам комплекса жизненно важных социальных      услуг;

4. Комплексная профилактика инвалидности;

5. Информационное обеспечение инвалидов.

Перечень документов, используемых при разработке Программы

1. Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3. Постановление Правительства РФ № 1449 от 7 декабря 1996 года «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

4. Решение Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов № 18 от 25 ноября 2004 года «О Программе адресной социальной защиты Нижнекамского района и г. Нижнекамска»;

5. Решение депутатских групп «Единая Россия» и постоянных комиссий Нижнекамского городского Совета и Совета Нижнекамского муниципального района № 1 от 21 января 2010 года «О ходе выполнения Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части создания на территории Нижнекамского муниципального района безбарьерной среды для инвалидов с физическими ограничениями и других маломобильных граждан».

Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется из бюджетов различных уровней, внебюджетных средств, средств предприятий и организаций.

Кроме того, на реализацию отдельных программных мероприятий предусматриваются финансовые средства в пределах бюджетных ассигнований по различным отраслям.

Объемы расходуемых средств на реализацию Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов всех уровней и учитываются при формировании бюджетов на соответствующий год.

Полное финансирование из местного бюджета будет осуществляться при наличии дополнительных источников финансирования с учетом покрытия дефицита.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование раздела | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Формирование доступной среды жизнедеятельности | 149468,9 | 30111,6 | 19003,6 | 15849,3 | 17055,5 | 67448,90 |
| 2. | Совершенствование системы медико-социальной помощи и реабилитации инвалидов, расширение спектра услуг в сфере медицинской, социальной и профессиональной реабилитации | 112005,7 | 22226,3 | 23041,6 | 22684,6 | 22027,6 | 22025,6 |
| 3. | Социальная интеграция инвалидов в общество, предоставление инвалидам комплекса жизненно важных социальных услуг | 1645 | 225 | 330 | 345 | 365 | 380 |
| 4. | Комплексная профилактика инвалидности | 4819,5 | 843,9 | 843,9 | 843,9 | 1143,9 | 1143,9 |
| 5. | Информационное обеспечение инвалидов | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 267959,1 | 53526,8 | 43219,1 | 39722,8 | 40592 | 90998,4 |

Целевая программа

по реализации комплекса мер по созданию на территории  Нижнекамского муниципального района

безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2010-2014 годы

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Потребность в финансовых затратах (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Формирование доступной среды жизнедеятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Устройство и реконструкция пандусов: - внутри микрорайонов города; - на улицах города вдоль магистральных дорог, трамвайных и автобусных маршрутов. | 2010 г. | 6924,2 1128,4 | 6924,2 1128,4 | - - | - - | - - | - - | Исполнительный комитет НМР, ДЖКХ и Б |  |
| 1.2. Установка пандусов в подъездах жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники. | постоянно | - | - |  | - | - | - | ООО УК «ЖКХ-НК», ООО «УК ЖКХ Камских Полян» |  |
| 1.3. Приобретение низкопольных вагонов трамвая модели УКВЗ 71-623, отвечающих требованиям доступности и безопасности при перевозке инвалидов. | 2010 г. | 14 560 (1 вагон) | 14 560 |  | - | - | - | ГУП «ГЭТ», Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ | По договору лизинга через ОАО «Таткоммунпромкомплект». Собственные средства предприятия |
|  | 2011- 2014 гг. | 58 240 (4 вагона) | - | 14 560 (1 ваг.) | 14 560 (1 ваг.) | 14 560 (1 ваг.) | 14 560 (1 ваг.) | Исполнительный комитет НМР, ГУП «ГЭТ» | Бюджеты РФ и РТ, 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.4. Приобретение низкопольного автобуса марки «Нефаз» для перевозки инвалидов-колясочников. | IV квартал 2010 г. | 4052 | 4052 | - | - | - | - | Исполнительный комитет НМР, ООО «НПАТП», Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ | собственные средства предприятия. В рамках заключенного между Правительством РТ и Минрегион развития РФ соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники. |
| 1.5. Переоборудование автобуса марки «Нефаз» для перевозки инвалидов-колясочников. | II квартал 2010 г. | 500 | 500 | - | - | - | - | ООО «НПАТП» | Собственные средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6. Организация обучения водительского состава и обслуживающего персонала для обеспечения безопасной перевозки инвалидов на маршрутах движения специализированных транспортных средств (автобусов, трамваев). | постоянно |  |  |  |  |  |  | ООО «НПАТП», ГУП «ГЭТ» | Собственные средства предприятий |
| 1.7. Организация обустройства переходов через трамвайные линии на трамвайных остановках: - «ул. Тихая Аллея»; - «Гостиница Кама»; - «пр. Шинников»; - «Бызовский рынок»; - «Санаторий-профилакторий «Шифалы». | 2011 г. | 300 (5 остановок) | - | 60 | - | - | - | Исполнительный комитет НМР, ГУП «ГЭТ» | Собственные средства предприятия |
|  |  |  | - | 240 | - | - | - |  | Средства организаций, ответственных за содержание и обслуживание остановочных площадок |
| 1.8. Строительство пристроя к корпусу № 2 МАУО «Надежда». | 2014 г. | 50877,6 |  |  |  |  | 50877,6 | Исполнительный комитет НМР, МАУО «Надежда» | Общая сумма строительства пристроя в ценах 2010 г. 152632,8 тыс. руб. |
| 1.9. Приобретение специализированного автотранспорта для перевозки детей в МАУО «Надежда». | 2010 г. | 1000 | 1000 |  |  |  |  | Исполнительный комитет НМР, МАУО «Надежда» | По договору лизинга |
| 1.10. Установка новых звуковых сигналов на светофорных объектах: - ост. «Мира, 43»; - ост. «Молодежная»; - перекресток ул. Сююмбике – ул. Чулман; - перекресток ул. Юности – ул. Корабельная. | 2010- 2013 гг. | 19,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | - | ОГИБДД, ДЖКХ и Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.11. Установка светофорного объекта на перекрестке ул. Тукая – ул. Юности (ост. «Парк аттракционов»). | 2011 г. | 1289 | - | 1289 | - | - | - | ОГИБДД, ДЖКХ и Б |  |
| 1.12. Содержание и проведение профилактического ремонта установленных звуковых сигналов на светофорных объектах. | 2010- 2014 гг. | 111,4 | 32,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,3 | ОГИБДД, ДЖКХ и Б |  |
| 1.13. Осуществление постоянного контроля за функционированием специальных приспособлений (светофоров с дублирующим сигналом, дорожных знаков и т.д.). | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД |  |
| 1.14. Оборудование стоянок (остановок) и установка знаков «Стоянка для инвалидов» вблизи предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, обеспечение местами для парковки специальных транспортных средств инвалидов: - ТЦ «ЭССЕН»; - ресторан «Варис»; - СК «Шинник» по ул. Гагарина; - ДГБ с ПЦ по ул. Менделеева; - поликлиника № 1 по ул. Менделеева, 46; - поликлиника № 2 по пр. Строителей, 10Б; - ТЦ «Родник» по ул. Мурадьяна; - ТЦ «Сезам» по ул. Бызова; - ТЦ «Народный» по пр. Шинников; - ТД «Аверс», «Аркада», ТЦ «Сити Молл», «РаМус», «Ихлас», «Домо», «Ансат», «Оптика», «Нотариус» по пр. Химиков; - ТЦ «Пальмира», ТК «Шатлык», управление пенсионного фонда по пр. Мира; | 2010- 2014 гг. | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Исполнительный комитет НМР, отдел торговли и потребительских услуг, учреждения, предприятия, организации | Средства предприятий, организаций (не менее 10% от общей площади стоянки, дорожные знаки 8.17 «Инвалиды», 6.4 «Место стоянки», дорожная разметка 1.24.3 согласно ГОСТу) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ТЦ «Домовой», «Сити Центр» по ул. Корабельная; - Центральный рынок, ТД «Меркурий» по пр. Строителей; - Детская поликлиника по ул. Тукая; - ТЦ «Перекресток», Дом быта по пр. Вахитова; - Ледовый дворец по ул. 30 лет Победы; - Шинный центр «Вианор», офис «МТС» по ул. Студенческая; - Нижнекамский почтамт, Банк «Ак Барс-Интеркама», ТЦ «Раздолье» по ул. Б. Урманче; -ТЦ «Эльдорадо» по ул. Чулман. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Проведение рейдов по проверке целевого использования специальных стоянок (остановок) автотранспортных средств инвалидов. Проведение разъяснительной работы с владельцами автотранспортных средств. | постоянно |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД |  |
| 1.16. Проведение работ по специальной разметке по маршрутам следования специализированных автобуса и трамвая, установке дополнительных дорожных знаков, информирующих о движении людей с ограниченными возможностями здоровья. | 2010- 2011 гг. |  |  |  |  |  |  | ДЖКХ и Б, ОГИБДД | Текущее финансирование |
| 1.17. Обеспечение контроля за разработкой проектов по застройке новых микрорайонов города с учетом создания всех требуемых условий для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. | постоянно |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет НМР, управление строительства и архитектуры | Средства заказчиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.18. Разработка проектных предложений по приспособлению первых этажей жилых домов для проживания в них инвалидов (в соответствии с заявкой отдела жилищной политики). | постоянно |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет НМР, управление строительства и архитектуры |  |
| 1.19. Проведение мониторинга всех входных узлов в жилые и общественные здания на наличие необходимых средств для обеспечения доступа к ним людей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями СНиП. | 2010- 2011 гг. |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и архитектуры |  |
| 1.20. Организация работы по изучению потребности в переселении инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с верхних этажей на нижние. | 2010- 2014 гг. | 25 квар- тир | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Исполнительный комитет НМР, общественные организации инвалидов, СТОС, отдел жилищной политики, УСЗ |  |
| 1.21. Реконструкция объектов инфраструктуры с целью приспособления их для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения: | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет НМР | Согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации |
| 1.21.1. учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поликлиника № 1 МУП «НЦРМБ» (ул. Менделеева, 46); | 2010 г. | 65 | 65 | - | - | - | - | УЗ |  |
| - поликлиника № 2 МУП «НЦРМБ» (пр. Строителей, 10Б); | 2010 г. | 120 | 120 | - | - | - | - | УЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - стоматологическая поликлиника № 1 МУП «НЦРМБ» (ул. Ахтубинская,7); | 2012 г. | 65 | - | - | 65 | - | - | УЗ |  |
| - стоматологическая поликлиника № 2 МУП «НЦРМБ» (ул. Спортивная,1А); | 2012 г. | 65 | - | - | 65 | - | - | УЗ |  |
| - лечебный корпус №1 МУП «НЦРМБ» (пр. Строителей, 11А); | 2011 г. | 65 | - | 65 | - | - | - | УЗ |  |
| - лечебные корпуса № 2, 3 МУП «НЦРМБ» (ул. Ахтубинская,13А); | 2011 г. | 330 | - | 330 | - | - | - | УЗ |  |
| - лечебный корпус № 5 МУП «НЦРМБ» (ул. Ахтубинская,17); | 2011 г. | 120 | - | 120 | - | - | - | УЗ |  |
| - управление здравоохранения, МБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», (ул. Ахтубинская,13А); | 2011 г. | 50 | - | 50 | - | - | - | УЗ |  |
| - МБУЗ « Детская городская больница с перинатальным центром» (ул. Менделее-ва, 45); | 2010 г. | 95 | 95 | - | - | - | - | УЗ |  |
| - инфекционный корпус детской городской больницы (ул. Менделеева, 46); | 2010 г. | 60 | 60 | - | - | - | - | УЗ |  |
| - Нижнекамский психоневрологический диспансер (ул. Студенческая, 33); | 2012 г. | 65 | - | - | 65 | - | - | УЗ, НПНД | Бюджет РТ |
| - Нижнекамский кожновенерологический диспансер: - ул.Студенческая, 31А; - ул. Шинников, 43А; | 2010 г 2011 г. | 40 40 | 40 - | - 40 | - - | - - | - - | УЗ, НКВД | Бюджет РТ |
| - МБУЗ «Камско-Полянская районная больница». | 2011 г. | 230 | - | 230 | - | - | - | УЗ, МБУЗ «КПРБ» |  |
| 1.21.2. учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - общеобразовательные школы № 3, 19, 20, 21 для организации инклюзивной формы обучения. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  | УО | Согласно отдельным расчетам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.21.3. учреждения дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДОУ № 87 (ул. Сююмбике, 54). | 2011 г. | 50 | - | 50 | - | - | - | УДО | За счет дополнительных источников финансирования |
| 1.21.4. предприятия торговли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - магазин «Пятерочка» (ул. Корабельная, 17); | 2010 г. | 30 | 30 | - | - | - | - |  | Средства предприятия |
| - ТЦ «Рамус» (пос. Красный Ключ, ул. Центральная, 3А); | 2010 г. | 40 | 40 | - | - | - | - |  | Средства предприятия |
| - ТЦ «Шатлык» (пр. Мира, 59А); | 2011 г. | 200 | 200 | - | - | - | - |  | Средства предприятия |
| - ТЦ «Сезам» (ул. Бызова, 20). | 2011 г. | 100 | 100 | - | - | - | - |  | Средства предприятия |
| 1.21.5. аптечные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - аптека в поликлинике № 1 МУП «НЦРМБ» (ул. Менделеева, 46); | IV квартал 2010 г. | 30 | 30 | - | - | - | - | ГУП «Таттехмедфарм» | Средства ГУП «Таттехмедфарм» |
| - аптека в поликлинике № 2 МУП «НЦРМБ» (пр. Строителей, 10Б); | IV квартал 2010 г. | 30 | 30 | - | - | - | - | ГУП «Таттехмедфарм» | Средства ГУП «Таттехмедфарм» |
| - аптека в пгт Камские Поляны (здание лечебного учреждения); | 2011 г. | 40 | - | 40 | - | - | - | ГУП «Таттехмедфарм» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - аптека в Шереметьевской участковой больнице (с. Шереметьевка, ул. Кооперативная, 58). | IV квартал 2010 г. | 30 | 30 | - | - | - | - | ГУП «Таттехмедфарм» |  |
| 1.21.6. отделения почтовой связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -клиентские залы в отделениях почтовой связи для организации обслуживания инвалидов-колясочников (ежегодно 2 отделения). | 2010- 2014 гг. | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Нижнекамский почтамт | Собственные средства |
| 1.21.7. центр занятости населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - помещение Центра занятости населения г. Нижнекамска (ул. Бызова, 20А); - установка приставного лифта к помещению центра занятости. | 2013 г. 2013 г. | 400 1000 | - - | - - | - - | 400 1000 | - | Центр занятости населения | Бюджет РФ Бюджет РФ |
| 1.21.8. учреждения управления по делам молодежи и спорту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДЮСШ №1 (ул. Тукая,25); | 2010 г. | 270 | 270 | - | - | - | - | УДМиС |  |
| - Нижнекамский молодежный центр (ул. Школьный бульвар, 4/7); | 2011 г. | 70 | - | 70 | - | - | - | УДМиС |  |
| - СК «Нефтехимик» (ул.30 лет Победы, 8Б); | 2011 г. | 370 | - | 370 | - | - | - | УДМиС, СК «Нефтехимик» | Средства предприятия |
| - СК «Дружба» (ул. 30 лет Победы, 5Б); | 2012 г. | 370 | - | - | 370 | - | - | УДМиС, СК «Дружба» | Средства предприятия |
| - спортивный зал «Факел» (сквер Лемаева, 16); | 2013 г. | 370 | - | - | - | 370 | - | УДМиС, с/зал «Факел» | Средства предприятия |
| - СК «Шинник» (ул. Гагарина, 32); | 2014 г. | 240 | - | - | - | - | 240 | УДМиС, СК «Шинник» | Средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - оснащение спортивных учреждений и молодежных досуговых центров, подростковых клубов специальными приспособлениями для занятий инвалидов физкультурой и спортом; | 2010- 2014 гг. | 1300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 340 | УДМиС |  |
| - при строительстве отдельных входов в подростковые клубы, расположенные в подъездах жилых домов, предусматривать строительство пандусов: - «Романтик» (ул. Юности, 24); - «Затейник» (пр. Химиков, 72А); - «Юный шинник» (пр. Вахитова, 8/14); - «Луч» (ул.50 лет Октября,10). | 2011- 2014 гг. | 1400 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | Исполнительный комитет НМР, УДМиС | За счет дополнительных источников финансирования |
| 1.21.9. учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дом культуры «Альфа» (ул. 30 лет Победы, 3); | 2010 г. | 50 | 50 | - | - | - | - | УК |  |
| - Комплексный музей г. Нижнекамска (пр. Строителей, 14); | 2010 г. | 150 | 150 | - | - | - | - | УК |  |
| - Центральная библиотека им. Г.Тукая (ул. Тукая, 31); | 2010 г. | 250 | 250 | - | - | - | - | УК |  |
| - Нижнекамский музыкальный колледж им.С.Сайдашева (сквер Лемаева, 12); | 2011 г. | 250 | - | 250 | - | - | - | УК | Бюджет РТ |
| - Центральная детская библиотека (ул. Тихая Аллея,10); | 2011 г. | 250 | - | 250 | - | - | - | УК |  |
| - Национальная краеведческая библиотека им. Кул Гали, филиал № 30 (ул. Юности, 13); | 2011 г. | 250 | - | 250 | - | - | - | УК |  |
| - Детская школа искусств «Созвездие» (ул. Бызова, 26А); | 2011 г. | - |  |  |  |  |  | УК | Финансирование заложено в проектно-сметной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Районный дом культуры (пос. Красный Ключ, ул. Центральная, 5); | 2014 г. | 350 | - | - | - | - | 350 | УК |  |
| - Нижнекамский государственный татарский драматический театр (ул. Кайма- нова, 9). | 2014 г. | 600 | - | - | - | - | 600 | УК | Бюджет РТ |
| 1.22. Реконструкция входного узла помещения Нижнекамской городской организации инвалидов (ул. Тукая, 20А). | 2011 г. | 16,5 | - | 16,5 | - | - | - | ДЖКХ и Б, Нижнекамская городская общественная организация инвалидов |  |
| 2. Совершенствование системы медико-социальной помощи и реабилитации инвалидов, расширение спектра услуг в сфере медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка индивидуальных образовательных и медико-социальных программ для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УО, УДО |  |
| 2.2 Содействие повышению качества реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами: - проведение акций «Милосердие» с целью оказания адресной помощи ребёнку-инвалиду; - обеспечение «особым» детям возможности интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников. | 2010- 2014 гг. | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | УДО, УО | За счет дополнительных источников финансирования |
| 2.3. Организация внеочередного медицинского обслуживания инвалидов-колясочников в лечебно-профилактических учреждениях. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УЗ, ЛПУ НМР |  |
| 2.4. Организация доступного приема инвалидов-колясочников врачами узких специальностей. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УЗ, ЛПУ НМР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5. Осуществление постоянного контроля за льготным лекарственным обеспечением через аптечную сеть ГУП «Таттехмедфарм». | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УЗ, ГУП «Таттехмедфарм» |  |
| 2.6. Организация работы по доставке лекарственных препаратов из аптек города Нижнекамска для больных, проживающих в сельских населенных пунктах района. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УЗ, ГУП «Таттехмедфарм» |  |
| 2.7. Оборудование палат в лечебно-профилактических учреждениях для детей-инвалидов с сопровождающими их лицами. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  | УЗ, ДГБ с ПЦ |  |
| 2.8. Открытие аптек в лечебно-профилактических учреждениях для обеспечения бесплатными медикаментами льготной категории населения. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УЗ, ЛПУ, ГУП «Таттехмедфарм» |  |
| 2.9. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в том числе инвалидными кресло-колясками на основании ИПР инвалида и ребенка-инвалида. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | ФСС, ЛПУ, бюро МСЭ | Бюджет РФ |
| 2.10. Организация ремонта кресло-колясок, протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет НМР, ФСС | Бюджет РФ |
| 2.11. Обеспечение координации взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и филиалов №№27, 28 Главного бюро МСЭ по работе с инвалидами. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет НМР, ЛПУ, филиалы №№ 27, 28 Главного бюро МСЭ |  |
| 2.12. Дополнительное техническое оснащение комнат социально-реабилитацион-ного отделения центра «Милосердие» с целью организации специального обучения навыкам самообслуживания. | 2011- 2012 гг. | 15 | - | 8 | 7 | - | - | УСЗ, ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» | За счет дополнительных источников финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.13. Оснащение центра «Милосердие» тренажерами для тренировки верхних и нижних конечностей, вращательных движений рук, развития навыков ходьбы. | 2011- 2012 гг. | 45 | - | 20 | 25 | - | - | УСЗ, ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» | За счет дополнительных источников финансирования |
| 2.14. Обеспечение дополнительного оснащения оборудованием сенсорной комнаты центра «Милосердие». | 2010- 2011 гг. | 9,5 | 3,5 | 6 | - | - | - | УСЗ, ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» | За счет дополнительных источников финансирования |
| 2.15. Оказание услуг по организации профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | Центр занятости населения |  |
| 2.16. Организация занятости инвалидов путем привлечения на оплачиваемые общественные работы. | 2010- 2014 гг. | 919,8 | 409,8 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | Центр занятости населения | Бюджет РФ из расчета 25 человек сроком на 3 месяца |
| 2.17. Организация временного трудоустройства инвалидов. | 2010- 2014 гг. | 628,4 | 322,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | Центр занятости населения | Бюджет РФ из расчета 45 человек (годовой план согласно контрольным показателям) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.18. Создание дополнительных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями в производственном предприятии инвалидов при СКПУ № 63. | 2010 г. | 144 | 144 | - | - | - | - | Производственное предприятие инвалидов, СКПУ № 63 | При выделении госдотации |
| 2.19. Профессиональная подготовка и трудоустройство обучающихся выпускников из числа инвалидов. | 2010- 2014 гг. | 97095 | 19419 | 19419 | 19419 | 19419 | 19419 | УО, СКПУ № 63 | Бюджет РТ |
| 2.20. Приобретение: - технических средств, реабилитационного оборудования и активных колясок для занятий спортом и танцами для МАУО «Надежда»; - реабилитационного оборудования для НЦРМБ и ДГБ с ПЦ. | 2011- 2014 гг. 2011- 2012 гг. | 1006,0 1500 | - - | 257 1000 | 402 500 | 177 | 170 | Исполнительный комитет НМР, МАУО «Надежда» | Бюджет РТ, за счет дополнительных источников финансирования. Кресло-коляски активного типа «Пируэт» в ценах 2010 г. (10 штук) |
| 2.21. Создание в общеобразовательных школах условий для организации и развития инклюзивного образования, подготовка педагогов образовательных учреждений для осуществления инклюзивного образовательного процесса. | 2010- 2014 гг. | 4500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | УО | В пределах сметы расходов УО |
| 2.22. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. | 2010- 2014 гг. | 5013,0 | 1002,6 | 1002,6 | 1002,6 | 1002,6 | 1002,6 | УО | В рамках приоритетного проекта «Образование» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.23. Приобретение оборудования для сенсорных комнат, кабинетов Монтессори для ДОУ № 63 г.Нижнекамска, ДОУ № 4 пгт Камские Поляны. | 2011- 2014 гг. | 1000 | - | 200 | 200 | 300 | 300 | УДО | За счет дополнительных источников финансирования |
| 3. Социальная интеграция инвалидов в общество, предоставление инвалидам комплекса жизненно важных социальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение анкетирования среди инвалидов 3 группы трудоспособного возраста с помощью волонтеров из числа студентов высших учебных заведений города с целью изучения потребности инвалидов в трудоустройстве, обучении и переобучении. | II полу-годие 2010 г. |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет НМР, УСЗ, центр занятости населения | С привлечением волонтеров |
| 3.2. Организация работы мобильного центра занятости по месту жительства инвалидов по вопросам трудоустройства. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | Центр занятости населения, СТОС |  |
| 3.3. Организация спартакиад по доступным видам спорта с учетом возможностей инвалидов. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УДМиС, УСЗ, общественные организации инвалидов |  |
| 3.4. Участие в республиканском фестивале инвалидов «Испытай себя». | 2010- 2014 гг. | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | УДМиС | Бюджет РТ |
| 3.5. Проведение молодежного фестиваля для детей-инвалидов и их родителей. | 2011- 2014 гг. | 460 | - | 100 | 110 | 120 | 130 | УДМиС, УСЗ ЦППП «Эйдос» | Бюджет РТ |
| 3.6. Расширение оказания экстренной психологической помощи и информационного справочного консультирования инвалидов по телефону доверия (тел. 366-555). | постоянно |  |  |  |  |  |  | УДМиС, ЦЭПП «Телефон доверия» |  |
| 3.7. Организация фестиваля детского творчества «Вместе мы сможем больше», конкурса «Умники и умницы» и др. | 2010- 2014 гг. | 385 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | УДО | За счет дополнительных источников финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.8. Организация экскурсий для инвалидов в Комплексном музее города Нижнекамска на льготных условиях. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УК, общественные организации инвалидов |  |
| 3.9. Организация выставок работ инвалидов-мастеров прикладного искусства. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УК |  |
| 3.10. Бесплатное обучение детей-инвалидов в учреждениях дополнительного образования. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УК |  |
| 3.11. Организация концертов, вечеров отдыха и встреч, музыкально-развлекатель-ных программ, выставок. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УК |  |
| 3.12. Организация бесплатных кинопоказов. | весь период |  |  |  |  |  |  | УК |  |
| 3.13. Выделение бесплатных 10-15 мест для инвалидов, пожилых людей на каждый спектакль Нижнекамского государственного татарского драматического театра. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УК |  |
| 3.14. Бесплатное обслуживание инвалидов на дому работниками центральной библиотечной системы. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УК |  |
| 3.15. Бесплатное пользование инвалидами компьютерами в библиотеках центральной библиотечной системы (1 час в месяц). | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УК |  |
| 3.16. Организация экскурсий в памятные и исторические места, выездов на природу, посещений выступлений творческих коллективов. | постоянно |  |  |  |  |  |  | Общественные организации инвалидов | За счет дополнительных источников финансирования |
| 3.17. Организация бесплатных занятий физкультурой и спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе «Батыр» и других учреждениях спорта. | постоянно |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет НМР, УДМиС, общественные организации инвалидов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.18. Организация «круглого стола» по проблемам инвалидов с привлечением специалистов центра занятости, управлений социальной защиты, здравоохранения, пенсионного фонда. | ежегодно |  |  |  |  |  |  | Общественные организации инвалидов, УСЗ, центр занятости, УЗ, пенсионный фонд |  |
| 3.19. Контроль за предоставлением инвалидам гарантированных государством мер социальной поддержки. | постоянно |  |  |  |  |  |  | УСЗ |  |
| 3.20. Предоставление инвалидам путевок в санатории и реабилитационные центры. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УСЗ | Бюджет РТ, местный бюджет |
| 3.21. Совершенствование совместной деятельности межведомственной комиссии по работе с детьми-инвалидами в Нижнекамском муниципальном районе с отделами и управлениями Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, учреждениями и организациями. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | Отделы и управления Исполнительного комитета НМР, межведомственная комиссия |  |
| 3.22. Формирование комплекса социальных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья посредством занятий в учреждениях дополнительного образования. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УО, МАУО «Надежда» | В счет смет учреждений |
| 3.23. Активизация сотрудничества школьного самоуправления с городским советом старшеклассников. Расширение волонтерского движения. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УО, МАУО «Надежда» |  |
| 3.24. Активизация работы по оказанию услуг почтовой связи на дому (прием подписки, платежей, продажа товаров повседневного спроса и др.). | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | Нижнекамский почтамт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Комплексная профилактика инвалидности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация службы раннего вмешательства с целью раннего выявления детей с отклонениями в развитии. | 2010- 2014 гг. | 4219,5 | 843,9 | 843,9 | 843,9 | 843,9 | 843,9 | УО, центр диагностики и консультирования | За счет дополнительных источников финансирования |
| 4.2. Применение новых форм работы при предоставлении социальных услуг детям-инвалидам и их семьям. | постоянно |  |  |  |  |  |  | УСЗ, центр социальной помощи семье и детям «Веста», СТОС | Бюджет РТ |
| 4.3. Введение в учебный план коррекционных школ занятий ЛФК. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УО |  |
| 4.4. В целях профилактики инвалидизации населения организовать лечение хронических заболеваний в соответствии с доминированием в структуре инвалидности. | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | УЗ, ДГБ с ПЦ |  |
| 4.5. Перепрофилирование общеразвивающих групп в специальные группы для детей с неврологическими заболеваниями в: - ДОУ № 78; - ДОУ № 12. | 2013- 2014 гг. | 300 300 | - - | - - | - - | 200 100 | 100 200 | УДО |  |
| 5. Информационное обеспечение инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Разработка памятки для инвалидов о доступности к объектам социальной инфраструктуры города Нижнекамска с приложением карты-схемы с маршрутами движения специализированных транспортных средств. | 2010 г. |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и архитектуры, информационный центр, УСЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.2. Создание специальной рубрики «Безбарьерный Нижнекамск» на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. | 2010 г. |  |  |  |  |  |  | Отдел по связям с общественностью и СМИ Совета НМР |  |
| 5.3. Открытие рубрики «Среда без барьеров» на страницах газет «Нижнекамская правда», «Туган як». | ежемесячно |  |  |  |  |  |  | Редакции газет «Нижнекамская правда», «Туган як» |  |
| 5.4. Открытие в редакции газеты «Нижнекамская правда» горячей линии для оперативного реагирования на запросы инвалидов (тел.47-32-34). | 2010 г. |  |  |  |  |  |  | Редакция газеты «Нижнекамская правда» |  |
| 5.5. Формирование толерантного отношения общества к инвалидам. Информационная поддержка программы безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (статьи в еженедельнике «Нижнекамское время»; социальные ролики; новостные репортажи на телеканалах НТР, ГТРК «Татарстан», ТНВ; интервью на НТР («Тема дня», «Прямая связь»); тематические программы на НТР («Экология жизни»); информационные сообщения на радио «D FM»). | 2010- 2014 гг. |  |  |  |  |  |  | Филиал ОАО «Татмедиа» Нижнекамская телерадиокомпания | Собственные средства. Согласно специально разработанной программе |
| 5.6. Подготовка тематической программы «Другие люди». | 2010 г. | 120 | 120 (15 тыс. одна программа) | - | - | - | - | Филиал ОАО «Татмедиа» Нижнекамская телерадиокомпания |  |

Заместитель Главы Нижнекамского муниципального района                                                                                                                              Ф.Кутдусов