|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РУКОВОДИТЕЛЬИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТАГОРОДА НИЖНЕКАМСКАРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАНпр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570  | Herb | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕБАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕТөзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
|  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** № 120  |  **КАРАР** 25 июня 2018 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска |  |

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования и застройки города Нижнекамска Нижнекамского муниципального района, утвержденных решением Нижнекамского городского Совета от 22 декабря 2010 года № 20, Уставом муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Нижнекамска в части актуализации карты градостроительного зонирования.

2. Утвердить, представленный комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнекамска график внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска Республики Татарстан.

3. Отделу по связям с общественностью и работе СМИ Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ханова Ф.Г.

Руководитель Д.И. Баландин

Приложение

к постановлению исполнительного комитета
города Нижнекамска Республики Татарстан
от 25.06.2018 № 120

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки города Нижнекамска Республики Татарстан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срокисполнения | Исполнитель | Примечание |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска (ПЗЗ) | 26.06.2018 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Постановление исполкома города Нижнекамска «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | 29.06.2018 | Отдел по связям с СМИ | Размещение распоряжения в сети интернет на официальном сайте НМР |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ  | 02.07.2018 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Обращение руководителя Исполкома города Нижнекамска о внесении изменений в ПЗЗ к Мэру города Нижнекамска |
| Постановление Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 06.07.2018 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Мэр города Нижнекамска принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 11.07.2018 | Отдел по связям с СМИ | Публикация постановления (в теч.5 дней) в сети интернет на официальном сайте НМР |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 14.09.2018 | Начальник УСиА ИК НМР | Публичные слушания в срок не менее 2 месяцев |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Нижнекамский ГорСовет | 17.09.2018 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | ИК города Нижнекамска направляет в Нижнекамский ГорСовет на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | 01.10.2018 | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Нижнекамским ГорСоветом | Согласно плану работы Нижнекамского ГорСовета | Долотказина Э.Р. | Решение Нижнекамского ГорСовета |