| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С О В Е Т Нижнекамского муниципального района 423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районы С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 22 | 22 декабря 2010 года |

О Программе развития муниципальной службы

в Нижнекамском муниципальном районе на 2010-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан «О муниципальной службе в Республике Татарстан», а также во исполнение Указа Президента Республики Татарстан                         от 23.08.2010 № УП-552 «Об утверждении Программы развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы» Совет Нижнекамского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу развития муниципальной службы в Нижнекамском          муниципальном районе на 2010-2013 годы (прилагается).

2.  Департаменту по бюджету и финансам (Зайнуллина В.А.) предусмотреть средства в бюджете соответствующих учреждений в сметах на текущее содержание для реализации Программы развития муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном районе на 2010-2013 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Нижнекамского муниципального района Долотказину Э.Р.

Глава Нижнекамского

муниципального района 								   А.Р.Метшин

- Приложение

к решению Совета Нижнекамского муниципального района

№ 22 от 22 декабря 2010 года

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В НИЖНЕКАМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2010-2013 ГОДЫ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа развития муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном районе на 2010 - 2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая основа разработки Программы | Федеральный закон от 0203.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закон Республики Татарстан от 17.01.2008 № 5-ЗРТ «О муниципальной службе в Республике Татарстан»; Указ Президента Республики Татарстан от 23.08.2010 № УП-552 «Об утверждении Программы развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010 - 2013 годы» |
| Муниципальный заказчик | Совет Нижнекамского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Аппарат Главы Нижнекамского муниципального района |
| Цели Программы | совершенствование системы управления муниципальной службой в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан (далее – муниципальная служба); формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления, развитие институтов муниципального общества; развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения муниципальной службы |
| Задачи Программы | совершенствование правовой основы муниципальной службы; формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Нижнекамского муниципального района (далее – муниципальные служащие); предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликтов интересов на муниципальной службе и после ухода с нее; создание системы общественного контроля деятельности муниципальных служащих; упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных регламентах; выработка оптимальной системы взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой информации с муниципальными органами, исключающей возможность неправомерного вмешательства в деятельность муниципальных служащих; методологическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; регламентация вопросов, касающихся повышения денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих; формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих; повышение качества государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления гражданам и организациям; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности; введение системы оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от эффективности результатов их работы; развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; совершенствование системы государственных гарантий на муниципальной службе; внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы будет осуществлена в течение 2010-2013 годов в два этапа: I этап – 2010 год; II этап - 2011 - 2013 годы. |
| Индикаторы оценки результатов реализации Программы | выполнение муниципального заказа на управление >= 98%; удовлетворение населения работой органа управления >= 75%; удовлетворение предприятий и организаций работой органа управления >= 75%; интегральная оценка эффективности работы органа власти >= 80% |
| Объем и источники финансирования Программы | Для реализации программных мероприятий развития муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном районе на 2010-2013 годы необходимо всего за счет средств бюджетов Республики Татарстан и Нижнекамского муниципального района 2 550 тыс. руб. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, регламента и правопорядка |

- I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

В 2005-2009 годах муниципальными органами осуществлялся масштабный комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, организационных,  финансовых, методологических основ муниципальной службы и системы управления ею, формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих.

В целях реализации законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан                  о муниципальной службе в этот период разработано большое количество нормативных правовых актов, которыми в настоящее время урегулированы основные вопросы муниципальной службы, отнесенные республиканским законодательством к ведению субъектов Республики Татарстан.

В муниципальных органах практически завершена масштабная работа по разработке и введению в действие должностных регламентов муниципальных служащих, включающих в себя показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Нижнекамского муниципального района в условиях осуществления в Республике Татарстан реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют эти органы, во многом зависит доверие населения к власти.

Необходимо также повысить эффективность системы информационного взаимодействия всех уровней власти.

В настоящее время развитию муниципальной службы в Российской Федерации и Республике Татарстан, в частности, присущи следующие проблемы:

- недостаточный для работы в современных условиях уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих, ее правовой и организационной обеспеченности;

- нерешенность правовых, организационных и социальных вопросов привлечения и закрепления молодых специалистов на муниципальной службе;

- недостаточная регламентация деятельности органов местного самоуправления;

- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;

- несовершенство механизма формирования кадрового резерва муниципальных служащих на конкурсной основе;

- неразвитость механизма применения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего при оценке его профессиональной служебной деятельности;

- несоответствие уровня социального и правового положения муниципального служащего уровню возлагаемой на него ответственности.

Все вышеуказанные проблемы тесно связаны между собой и не могут быть устранены                  по отдельности. Развитие муниципальной службы должно проводиться в рамках концепции сбалансированного развития, и оно не должно состоять из одномоментных кардинальных изменений существующей системы муниципальной службы. Масштабность и ресурсоемкость реализуемых в рамках Программы задач требуют четкой межведомственной координации и управления.

В целях повышения эффективности работы муниципальных служащих акцент должен ставиться на целенаправленную и системную профессиональную переподготовку, повышение квалификации. Это позволит восполнить пробелы в образовании некоторых муниципальных служащих, выявленные в ходе аттестации. В условиях возрастающей интеграции научного познания управленец обязан владеть достаточно широким спектром информации. Кроме того, чиновнику нередко приходится при смене должностей менять сферы, а значит и специализацию деятельности. Отсюда актуальность получения дополнительного образования, постоянного расширения кругозора на основе углубленного изучения экономических, социальных, политических, духовных процессов, новых тенденций в стране и интенсивно развивающемся мировом сообществе. Возникает проблема недостаточности связанных с муниципальной службой узкоприкладных теоретических знаний, практических умений и навыков в рамках одной специализации.

Кроме того, необходимость повышения квалификации муниципальных служащих во многом обусловлена постоянным изменением нормативной правовой базы как на федеральном, республиканском, так и муниципальном уровнях, в том числе с учетом передаваемых государственных полномочий с федерального и республиканского уровня на уровень местных органов самоуправления.

Однако, несмотря на сравнительно высокий уровень денежного содержания муниципальных служащих по отношению к другим категориями бюджетников, все же он недостаточен для того, чтобы сохранить в системе муниципальной службы высококвалифицированных специалистов. Специалисты самого продуктивного возраста – 35-45 лет – зачастую уходят из системы муниципальной службы в бизнес-структуры.

Кроме того, недостаточная открытость муниципальной службы способствует проявлениям бюрократизма и коррупции.

В этой связи развитие муниципальной службы представляется одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.

С учетом изложенного становятся очевидными значимость и необходимость принятия            Программы развития муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном районе на 2010-2013 годы, важность реализации мероприятий по развитию муниципальной службы, а также по реализации полномочий, отнесенных к компетенции района.

В рамках реализации Программы предусмотрены мероприятия по разработке и реализации соответствующих нормативных правовых актов, устанавливающих основные принципы работы с кадрами, направленные на стимулирование деятельности муниципальных служащих на основе объективного учета их профессионализма, компетентности, заслуг, нравственных и морально-этических качеств, на обеспечение социальных гарантий и осуществление мер социальной защиты муниципальных служащих, в том числе и после выхода на пенсию.

- II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- совершенствование системы управления муниципальной службой;

- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность местного самоуправления, развитие гражданского общества;

- развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения муниципальной службы.

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- укрепление взаимодействия муниципальных органов с высшими учебными заведениями, осуществляющими специализированную подготовку кадров для муниципальной службы;

- предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликтов интересов на муниципальной службе и после ухода с нее;

- создание системы общественного контроля деятельности муниципальных служащих;

- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- разработка мер, направленных на привлечение и закрепление молодых специалистов                 на муниципальной службе;

- выработка оптимальной системы взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой информации с государственными органами, исключающей возможность неправомерного вмешательства в деятельность муниципальных служащих;

- методологическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

- регламентация вопросов, касающихся повышения денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих;

- формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих;

- повышение качества услуг, оказываемых органами местного самоуправления гражданам и организациям;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности;

- введение системы оплаты труда в зависимости от эффективности результатов их работы;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- совершенствование системы гарантий на муниципальной службе;

- внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих.

Опыт совершенствования государственного управления показывает, что внедрение современных принципов и технологий на муниципальной службе является длительным и сложным процессом. Предлагаемые мероприятия по развитию системы муниципальной службы предполагают их осуществление в два этапа:

I этап – 2010 год: разработка нормативных правовых документов и программ профессионального развития по всем уровням, формам и видам образования;

II этап – 2011-2013 годы: создание эффективной динамичной интегрированной системы муниципального управления.

Для успешной реализации Программы, выполнения ее целей и задач необходимо достижение следующих показателей (целевых индикаторов Программы):

- выполнение государственного заказа на управление >= 98%;

- удовлетворение населения работой органа управления >= 75%;

- удовлетворение предприятий и организаций работой органа управления >= 75%;

- интегральная оценка эффективности работы органа власти >= 80%.

- III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основные мероприятия по развитию муниципальной службы определяются целями и стратегическими задачами Программы и разработаны с учетом положений Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 17.01.2008 № 5-ЗРТ «О муниципальной службе в Республике Татарстан» и других нормативных правовых актов о муниципальной службе.

Комплекс мероприятий по развитию муниципальной службы, обеспечивающих достижение поставленных Программой целей и задач, предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:

а) совершенствование и развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

б) формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы;

в) совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих;

г) совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

д) создание системы контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

е) развитие системы управления муниципальной службой.

- IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Первоначальные затраты на реализацию мероприятий Программы за весь период ее действия составляют 2 550 тыс. руб. из средств бюджетов Республики Татарстан и Нижнекамского муниципального района, в том числе в 2010 году – текущее финансирование, в 2011 году – 850 тыс. руб.,  в 2012 году – 850 тыс. руб., в 2013 году – 850 тыс. руб.

С учетом возможностей бюджета объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета Нижнекамского муниципального района на трехлетний период и его уточнении на очередной финансовый год.

- V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Органы местного самоуправления Нижнекамского муниципального района, являющиеся исполнителями мероприятий Программы, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию о ходе реализации Программы в комиссию по вопросам развития муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном районе.

Комиссия по вопросам развития муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном районе с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы, состав ее исполнителей и направляет уточненные показатели реализации Программы в Совет Нижнекамского муниципального района.

Комиссия по вопросам развития муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном районе вправе осуществлять экспертные проверки хода выполнения Программы по вопросам соблюдения сроков реализации программных мероприятий, целевого и эффективного использования выделяемых средств и достижения конечных результатов Программы, привлекая для этих целей специалистов исполнительных органов местного самоуправления Нижнекамского муниципального района.

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В НИЖНЕКАМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол- нения | Финансовые затраты |  |  |  | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. (тыс. руб.) | 2011 г. (тыс. руб.) | 2012 г. (тыс. руб.) | 2013 г. (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга законнодательной базы о муниципальной службе в Нижнекамском муниципальном районе | 2010- 2013 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | правовой отдел | подготовка информации о состоянии законодательства в сфере муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном районе |
| 1.2. | Разработка проекта норматив-ного правового акта Нижнекамского муниципального района о размере, порядке и условиях оплаты труда представителей научных и образовательных учреждений, других организаций, привлеченных в качестве независимых экспертов-специа-листов по вопросам муниципальной службы | 2010 год | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | департамент по бюджету и финансам | стимулирование лиц, участвующих в проведении квалификационных экзаменов, аттестации, конкурсов на замещение вакантных должностей |
| 1.3. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | 2010 год | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | правовой отдел | совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе |

| 2. Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Формирование на конкурсной основе кадрового резерва на муниципальной службе и его эффективное использование | 2011- 2013 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | органы местного самоуправления | создание условий для формирования кадрового состава, подготовленного к реализации функций муниципального управления |
| 2.2. | Создание и внедрение автоматизированной базы данных кадрового резерва | 2011 год | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | органы местного самоуправления | обеспечение оперативной работы с банком данных о кадровом резерве |
| 3. Совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, при проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестации, квалификационного экзамена, формировании кадрового резерва | 2010- 2013 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | органы местного самоуправления | расширение спектра оцениваемых квалификационных характеристик муниципальных служащих, стимулирование повышения уровня профессионализма персонала муниципальной службы |
| 3.2. | Разработка норм этического поведения муниципальных служащих | 2011 год | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | органы местного самоуправления | укрепление доверия со стороны населения к органам местного самоуправления |
| 3.3. | Совершенствование процедуры проведения конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов на муниципальной службе | 2010- 2013 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | органы местного самоуправления | повышение качества проведения аттестации, квалификационных экзаменов |

| 4. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Организация профессиональной переподготовки, стажировки муниципальных служащих | 2011- 2013 годы | - | 200 | 200 | 200 | средства бюджетов РТ, НМР, городских и сельских поселений | органы местного самоуправления | получение муниципальными служащими дополнительных знаний, умений и навыков для выполнения нового вида профессиональной деятельности, их адаптация к новым экономическим и социальным условиям |
| 4.2. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | 2011- 2013 годы | - | 300 | 300 | 300 | средства бюджетов РТ, НМР, городских и сельских поселений | органы местного самоуправления | обновление теоретических и практических знаний и навыков муниципальных служащих |
| 4.3. | Организация подготовки (обучения, стажировки) лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | 2011- 2013 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | органы местного самоуправления | повышение уровня профессиональных знаний лиц, включенных в кадровый резерв, закрепление на практике полученных профессиональных знаний, приобретение практических навыков и умений |
| 5. Создание системы контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | 2010- 2013 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | органы местного самоуправления | предупреждение нарушений муниципальными служащими законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Татарстан о муниципальной службе |
| 5.2. | Определение порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений | 2010- 2011 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | антикоррупционная комиссия муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан | совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции на муниципальной службе |
| 6. Развитие системы управления муниципальной службой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Методическое и консультационное обеспечение кадровых служб органов местного самоуправления | 2010- 2013 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | организационно – кадровый отдел | улучшение организации и повышение эффективности работы кадровых служб органов местного самоуправления |
| 6.2. | Изучение и распространение положительного опыта работы в государственных органах и органах местного самоуправления | 2010- 2013 годы | - | - | - | - | за счет средств текущего финансирования | органы местного самоуправления | повышение качества работы кадровых служб органов местного самоуправления |
| 7. Развитие системы социальной поддержки муниципальных служащих в рамках организации медицинского обслуживания с целью сохранения здоровья и качественного подбора кадрового состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Прохождение диспансеризации лицами, замещающими должности муниципальной службы, а также выдачи заключения медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению | 2010- 2013 годы |  | 350 | 350 | 350 | средства бюджета НМР, городских и сельских поселений | органы местного самоуправления | определение рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципального служащего |

Заместитель Главы

Нижнекамского муниципального района 													           Э.Р.Долотказина