## Лист1
Приложение
Информация по объектам долевого строительства строящимся на территории Нижнекамского муниципального района согласно отчетности за I квартал2017г.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование застройщика | Общая площадь (кв.м) | Кол-во квартир | Кол-во закл-ных договоров | Источники финансирования |  | Данные о документах владения земельным участком | № разрешение на строительство и срок действия | Срок завершения строт-ва по ДДУ | Срок завершения строительства по графику производства работ | Стадия строительства | Примечание (в т.ч. проблемные вопросы)
[6 empty] | по ДДУ (млн.руб.) | Иные источники фин-ния (кредиты и пр.)
1 | г.Нижнекамск пр.Шинников ж.д. № 13 | ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» | 7510.64 | 88 | 87 | 217.87 | 0 | Договор субаренды № 16-16-33/022/2011-124 | RU№16530117-03-27 от 26.03.2013г. | I квартал 2013г. | I квартал 2013г. | Разрешение на ввод эксплуатацию от 26.03.2013г.
| г.Нижнекамск пр.Шинников ж.д. № 33А | ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» | 4821.65 | 72 | 46 | 113.04 | 0 | Договор субаренды № 16-16-33/076/2012-586 | RU№16530117-03-40 от 20.05.2014г. | I квартал 2014г. | I квартал 2014г. | Разрешение на ввод эксплуатацию от 20.05.2014г.
| г.Нижнекамскпр.Шинников ж.д. № 25 | ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» | 7525.04 | 88 | 18 | 282.46 | 0 | Договор субаренды № 16-16-33/016/2013-548 | RU№16530117-03-118 от 24.12.2014г. | I квартал 2015г. | I квартал 2015г. | Разрешение на ввод эксплуатацию от 24.12.2014г.
| г.Нижнекамск пр.Шинников ж.д. № 38 | ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» | 11933.01 | 225 | 69 | 314.83 | 0 | Договор субаренды № 16-16-33/090/2012-197 | RU№16530117-01-291 от 17.12.2011г. | I квартал 2015г. | I квартал 2015г. | Разрешение на ввод эксплуатацию от 29.06.2015г.
| г.Нижнекамск ул.Менделеева ж.д. № 25 | ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» | 8039.61 | 177 | 43 | 226.98 | 0 | Договор перенайма № 16-16-33/031/2014-365 | RU№16530117-01-74 от 02.09.2013г. | I квартал 2015г. | I квартал 2015г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.06.2015г.
| г.Нижнекамск мкр. 15 ж.д. № 3 | ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» | 11001.7 | 177 | 48 | 119.01 | 0 | Договор перенайма № 16-16-80/009/2014-428 | RU№16530117-01-01 от 08.01.2014г. | II квартал 2017г. | II квартал 2017г. | Котлован, забивка свай, ростверк, монтаж цоколя, окна витражи, монтаж железобетонных блоков 10 этажей – 100%. Кровельные работы – 100%, сантехнические работы – 95%, слаботочные работы – 100%, электромонтажные работы – 98%. Покраска фасада – 90%, отделочные работы – 95%, лифты – 100%, благоустройство – 100%. | Заключены допол-ные соглашения о переносе сроков ввода объекта
| г.Нижнекамск мкр. 15 ж.д. № 4 | ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» | 13911 | 240 | 34 | 61.16 | 0 | Договор перенайма № 16-16-032-80/012/2014-304/1 | RU№16530117-01-02 от 14.01.2015г. | IV квартал 2017г. | IV квартал 2017г. | Котлован, забивка свай, ростверк, монтаж цоколя – 100%. Монтаж железобетонных изделий блок А. Б. чердак - 95%. Блок ВТДЕ 10 этажей – 85%. | Заключены допол-ные соглашения о переносе сроков ввода объекта
| г.Нижнекамск пр.Шинников ж.д. № 35 | ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» | 4334.64 | 48 | 11 | 16.61 | 0 | Договор перенайма № 16-16-33/080/2013-588; Договор перенайма № 16-16-33/080/2013-599 | RU№16530117-01-13 от 01.03.2013г. | II квартал 2017г. | II квартал 2017г. | Котлован, забивка свай, ростверк, монтаж цоколя, монтаж железобетонных блоков 12 этажей – 100%, кровельные работы – 95%, окна – 100%, слаботочные работы – 90%, сантехнические работы – 80%, наружные сети теплоснабжения – 100%, полы – 100%, отделочные работы – 85%, благоустройство – 60%. | Заключены допол-ные соглашения о переносе сроков ввода объекта
2 | Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Нагорная, ж.д. № 5 | ООО «Инвеко» | 2330.32 | 44 | 7 | 15.9 | 0 | Свид-во о регистрации права серия 16-АМ № 867121 | RU № 16530000-01-36 от 27.05.2013г. | II квартал 2017г. | II квартал 2017г. | Ведутся внутренние работы. Выполнена утановка окон - 25%. Ведутся работы по устройству входных групп и утеплению фасада. | Заключены допол-ные соглашения о переносе сроков ввода объекта
3 | г. Нижнекамск, пр. Вахитова ж.д. № 23 | ООО «Молодежное строительство» | 5595.66 | 72 | 40 | 141.79 | 0 | Договор субаренды № 16:53:040503:177 | RU16530117-01-97 от 28.06.2012г. | IV квартал 2016г. | IV квартал 2016г. | Внутренние работы завершены. Выполняются работы по благоустройству придомовой территории. | Заключены допол-ные соглашения о переносе сроков ввода объекта
4 | г. Нижнекамск, ул. Сююмбике | ООО УК «Наш дом» | 11100.3 | 136 | 29 | 269.05 | 0 | Договор субаренды № 16:53:040103:4394 | RU16530117-01-105 от 09.10.2014г. | I квартал 2017г. | I квартал 2017г. | Нулевой уровень строительства. Частично забиты сваи. | Заключены допол-ные соглашения о переносе сроков ввода объекта