| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С О В Е Т Нижнекамского муниципального района 423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районы С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 25 | 29 июля 2010 года |

Об утверждении инвестиционной программы

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

в части теплоснабжения на 2010-2012 годы

В целях реализации Федерального закона № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года    «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет Нижнекамского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в части теплоснабжения на 2010-2012 годы (прилагается).

2. Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района совместно с руководителями жилищно-коммунального комплекса ежегодно до 15 февраля представлять информацию о ходе реализации инвестиционной программы                     ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в части теплоснабжения на 2010-2012 годы.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту (Суханов В.М.).

| Глава Нижнекамского муниципального района | А.Метшин |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета Нижнекамского

муниципального района

№ 25 от 29 июля 2010 года

___2008 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОАО «Водопроводно-канализационное и

энергетическое хозяйство» в части теплоснабжения

на 2010-2012 годы

Паспорт инвестиционной программы

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

в части теплоснабжения на 2010-2012 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в части теплоснабжения на 2010-2012 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района. |
| Разработчик Программы | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Исполнитель мероприятий | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Цели Программы | -повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; -обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития города Нижнекамска; -увеличение пропускной способности сетей; -обеспечение доступности для потребителей услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Задачи Программы | -строительство и реконструкция новых объектов теплоснабжения в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг на сумму 125,34 млн. рублей; -строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов на сумму 92,55 млн. рублей; -повышение технической оснащенности ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», приобретение и внедрение новой техники; -сокращение эксплуатационных затрат на предоставление коммунальных услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования | 217,89 млн. рублей (без НДС). Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет доходов, полученных ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» от применения надбавок к тарифам на теплоснабжение и тарифа за присоединение к инженерным сетям предприятия. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов и объектов; -обеспечение требуемого уровня надежности работы инженерных сетей и оборудования ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»; -создание требуемого резерва пропускной способности инженерных сетей. |
| Мониторинг выполнения программы | Осуществляется Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. |

Данные о предприятии

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование предприятия | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| 2. | Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| 3. | Уставной капитал | 300 497 060,00 рублей |
| 4. | Учредители | ООО «Жилищная инвестиционная компания», ООО «Промнефтесервис» |
| 5. | Свидетельство о регистрации | 24.01.2003 № 1031619001325 МРИ ФНС РФ № 11 по РТ |
| 6. | Юридический адрес | 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б |
| 7. | Фактическое местонахождение | 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б |
| 8. | Сведения о руководителе и главном бухгалтере | Нуртдинов Ильдар Наилевич Сергеева Антонина Васильевна |
| 9. | Банковские реквизиты | р/сч. 407 028 108 060 290 032 47 ОАО «Ак Барс» банк г. Казань к/сч. 301 018 100 000 000 008 05 БИК 049 205 805 |
| 10. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1651035245 |
| 11. | Дополнительная информация | Виды деятельности: -транспортировка тепловой энергии, водоснабжение, оказание услуг по сборам коммунальных канализационных стоков; -проведение текущего, капитального, профилактического ремонтов и строительство инженерных сетей, сооружений, объектов социальной инфраструктуры и монтаж оборудования. |
| 12. | Контактные телефоны | (8555) 47-08-01 |
| 13 | Факс | (8555) 42-39-68 |
| 14 | Адрес электронной почты | e-mail: wkex@rambler.ru |

Содержание Программы

- Введение.

- Краткая характеристика предприятия.

- Цели и задачи инвестиционной программы.

- Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

- План технических мероприятий инвестиционной программы.

- Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы.

- Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы на 2010-2012 годы.

- Инвестиционная программа на 2010-2012 годы.

- Перечень инвестиционных проектов, плановый объем финансирования на 2010-2012 годы.

- План финансирования инвестиционной программы на 2010-2012 годы.

1. Введение

Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрено регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.

В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы и надбавки к тарифам, тарифы на  подключение к системе теплоэнергетического хозяйства города    Нижнекамска должны устанавливаться на основании инвестиционной программы    развития системы теплоэнергетического хозяйства города, разрабатываемой организацией коммунального комплекса, осуществляющей обслуживание данной системы.

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2010-2012 годы разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года        «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 99 от 10 октября 2007 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» в целях обеспечения необходимого развития систем коммунального теплоснабжения, снижения экологических      рисков, повышения эффективности деятельности предприятия.

2. Краткая характеристика предприятия

Предприятие осуществляет:

- оптовую закупку, доставку и реализацию хозяйственно-питьевой воды;

- транспортировку тепловой энергии;

- производство тепловой энергии на собственной котельной;

- оказание услуг по приему и транспортировке сточных вод до очистных сооружений;

- эксплуатацию, ремонт и строительство инженерных сетей и сооружений;

- оказание услуг по химико-бактериологическим анализам сточных, сетевых,     теплофикационных вод.

На балансе предприятия находятся:

- 535,1 км тепловых сетей;

- 286,5 км водопроводных сетей;

- 259,4 км канализационных сетей;

- 96 центральных тепловых пунктов;

- 11 канализационно-насосных станций;

- 1 котельная.

Структура предприятия включает в себя основное, вспомогательное и обслуживающее производство. Предприятие не имеет собственного водозабора, очистных      сооружений, объектов по выработке тепловой энергии, за исключением котельной,    обслуживающей предприятия промышленной базы.

Штатная численность работников – 1 142 человека.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

3.1. Цели Программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем     коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения, модернизация существующих коммуникаций и оборудования, внедрение современных технологий путем восстановления циркуляционной линии горячего водоснабжения, установка приборов учета тепловой энергии, которые позволят не только экономить на энергоресурсах, но будут раскрывать новые задачи в деятельности предприятия;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с Генеральным планом города Нижнекамска;

- увеличение пропускной способности сетей;

- повышение качества снабжения горячей водой;

- обеспечение доступности для потребителей услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

3.2. Задачи Программы

1) оснащение приборами учета тепловой энергии и диспетчеризация жилого фонда на сумму 26,7 млн. рублей;

2) реконструкция подземных центральных тепловых пунктов на сумму 17,5 млн. рублей;

3) реконструкция циркуляционных линий горячего водоснабжения в трех микрорайонах города на сумму 14,3 млн. рублей;

4) модернизация теплообменного оборудования на сумму 42,3 млн. рублей;

5) автоматизация центральных тепловых пунктов на сумму 20 млн. рублей;

6) модернизация насосного оборудования центральных тепловых пунктов на сумму 4,55 млн. рублей;

7) строительство новых объектов теплоснабжения на сумму 92,5 млн. рублей.

4. Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Снабжение теплом осуществляется от Нижнекамских ТЭЦ по закрытой системе теплоснабжения. Распределение внутриквартального теплоснабжения и подготовка    горячей воды осуществляется в 96-ти центральных тепловых пунктах.

Для выявления основных проблем в функционировании коммунальной инфраструктуры сформированы следующие индикаторы:

4.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

| Наименование | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал. | 1 899,2 | 1 653,5 | 1 759,3 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал. | 439,1 | 243,2 | 311,8 |
| Уровень износа сетей | % | 66,3 | 59,4 | 48,8 |

4.2. Эффективность деятельности организации по передаче тепловой энергии

| Наименование | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | тыс. руб. | 346 903 | 555 857 | 579 226 |
| Расходы | тыс. руб. | 362 797 | 474 679 | 466 915 |
| Валовая прибыль, в т.ч. инвестиционная составляющая | тыс. руб. | -15 894 | 81 178 | 112 311 51 000 |

4.3. Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры предприятия

| Наименование | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей | км | 513,7 | 533,2 | 535,6 |
| Замена сетей | км | 32,6 | 47,7 | 40,1 |
| Капительный ремонт и техобслуживание по теплоснабжению | тыс. руб. | 71 145,3 | 104 302 | 114 129 |

Анализ вышеуказанных индикаторов показывает, что ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» как специализированная организация принимает и приобретает объекты теплоэнергетического хозяйства, которые находятся в изношенном состоянии, из-за чего увеличиваются потери и затраты на капитальный ремонт.

Для сбережения энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, а также повышения качества предоставляемых услуг планируется выполнить следующие виды работ:

1. за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организации:

- оснащение приборами учета тепловой энергии, диспетчеризация объектов     жилого фонда в 2010 году;

- реконструкция подземных ЦТП в 2011-2012 годах;

- реконструкция в 3-х микрорайонах города трубопроводов циркуляции горячего водоснабжения, которые отсутствуют или находятся в изношенном состоянии в        2011 году;

- модернизация теплообменного оборудования в ЦТП в 2012 году.

2. за счет тарифов  организации за подключение к системам коммунальной     инфраструктуры:

- модернизация теплообменного оборудования в ЦТП в 2011 году;

- автоматизация ЦТП;

- модернизация насосного оборудования ЦТП;

- реконструкция  действующих тепловых сетей в связи со строительством новых микрорайонов в западной части города.

5. План технических мероприятий инвестиционной программы

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия, планируемые к выполнению за счет инвестиционной надбавки к тарифу:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия за счет инвестиционной составляющей | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащение приборами учета тепловой энергии, диспетчеризация объектов жилого фонда | 26 730 |  |  |
| Реконструкция подземных ЦТП |  | 9 000 | 8 500 |
| Реконструкция циркуляционных линии горячего водоснабжения |  | 14 280 |  |
| Модернизация теплообменного оборудования |  |  | 21 140 |
| ИТОГО: | 26 730 | 23 280 | 29 640 |

5.1. Оснащение приборами учета тепловой энергии,

диспетчеризация объектов жилого фонда

Объектовые приборы учета позволяют наиболее точно определить потребление энергоресурсов, а также дифференцировать распределение платы коммунальных услуг между потребителями. Перечень домов, планируемых для оснащения приборами учёта тепла по городу Нижнекамску  в 2010 году, представлен в приложении (прилагается).

1) Расчет окупаемости установки приборов учета тепловой энергии, диспетчеризации объектов жилого фонда в 2010 году:

| № | Показатели | Единица измерения | До установки ПУ/диспетчеризации | После установки ПУ/диспетчеризации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость установки приборов учета на дом | тыс. руб. | 270,00 |  |  |
| 2. | Инвестиции на установку ПУ на 2010 год | тыс. руб. | 26 730,00 |  |  |
| 3. | Кол-во домов, охватываемых инвестиционной программой: - по установке приборов учета - по диспетчеризации | шт. шт. | 48 150 |  |  |
| 4. | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 102,32 |  |  |
| 5. | Потери по данным домам за 2009 год | тыс. Гкал | 22,92 | 19,06 |  |
|  |  | % | 22,40 | 18,63 |  |
| 6. | Сверхнормативные потери | тыс. Гкал | 3,86 | - |  |
|  |  | тыс. руб. | 1 742,63 | - |  |
|  |  | % | 3,77 | - |  |
| 7. | Тариф реализации тепловой энергии (потерь) на 2010 год | руб./Гкал | 451,75 |  |  |
| 8. | Количество сотрудников (операторов) | чел. | 346 | 332 |  |
| 9. | Средняя заработная плата операторов | тыс. руб./год | 39 444,00 | 37 848,00 |  |
| 10. | Единый социальный налог | тыс. руб./год | 13 489,85 | 12 944,02 |  |
|  |  | % | 34,20 |  |  |
| 11. | Итого затрат: | тыс. руб. | 54 676,48 |  | 50 792,02 |
| 12. | Экономический эффект по установке приборов учета тепловой энергии и диспетчеризации объектов | тыс. руб. | 3 884,47 |  |  |
| 13. | Срок окупаемости по установке приборов учета тепловой энергии и диспетчеризации объектов | лет | 6,88 |  |  |

Система диспетчеризации позволяет контролировать работу систем теплоснабжения и ГВС в реальном времени, изменять параметры устройств, которые обслуживают данные объекты, а также просматривать протоколы их работы. Диспетчеризация охватывает информационные системы.

Кроме этого система выполняет целый ряд необходимых функций:

- ведет учет и архивирование данных;

- обеспечивает оперативное срабатывание сигнализации в случае превышения предельных значений температуры и давления в контролируемых точках;

- осуществляет срабатывание сигнализации в случае работы насосов в аварийном режиме;

- производит учет потребленного тепла и воды, потраченной на горячее водоснабжение.

Результаты внедрения:

- снижение затрат за счет обеспечения круглосуточного обслуживания всех      инженерных подсистем комплекса зданий меньшим по численности оперативным     персоналом;

- снижение технологических потерь вследствие оперативного реагирования при изменении температуры окружающего воздуха и изменения параметров.

В последние годы был принят ряд государственных программ, направленных на эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством, повышение безопасности объектов ЖКХ, рациональное использование энергоресурсов. Современные         информационные технологии позволяют обеспечить технические решения по организации систем контроля и управления инженерным оборудованием зданий и сооружений, которые представляют собой комплекс проектных, организационных, инженерно-технических, алгоритмических и программных решений, направленных на создание единой информационно-управляющей инфраструктуры, обеспечивающей гибкую      эффективную технологию обслуживания. Автоматизированные системы управления и диспетчеризации – АСУД являются главным звеном единой информационно-управляющей инфраструктуры. Автоматизация и диспетчеризация гарантирует всесторонний контроль работы всего комплекса инженерного оборудования, что позволяет эффективно управлять работой современного оборудования. Основным преимуществом автоматизации диспетчерского контроля и управления оборудованием жизнеобеспечения является круглосуточный мониторинг всех инженерных систем зданий,         сооружений.

В результате:

-объективная информация поступает оперативно в режиме реального времени    (в виде графиков, таблиц, мнемосхем, голосовых сообщений и др.) с указанием не только отказавшей системы, но и отдельных устройств;

-надежный и своевременный контроль возможных нарушений значительно     увеличивает срок безаварийной эксплуатации инженерных систем;

-дистанционное включение/выключение систем и устройств, а также задание     параметров их работы позволяет снизить энергозатраты и сэкономить время обслуживающего персонала;

-архивирование текущих параметров работы систем и ведение журнала аварийных сообщений с отображением времени и характера происшествия (независимо от служб эксплуатации) позволяют вести статистику отказов и прогнозировать профилактические работы;

-автоматический учет потребляемых энергоресурсов позволяет снизить эксплуатационные затраты за счет рационального использования энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволит значительно экономить тепловую энергию за счет эффективного использования самой тепловой энергии и установок. При корректной эксплуатации систем автоматического управления возможно достичь снижения расхода тепла на 10–20% и таким образом достичь экономии эксплуатационных расходов.

2) Расчет величины чистого денежного потока для установки приборов учета тепловой энергии, диспетчеризации объектов жилого фонда в 2010 году:

тыс. руб.

| № п/п | Годы | 2011 | 2012 | … | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции (расход) | 26 730,0 | 0,0 | … | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Экономический эффект (доход) | 0,0 | 3 884,5 | … | 3 884,5 | 3 884,5 |
| 3. | Дисконтированный поток | -26 730,0 | 3 884,5 | … | 3 884,5 | 3 884,5 |
| 4. | Величина чистого дисконтированного дохода | -26 730,0 | 3 884,5 | … | 3 884,5 | 3 884,5 |
|  |  | 19 883,6 |  |  |  |  |

3) Расчет дисконтированного срока окупаемости:

Срок использования оборудования, применяемого для установки приборов учета тепловой энергии, диспетчеризации объектов жилого фонда составляет 12 лет. Согласно проекту величина чистого дисконтированного дохода составит 19 883,6 тыс. рублей.

Смета на выполнение работ по диспетчеризации приема показаний приборов учета в жилом фонде в 2010 году составит 13 770 тыс. рублей.

5.2. Реконструкция подземных ЦТП

  - Подземные ЦТП введены в эксплуатацию 1962-1969 годах. Реконструкция     подземных ЦТП является подготовительной стадией для проведения автоматизации и диспетчеризации подземных ЦТП, способствует минимизации эксплуатационных    расходов, в том числе сокращения штата сотрудников на 8 человек, и технологических потерь. Реконструкция подземных ЦТП заключается в замене и установке более       усовершенствованного и технологичного оборудования в здании ЦТП, позволяющего оперативно передавать данные о потерях для их дальнейшего предотвращения непосредственного на пульт в диспетчерскую службу.

  - Автоматизация, диспетчеризация центральных и индивидуальных тепловых пунктов обеспечивает:

  - - регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха;

  - - ограничивает максимальный расход воды из тепловой сети на тепловой пункт путем перекрытия клапана регулятора теплоты на отопление;

  - - поддерживает требуемый перепад давлений в подающем и обратном трубопроводе тепловых сетей на вводе индивидуальных тепловых пунктов;

  - - поддерживает заданную температуру воды, которая поступает в систему горячего водоснабжения здания;

  - - возможность фиксировать различные сезоны – зима, лето, межсезонье – и определить алгоритм работы системы для каждого такого периода.

  - В системе автоматизации реализована очень удобная функция поддержки графика съема тепла, которая нужна для соблюдения температурного графика.

  - Реконструкция данных ЦТП позволит провести автоматизацию и диспетчеризацию, что приведет к снижению технологических потерь и эксплуатационных расходов в связи с повышением оперативности и эффективности обслуживания. Контроль будет осуществляться круглосуточно, что дает возможность своевременно корректировать параметры протекания технологических процессов.

  - По предварительным расчетам, проведенным на основе анализа работы ЦТП-16, после реконструкции технологические потери и эксплуатационные расходы сократятся на 15%.

1) Расчет величины срока окупаемости:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | До автоматизации | После автоматизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость реконструкции 6 подземных ЦТП в 2011 году | тыс. руб. | 9 000,00 |  |
| 2. | Количество сотрудников (операторов) | чел. | 12 | 4 |
| 3. | Средняя заработная плата операторов | тыс. руб./год | 1 368,00 | 456,00 |
| 4. | Единый социальный налог | тыс. руб./год | 467,86 | 155,95 |
|  |  | % | 34,20 |  |
| 5. | Накладные расходы | тыс. руб./год | 535,95 | 26,10 |
| 6. | Итого затрат | тыс. руб. | 2 371,80 | 638,05 |
| 7. | Экономический эффект | тыс. руб. | 1 733,75 |  |
| 8. | Срок окупаемости диспетчеризации за 2011 год (за 2012 год окупаемость такая же) | лет | 5,19 |  |

2) Расчет величины чистого денежного потока по реконструкции подземных ЦТП в 2011-2012 годах:

| № | Годы | 2011 | 2012 | 2013 | … | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции (расход) | 9 000 | 8 500 | 0 | … | 0 | 0 |
| 2. | Экономический эффект (доход) | 0 | 1 734 | 3 468 | … | 3 468 | 3 468 |
| 3. | Дисконтированный поток | -9 000 | -6 766 | 3 468 | … | 3 468 | 3 468 |
| 4. | Величина чистого дисконтированного дохода | -9 000 | -6 766 | 3 468 | … | 3 468 | 3 468 |
|  |  | 15 446 |  |  |  |  |  |

5.3. Реконструкция циркуляционных линий

горячего водоснабжения города Нижнекамска

На балансе предприятия ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» находится более 200 км трубопроводов горячего водоснабжения. В 2009 году за счет инвестиционной составляющей были построены циркуляционные линии    горячего водоснабжения ЦТП-25,82, за счет собственных средств – ЦТП-18, 21, 29.      В 2011 году планируется произвести работы по реконструкции трубопроводов циркуляции ГВС в 3 ЦТП. В перспективе в целях обновления технологического оборудования и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, планируется дальнейшая реконструкция циркуляционных сетей ГВС жилого фонда.

Для ведения экономичного режима подготовки горячей воды, снижения затрат тепловой и электрической энергии на предприятии  разработана программа по строительству трубопроводов циркуляции ГВС с применением полимерных материалов.

На 2011 год план прокладки линий циркуляции 11 419 пог. м на сумму 14,28 млн. рублей.

Информация по реконструкции

циркуляционной линии горячего водоснабжения

| № | Объект | Единица измерения | 2009 год (факт) | 2011 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЦТП № 25 ул. Гагарина, 6в | тыс. руб. | 8 314,05 |  |
| 2. | ЦТП № 82 ул. Сююмбике, 28в | тыс. руб. | 10 191,58 |  |
| 3. | ЦТП № 12 ул. 30 лет Победы, 4а | тыс. руб. |  | 7 110,7 |
| 4. | ЦТП № 13 ул. Корабельная, 38 | тыс. руб. |  | 6 177,9 |
| 5. | ЦТП № 31 ул. Химиков, 31 | тыс. руб. |  | 991,6 |
|  | ИТОГО: | тыс. руб. | 18 505,6 | 14 280,2 |

1) Расчет экономического эффекта по реконструкции циркуляционной линии     горячего водоснабжения производится по формуле:

Экономический эффект = тепловая нагрузка ГВС * 1000 / (trв – txв) * период    времени * тариф ГВС/коэф-т часовой неравномерности (2,25)* 0,1, где

trв – нагрев холодной воды до 60

txв – температура холодной воды 5.

Расчет:

Экономический эффект ЦТП-12 = 6,261623 Гкал/час *1000 / 55 * 24 ч/сут. *      350 дн./год * 38,6 руб./2,25 * 0,1 = 1 640,6 тыс. руб.

Экономический эффект ЦТП-13 = 2,831620 Гкал/час * 1000 / 55 * 24 ч/сут. *     350 дн./год * 38,6 руб./2,25 * 0,1  = 741,9 тыс. руб.

Экономический эффект ЦТП-31 = 2,880999 Гкал/час * 1000 / 55 * 24 ч/сут. *     350 дн./год * 38,6 руб./2,25 * 0,1  = 754,8 тыс. руб.

Итого экономический эффект за год составит 3 137,4 тыс. рублей.

Данные восстановительные работы приведут к сокращению удельного расхода ресурсов, повышению долговечности работы линий и более качественному предоставлению коммунальных услуг.

2) Расчет величины чистого денежного потока по восстановлению циркуляционных линий горячего водоснабжения:

| № | Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции (расход) | 14 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Экономический эффект (доход) | 0 | 3 137 | 3 137 | 3 137 | 3 137 | 3 137 |
| 3. | Дисконтированный поток | -14 280 | 3 137 | 3 137 | 3 137 | 3 137 | 3 137 |
| 4. | Величина чистого дисконтированного дохода | -14 280 | 3 137 | 3 137 | 3 137 | 3 137 | 3 137 |
|  |  | 1 407 |  |  |  |  |  |

5.4. Модернизация теплообменного оборудования

Установка кожухотрубчатых теплообменников нового поколения из нержавеющей стали позволит снизить затраты тепловой энергии на подогрев теплофикационной воды в системе квартального отопления. Снижение происходит за счет того, что в     новых аппаратах применены нержавеющие трубки с накаткой кольцевых турбулизаторов потока жидкости на их внутренней поверхности. Данное техническое решение    позволит снять проблему отложений в трубном пространстве и увеличить коэффициент     теплопередачи в трубах в 2 раза. При этом гидравлические потери на теплообменниках отопления сведены к «0». Благодаря этому использование новых теплообменных аппаратов даст возможность выдерживать температуру горячей воды не ниже 60оС на      выходе из ЦТП в часы максимального водоразбора. За счет низких массогабаритных показателей в обоих ЦТП увеличатся площади для их обслуживания и зоны доступа к насосному оборудованию.

Установка теплообменников запланирована за счет:

- тарифа организаций за подключение к системам коммунальной инфраструктуры в 2011 году на сумму 21 140 тыс. рублей;

- надбавки к тарифу на товары и услуги организации в 2012 году на сумму    21 140 тыс. рублей.

6. Объем финансовых потребностей

по реализации инвестиционной программы

| № | Статьи затрат | Единица измерения | 2010 год | 2011 год (план) | 2012 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Себестоимость | тыс. руб. | 523 011 | 689 571 | 668 408 |
| 1.1. | Собственные расходы | тыс. руб. | 356 207 | 522 766 | 451 629 |
| 1.2. | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели | тыс. руб. | 166 804 | 166 804 | 216 779 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 42 986 | 100 453 | 95 723 |
|  | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | 26 730 | 23 280 | 29 640 |
| 3. | Рентабельность | % | 8,2 | 14,6 | 14,3 |
| 4. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 565 997 | 790 023 | 764 131 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 370 600 | 1 438 748 | 1 438 748 |
| 6. | Суммарная расчетная тепловая мощность | Гкал/час | 770,00 | 795,27 | 795,27 |
| 7. | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал/ час в месяц | 61 255,09 | 82 783,56 | 80 070,44 |