| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1321 |  | КАРАР 10 августа 2016 г. |  |

О проведении Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд

На основании распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан                от 28.07.2016 № 1611-р о проведении с 18 по 29 августа 2016 года в г. Нижнекамске Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд (далее –               Кубок мира), постановляю:

1. Провести  20-28  августа  2016  года  Кубок  мира  по  хоккею  среди   молодежных клубных  команд.

2. Утвердить:

2.1. Состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд (приложение № 1).

2.2. План  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Кубка  мира                        по хоккею  среди молодежных клубных команд (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-тителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Фаретдинова А.Р.

Исполняющий обязанности

Руководителя Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района,

заместитель Руководителя                                                                      Л.Р. Юнусов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 10.08.2016 № 1321

Состав оргкомитета

по проведению Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд

| Гарипов Р.З. | - | Руководитель аппарата Совета Нижнекамского муниципаль-ного района Республики Татарстан, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Фаретдинов А.Р. | - | заместитель Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального Республики Татарстан, заместитель председателя организационного комитета; |
| Кузнецов В.В | - | директор ООО «Хоккейный клуб «Нефтехимик», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию). |
| Члены организационного комитета: |  |  |

| Камелина М.В. | - | начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| Матюшин В.Н | - | начальник Управления образования; |
| Мубаракшина Г.М. | - | начальник Управления культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (по согласованию); |
| Мусин Г.Г. | - | заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; |
| Рахимова В.Р. | - | руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ (по согласованию); |
| Серебряков В.Г. | - | -управляющий делами Совета Нижнекамского муниципального района; |
| Слободюк К.П. | - | начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по Нижнекамскому муниципальному району (по согласованию); |
| Ханов Ф.Г. | - | начальник Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (по согласованию); |
| Хуснутдинов Р.Ш. | - | начальник Управления МВД России по Нижнекамскому району (по согласованию). |

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 10.08.2016 № 1321

План

подготовки проведения Кубка мира по хоккею  среди  молодежных клубных команд

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить постановление руководителя исполнительного комитета НМР. Провести совещания оргкомитета. | до 05.08.2016 | Фаретдинов А.Р. |
| 2. | Подготовить и согласовать нормативные документы по проведению Кубка мира (состав оргкомитета, план проведения). | до 08.08.2016 | Мусин Г.Г. |
| 3. | Подготовить письма по службам города (УВД,УЗ, Пожарный надзор, Роспотребнад-зор). | до 08.08.2016 | Мусин Г.Г. |
| 4. | Разработать дорожную карту, маршрут передвижения. | до 08.08.2016 | Мусин Г.Г. |
| 5. | Разместить на улицах г. Нижнекамск информационные баннеры. | с 01.08.- 20.08. 2016 | Ханов Ф.Г. |
| 6. | Обеспечить трансляцию рекламного ролика, освещение хода подготовки, итогов всеми средствами массовой информации. | с 01.08.- 20.08. 2016 | Камелина М.В. |
| 7. | Встреча и размещение гостей и участников соревнований, организация питания, обеспечение материально-технической базы. | 19.08.2016 | Кузнецов В.В. |
| 8. | Подготовить показательные выступления в «Нефтехим – Арена» | до 19.08.2016 | Мубаракшина Г.М. Мусин Г.Г. |
| 9. | Обеспечить правопорядок на месте проведения соревнований и на местах проживания. | 20-28.08.2016 | Хуснутдинов Р.Ш. |
| 10. | Организовать работу врачей и бригад «Скорой помощи». | 20-28.08.2016 | Рахимова В.Р. |
| 11. | Обеспечить санитарно-эпидемиологических норм в местах проживания. | 20-28.08.2016 | Изиятуллин Р.М. |
| 12. | Обеспечить фото и видеосъемку Кубка мира молодежной хоккейной лиги. | 20-28.08.2016 | Исламов Р.Д. Камелина М.В. |
| 13. | Организовать вечернюю культурно-развлекательную программу. | 20-28.08.2016 | Кузнецов В.В. Мубаракшина Г.М. |