## 1.ИП
Форма №1-ИП ВС
Утверждаю
Мэр города Нижнекамска Республики Татарстан
_______________________А.Р. Метшин
М.П.
решение Нижнекамского городского Совета РТ
от "___"______20__г. № _______
Инвестиционная программа
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
№ п/п | Инвестиционный проект |  |  | Технические характеристики проекта |  |  | Год начала строительства/реконструкции | Год окончания строительства/реконструкции | Наличие ПСД (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.) | Финансирование (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  | Экономический эффект, тыс.руб/год | Срок окупаемости, лет
| Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации | Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п. | Ед.изм. | Значение |  |  |  |  | в т.ч. по годам
[11 empty] | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 4 | г. Нижнекамск ул. Корабельная | Обеспечение качества предоставляемых услуг, экономия энергетических ресурсов | 5 | шт | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры | 2013 | 2013 | да | 5400 | 5400 | - | 5400 | - | - | 714.7135 | 12
1.1.2. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 6 | г. Нижнекамск ул.Лесная,11 |  | 4 | шт |  | 2014 | 2014 | да | 5520 | 5520 | - | - | 5520 | - | 714.7135
1.1.3. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 3 | г. Нижнекамск, ул. Корабельная |  | 3 | шт |  | 2015 | 2015 | да | 6000 | 6000 | - | - | - | 6000 | 714.7135
1.2. Прочие проекты
1.2.1. | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения Ø 400 мм | г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская - ул. Спортивная | Обеспечение качества предоставляемых услуг, доступности для потребителей коммунальных услуг | 1.8265 | км | Предотвращение аварийных ситуаций | 2014 | 2015 | да | 6603.2 | 6603.2 | - | - | 4103.2 | 2500 | - | -
1.2.2. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 1 "Дополнительные насосы с автономным питанием" | г. Нижнекамск, ул. Корабельная | Обеспечение качества предоставляемых услуг, доступности для потребителей коммунальных услуг | 4 | шт | Предотвращение аварийных ситуаций | 2014 | 2015 | да | 6000 | 6000 | - | - | 3000 | 3000 | 766.8313 | -
Всего по разделу 1. | [9 empty] | 29523.2 | 29523.2 |  | 5400 | 12623.2 | 11500
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. Прочие проекты
2.2.1. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 2 "Аварийно-сбросный резервуар" | г. Нижнекамск, ул. Корабельная | Обеспечение качества предоставляемых услуг, доступности для потребителей коммунальных услуг | 170 | м³ | Предотвращение аварийных ситуаций | 2014 | 2015 | да | 8160 | 8160 | - | - | 4560 | 3600 | - | -
2.2.2. | Строительство самотечного коллектора Ø 1000 мм | г. Нижнекамск, пр. Строителей - ул. Вокзальная |  | 0.764 | км |  | 2013 | 2013 | да | 12000 | 12000 | - | 12000 | - | - | - | -
2.2.3. | Проектирование и строительство, КНС-4А | г. Нижнекамск, ул. Корабельная |  | 20060 | м³/сут |  | 2013 | 2013 | да | 12000 | 12000 | - | 12000 | - | - | - | -
2.2.4. | Строительство канализационных сетей | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 | Обеспечение качества предоставляемых услуг, доступности для потребителей коммунальных услуг | 0.125 | км | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры | 2012 | 2012 | да | 2190 | 2190 | 2190 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45 |  | 0.11 |  |  | 2012 | 2012 |  | 1927.2 | 1927.2 | 1927.2 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45 |  | 0.11 |  |  | 2012 | 2012 |  | 1927.2 | 1927.2 | 1927.2 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45 |  | 0.11 |  |  | 2012 | 2012 |  | 3534 | 3534 | 3534 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44 |  | 0.025 |  |  | 2012 | 2012 |  | 438 | 438 | 438 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.44 |  | 0.27 |  |  | 2012 | 2012 |  | 1767 | 1767 | 1767 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.44 |  | 0.1 |  |  | 2012 | 2012 |  | 3534 | 3534 | 3534 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (I очередь) |  | 0.08 |  |  | 2012 | 2012 |  | 3480 | 3480 | 3480 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 11 по пр.Шинников |  | 0.097 |  |  | 2012 | 2012 |  | 5998.8 | 5998.8 | 5998.8 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 13 по пр.Шинников |  | 0.137 |  |  | 2012 | 2012 |  | 5998.8 | 5998.8 | 5998.8 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 13а по пр.Шинников |  | 0.308 |  |  | 2012 | 2012 |  | 5998.8 | 5998.8 | 5998.8 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 23А по пр.Шинников |  | 0.13 |  |  | 2012 | 2012 |  | 5998.8 | 5998.8 | 5998.8 | - | - | - | - | -
2.2.4. | Строительство канализационных сетей | г.Нижнекамск, ж/д № 25 по пр.Шинников | Обеспечение качества предоставляемых услуг, доступности для потребителей коммунальных услуг | 0.138 | км | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры | 2012 | 2012 | да | 3132 | 3132 | 3132 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 27 по пр.Шинников |  | 0.226 |  |  | 2012 | 2012 |  | 5998.8 | 5998.8 | 5998.8 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 |  | 0.072 |  |  | 2012 | 2012 |  | 5724 | 5724 | 5724 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35а |  | 0.1 |  |  | 2012 | 2012 |  | 876 | 876 | 876 | - | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а |  | 0.365 |  |  | 2013 | 2013 |  | 6603.6 | 6603.6 | - | 6603.6 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а |  | 0.18 |  |  | 2013 | 2013 |  | 3229.2 | 3229.2 | - | 3229.2 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а |  | 0.095 |  |  | 2013 | 2013 |  | 1664.4 | 1664.4 | - | 1664.4 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а |  | 2.02 |  |  | 2013 | 2013 |  | 37535.71 | 37535.71 | - | 37535.71 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а |  | 0.18 |  |  | 2013 | 2013 |  | 3178.8 | 3178.8 | - | 3178.8 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а |  | 0.09 |  |  | 2013 | 2013 |  | 1576.8 | 1576.8 | - | 1576.8 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35 |  | 0.105 |  |  | 2013 | 2013 |  | 1839.6 | 1839.6 | - | 1839.6 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35 |  | 0.135 |  |  | 2013 | 2013 |  | 2397.6 | 2397.6 | - | 2397.6 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II очередь) |  | 0.08 |  |  | 2013 | 2013 |  | 820.8 | 820.8 | - | 820.8 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45 |  | 0.065 |  |  | 2013 | 2013 |  | 1138.8 | 1138.8 | - | 1138.8 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44 |  | 0.27 |  |  | 2013 | 2013 |  | 4730.4 | 4730.4 | - | 4730.4 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче |  | 0.08 |  |  | 2013 | 2013 |  | 748.8 | 748.8 | - | 748.8 | - | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 |  | 0.056 |  |  | 2014 | 2014 |  | 1298.4 | 1298.4 | - | - | 1298.4 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34 |  | 0.11 |  |  | 2014 | 2014 |  | 1914 | 1914 | - | - | 1914 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34 |  | 0.11 |  |  | 2014 | 2014 |  | 1927.2 | 1927.2 | - | - | 1927.2 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34 |  | 0.11 |  |  | 2014 | 2014 |  | 1914 | 1914 | - | - | 1914 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34 |  | 0.12 |  |  | 2014 | 2014 |  | 2088 | 2088 | - | - | 2088 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47 |  | 0.555 |  |  | 2014 | 2014 |  | 5783.4 | 5783.4 | - | - | 5783.4 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47 |  | 0.165 |  |  | 2014 | 2014 |  | 1544.4 | 1544.4 | - | - | 1544.4 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47 |  | 0.83 |  |  | 2014 | 2014 |  | 8906.4 | 8906.4 | - | - | 8906.4 | - | - | -
|  | г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) |  | 0.08 |  |  | 2014 | 2014 |  | 1320 | 1320 | - | - | 1320 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.48 |  | 6.64 |  |  | 2014 | 2014 |  | 98013.6 | 98013.6 | - | - | 98013.6 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, Шинников,33 |  | 0.13 |  |  | 2014 | 2014 |  | 5998.8 | 5998.8 | - | - | 5998.8 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, Шинников,23б |  | 0.13 |  |  | 2014 | 2014 |  | 5998.8 | 5998.8 | - | - | 5998.8 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, Шинников,15б |  | 0.13 |  |  | 2014 | 2014 |  | 5998.8 | 5998.8 | - | - | 5998.8 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, Шинников,13б |  | 0.13 |  |  | 2014 | 2014 |  | 5998.8 | 5998.8 | - | - | 5998.8 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, Шинников,15а |  | 0.13 |  |  | 2014 | 2014 |  | 5998.8 | 5998.8 | - | - | 5998.8 | - | - | -
|  | ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна |  | 0.038 |  |  | 2014 | 2014 |  | 3336 | 3336 | - | - | 3336 | - | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47 |  | 0.2 |  |  | 2015 | 2015 |  | 3480 | 3480 | - | - | - | 3480 | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.47 |  | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 |  | 2784 | 2784 | - | - | - | 2784 | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47 |  | 0.19 |  |  | 2015 | 2015 |  | 3306 | 3306 | - | - | - | 3306 | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47 |  | 0.2 |  |  | 2015 | 2015 |  | 3480 | 3480 | - | - | - | 3480 | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 6б мкр.47 |  | 0.2 |  |  | 2015 | 2015 |  | 3480 | 3480 | - | - | - | 3480 | - | -
|  | г.Нижнекамск, Шинников,35 |  | 0.18 |  |  | 2015 | 2015 |  | 3132 | 3132 | - | - | - | 3132 | - | -
|  | г.Нижнекамск, Шинников,23 |  | 0.18 |  |  | 2015 | 2015 |  | 3132 | 3132 | - | - | - | 3132 | - | -
|  | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.60 |  | 0.265 |  |  | 2015 | 2015 |  | 5779.2 | 5779.2 | - | - | - | 5779.2 | - | -
|  | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.61 |  | 0.32 |  |  | 2015 | 2015 |  | 5642.4 | 5642.4 | - | - | - | 5642.4 | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 |  | 0.11 |  |  | 2015 | 2015 |  | 1934.4 | 1934.4 | - | - | - | 1934.4 | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 |  | 0.24 |  |  | 2015 | 2015 |  | 4320 | 4320 | - | - | - | 4320 | - | -
|  | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 |  | 0.08 |  |  | 2015 | 2015 |  | 1401.6 | 1401.6 | - | - | - | 1401.6 | - | -
Всего по разделу 2. | [9 empty] | 356058.91 | 356058.91 | 58523.4 | 89464.51 | 162599.4 | 45471.6
ИТОГО по программе | [9 empty] | 385582.11 | 385582.11 | 58523.4 | 94864.51 | 175222.6 | 56971.6
|  | Генеральный директор | [8 empty] | И.Н.Нуртдинов
|  | Начальник отдела экономики | [8 empty] | А.Т.Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-93, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru

## 2.Технические характеристики
Форма №2-ИП ВС
Утверждаю
Мэр города Нижнекамска Республики Татарстан
_______________________А.Р. Метшин
М.П.
решение Нижнекамского городского Совета РТ
от "___"______20__г. № _______
Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | До реконструкции |  |  |  |  | После реконструкции/строительства
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, протяженность, производительность единицы и т.д. | Ед.изм. | Значение | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, протяженность, производительность единицы и т.д. | Ед.изм. | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел I. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 4, г. Нижнекамск, ул. Корабельная | 1984 | 15 | 5 | шт. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь энергетических ресурсов | 2013 | 15 | 5 | шт. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь энергетических ресурсов
1.1.2. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 6, г. Нижнекамск, ул.Лесная, 11 | 1978 | 15 | 4 | шт. |  | 2014 | 15 | 4 | шт.
1.1.3. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 3, г. Нижнекамск, ул. Корабельная | 1973 | 15 | 3 | шт. |  | 2015 | 15 | 3 | шт.
1.2. Прочие проекты
1.2.1. | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, г. Нижнекамск, ул.Ахтубинская - ул. Спортивная Ø 400 мм | 1991 | - | - | - | - | 2015 | 30 | 1.83 | км | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
2.2.1. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 1 "Дополнительные насосы с автономным питанием" | - | - | - | - | - | 2015 | 15 | 4 | шт.
1.2.2.
Всего по разделу 1.
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. Прочие проекты
2.2.1. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 2 "Аварийно-сбросный резервуар" | - | - | - | - | - | 2015 | 30 | 170 | м³ | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
2.2.2. | Строительство самотечного коллектора, г. Нижнекамск,пр. Строителей - ул. Вокзальная, Ø 1000 мм | - | - | - | - | - | 2013 | 20 | 0.764 | км
| Проектирование и строительство КНС-4А, г. Нижнекамск, ул.Корабельная | - | - | - | - | - | 2013 | 30 | 25060 | м³/сут
| Строительство канализационных сетей г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 ж/д № 9 мкр.45 ж/д № 10 мкр.45 ж/д № 12 мкр.45 ж/д № 13 мкр.44 ж/д № 14 мкр.44 ж/д № 16 мкр.44 ж/д по пр.Вахитова (I очередь) ж/д № 11 по пр.Шинников ж/д № 13 по пр.Шинников ж/д № 13а по пр.Шинников ж/д № 23А по пр.Шинников ж/д № 25 по пр.Шинников ж/д № 27 по пр.Шинников ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 ж/д № 4/3 мкр. 35а ж/д № 13 мкр.35а ж/д № 14 мкр.35а ж/д № 5 мкр.35а ж/д № 17 мкр.35а ж/д № 15 мкр.35а ж/д № 16 мкр.35а ж/д № 14 мкр. 35 ж/д № 15 мкр. 35 ж/д по пр.Вахитова (II очередь) ж/д № 13 мкр.45 ж/д № 12 мкр.44 ж/д № 12 по ул. Б.Урманче ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 ж/д № 18 мкр.34 ж/д № 16 мкр.34 ж/д № 17 мкр.34 ж/д № 19 мкр.34 ж/д № 15 мкр.47 ж/д № 14 мкр.47 ж/д № 13 мкр.47 ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) коттеджи мкр.48 Шинников,33 Шинников,23б Шинников,15б Шинников,13б Шинников,15а ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна ж/д № 7 мкр.47 ж/д № 10 мкр.47 ж/д № 11 мкр.47 ж/д № 16 мкр.47 ж/д № 6б мкр.47 Шинников,35 Шинников,23 коттеджи мкр.60 коттеджи мкр.61 ж/д № 1 мкр.15 ж/д № 2 мкр.15 ж/д № 3 мкр.15. | - | - | - | - | - | 2012-2015 | 30 | 17.592 | км | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
Всего по разделу 2.
ИТОГО по программе
|  | Генеральный директор | [6 empty] | И.Н.Нуртдинов
|  | Начальник отдела экономики | [6 empty] | А.Т.Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-93, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru

## прил.1_Ввод_Вывод
Приложение 1
к Форме №2-ИП ВС
Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
№ п/п | Наименование проекта | Наименование оборудования/сетей | Адрес | Ед.изм. | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
[5 empty] | Всего, за весь период реализации проекта | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего, за весь период реализации проекта | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
| Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 4 | насосное оборудование | г. Нижнекамск ул. Корабельная | шт | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
|  | 1.2. |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего по проекту 1. |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 6 | насосное борудование | г. Нижнекамск ул.Лесная,11 | шт | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
|  | 2.2. |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего по проекту 2. |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 3 | насосное оборудование | г. Нижнекамск, ул. Корабельная | шт | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3
|  | 2.2. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего по проекту 2. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения Ø 400 мм | канализационные сети | г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская - ул. Спортивная | км | 1.8266 |  |  | 1.1351 | 0.69154 | 1.8266 |  |  | 1.1351 | 0.69154
|  | 2.2. |  |  | 0
|  | Всего по проекту 2. |  |  | 0
2 | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием | Объект № 1 "Дополнительные насосы с автономным питанием" | г. Нижнекамск, ул. Корабельная | 4 | шт |  |  | 2 | 2 | -
|  | Объект № 2 "Аварийно-сбросной резервуар" |  | м³ | 170 |  |  | 170
|  | Всего по проекту 2. |  |  | 0
3 | Строительство самотечного коллектора Ø 1000 мм | канализационные сети | г. Нижнекамск, пр. Строителей - ул. Вокзальная | км | 0.764 |  | 0.764 |  |  | -
|  | 2.2. |  |  | 0
|  | Всего по проекту 2. |  |  | 0
4 | Проектирование и строительство, КНС-4А | канализационно-насосная станция | г. Нижнекамск, ул. Корабельная | м³/сут | 25060 |  | 25060 |  |  | -
|  | 2.2. |  | м³/сут | 0 |  |  |  |  | -
|  | Всего по проекту 2. |  | м³/сут | 0 |  |  |  |  | -
5 | Строительство канализационных сетей | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 | км | 0.125 | 0.125 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45 | км | 0.11 | 0.11 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45 | км | 0.11 | 0.11 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45 | км | 0.11 | 0.11 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44 | км | 0.025 | 0.025 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.44 | км | 0.27 | 0.27 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.44 | км | 0.1 | 0.1 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (I очередь) | км | 0.08 | 0.08 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 11 по пр.Шинников | км | 0.097 | 0.097 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 13 по пр.Шинников | км | 0.137 | 0.137 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 13а по пр.Шинников | км | 0.308 | 0.308 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 23А по пр.Шинников | км | 0.13 | 0.13 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 25 по пр.Шинников | км | 0.138 | 0.138 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 27 по пр.Шинников | км | 0.226 | 0.226 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 | км | 0.072 | 0.072 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35а | км | 0.1 | 0.1 |  |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а | км | 0.365 |  | 0.365 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а | км | 0.18 |  | 0.18 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а | км | 0.095 |  | 0.095 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а | км | 2.02 |  | 2.02 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а | км | 0.18 |  | 0.18 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а | км | 0.09 |  | 0.09 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35 | км | 0.105 |  | 0.105 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35 | км | 0.135 |  | 0.135 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II очередь) | км | 0.08 |  | 0.08 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45 | км | 0.065 |  | 0.065 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44 | км | 0.27 |  | 0.27 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче | км | 0.08 |  | 0.08 |  |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 | км | 0.056 |  |  | 0.056 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34 | км | 0.11 |  |  | 0.11 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34 | км | 0.11 |  |  | 0.11 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34 | км | 0.11 |  |  | 0.11 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34 | км | 0.12 |  |  | 0.12 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47 | км | 0.555 |  |  | 0.555 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47 | км | 0.165 |  |  | 0.165 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47 | км | 0.83 |  |  | 0.83 |  | -
|  | канализационные сети | г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) | км | 0.08 |  |  | 0.08 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.48 | км | 6.64 |  |  | 6.64 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, Шинников,33 | км | 0.13 |  |  | 0.13 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, Шинников,23б | км | 0.13 |  |  | 0.13 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, Шинников,15б | км | 0.13 |  |  | 0.13 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, Шинников,13б | км | 0.13 |  |  | 0.13 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, Шинников,15а | км | 0.13 |  |  | 0.13 |  | -
|  | канализационные сети | ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна | км | 0.038 |  |  | 0.038 |  | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47 | км | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.47 | км | 0.16 |  |  |  | 0.16 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47 | км | 0.19 |  |  |  | 0.19 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47 | км | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 6б мкр.47 | км | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, Шинников,35 | км | 0.18 |  |  |  | 0.18 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, Шинников,23 | км | 0.18 |  |  |  | 0.18 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.60 | км | 0.265 |  |  |  | 0.265 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.61 | км | 0.32 |  |  |  | 0.32 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 | км | 0.11 |  |  |  | 0.11 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 | км | 0.24 |  |  |  | 0.24 | -
|  | канализационные сети | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 | км | 0.08 |  |  |  | 0.08 | -
ИТОГО по программе
|  | Генеральный директор | [7 empty] | И.Н.Нуртдинов
|  | Начальник отдела экономики | [7 empty] | А.Т.Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-93, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru

## прил.2_График реализации
Приложение 2
к Форме №2-ИП ВС
График реализации мероприятий инвестиционной программы *
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
№ п/п | Наименование проекта | Наименование вида работ | Срок реализации мероприятий, дней | [20 empty] | Год ввода в эксплуа-тацию | Примечание
|  |  | Длительность всего (дн.) | в т.ч. по годам
|  |  |  | 2012 г., в т.ч. ко кварталам |  |  |  |  | 2013 г. в т.ч. ко кварталам |  |  |  |  | 2014 г., в т.ч. ко кварталам |  |  |  |  | 2015 г., в т.ч. ко кварталам
|  |  |  | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 4 | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 4 г. Нижнекамск ул. Корабельная | 365 | [5 empty] | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | [10 empty] | 2013
г. Нижнекамск ул.Лесная,11
г. Нижнекамск, ул. Корабельная
2 | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 6 | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 6 г. Нижнекамск ул.Лесная,11 | 365 | [10 empty] | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | [5 empty] | 2014
г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская - ул. Спортивная
0
3 | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 3 | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 3 г. Нижнекамск, ул. Корабельная | 365 | [15 empty] | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 2015
4 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения Ø 400 мм | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская - ул. Спортивная | 730 | [10 empty] | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 2014 2015
5 | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием | Объект № 1 - "Дополнительные насосы с автономным питанием" на КНС 4 , ул. Корабельная, г. Нижнекамск | 730 | [10 empty] | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 2015
Объект № 2 - "Аварийно-сбросный резервуар" на КНС 4, ул. Корабельная, г. Нижнекамск
6 | Строительство самотечного коллектора Ø 1000 мм | Строительство самотечного коллектора г. Нижнекамск, пр. Строителей - ул. Вокзальная | 365 | [5 empty] | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | [10 empty] | 2013
7 | Проектирование и строительство, КНС-4А | Проектирование и строительство, КНС-4А г. Нижнекамск, ул. Корабельная | 365 | [5 empty] | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | [10 empty] | 2013
2.2.
Всего по проекту 2.
8 | Строительство канализационных сетей | г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 ж/д № 9 мкр.45 ж/д № 10 мкр.45 ж/д № 12 мкр.45 ж/д № 13 мкр.44 ж/д № 14 мкр.44 ж/д № 16 мкр.44 ж/д по пр.Вахитова (I очередь) ж/д № 11 по пр.Шинников ж/д № 13 по пр.Шинников ж/д № 13а по пр.Шинников ж/д № 23А по пр.Шинников ж/д № 25 по пр.Шинников ж/д № 27 по пр.Шинников ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 ж/д № 4/3 мкр. 35а ж/д № 13 мкр.35а ж/д № 14 мкр.35а ж/д № 5 мкр.35а ж/д № 17 мкр.35а ж/д № 15 мкр.35а ж/д № 16 мкр.35а ж/д № 14 мкр. 35 ж/д № 15 мкр. 35 ж/д по пр.Вахитова (II очередь) ж/д № 13 мкр.45 ж/д № 12 мкр.44 ж/д № 12 по ул. Б.Урманче ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 ж/д № 18 мкр.34 ж/д № 16 мкр.34 ж/д № 17 мкр.34 ж/д № 19 мкр.34 ж/д № 15 мкр.47 ж/д № 14 мкр.47 ж/д № 13 мкр.47 ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) коттеджи мкр.48 Шинников,33 Шинников,23б Шинников,15б Шинников,13б Шинников,15а ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна ж/д № 7 мкр.47 ж/д № 10 мкр.47 ж/д № 11 мкр.47 ж/д № 16 мкр.47 ж/д № 6б мкр.47 Шинников,35 Шинников,23 коттеджи мкр.60 коттеджи мкр.61 ж/д № 1 мкр.15 ж/д № 2 мкр.15 ж/д № 3 мкр.15. | 1461 | 366 | 91 | 91 | 92 | 92 | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 2012 2015
ИТОГО по программе
|  |  | Генеральный директор | [14 empty] | И.Н.Нуртдинов
|  |  | Начальник отдела экономики | [14 empty] | А.Т.Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-93, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru

## 3.План_Финансирования
Форма №3-ИП ВС
Утверждаю
Мэр города Нижнекамска Республики Татарстан
_______________________А.Р. Метшин
М.П.
решение Нижнекамского городского Совета РТ
от "___"______20__г. № _______
План финансирования инвестиционной программы
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источники финансирования | Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
|  |  | Всего | в т.ч. по годам
|  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | 2015 г.
|  |  |  | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 4 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Надбавка к тарифу | 4500 | [5 empty] | 4500 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 900 | [5 empty] | 900 | 225 | 225 | 225 | 225
|  | всего по проекту | 5400 | [5 empty] | 5400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
1.1.2. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 6 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Надбавка к тарифу | 4600 | [10 empty] | 4600 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 920 | [10 empty] | 920 | 230 | 230 | 230 | 230
|  | всего по проекту | 5520 | [10 empty] | 5520 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380
1.1.3. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 3 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Надбавка к тарифу | 5000 | [15 empty] | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
4. Бюджетные средства
| Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 3 | 5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 1000 | [15 empty] | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | всего по проекту | 6000 | [15 empty] | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
I.2. Прочие проекты
1.2.1. | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская - ул. Спортивная, протяженностью 1,83 км Ø 400 мм | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
|  | 2. Амортизация | 6603.2 | [10 empty] | 4103.2 | 1025.65 | 1025.85 | 1025.85 | 1025.85 | 2500 | 625 | 625 | 625 | 625
3. Надбавка к тарифу
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
7. Налог на прибыль
|  | всего по проекту | 6603.2 | [10 empty] | 4103.2 | 1025.65 | 1025.85 | 1025.85 | 1025.85 | 2500 | 625 | 625 | 625 | 625
1.2.2. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 1 "Дополнительные насосы с автономным питанием" | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Надбавка к тарифу | 5000 | [10 empty] | 2500 | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 | 625 | 625 | 625 | 625
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 1000 | [10 empty] | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125
|  | всего по проекту | 6000 | [10 empty] | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750
Всего по разделу 1. |  | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
|  | 2. Амортизация | 6603.2 | [10 empty] | 4103.2 | 1025.65 | 1025.85 | 1025.85 | 1025.85 | 2500 | 625 | 625 | 625 | 625
|  | 3. Надбавка к тарифу | 19100 | [5 empty] | 4500 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 7100 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 7500 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 3820 | [5 empty] | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1420 | 355 | 355 | 355 | 355 | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375
|  | ВСЕГО по разделу | 29523.2 | [5 empty] | 5400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 12623.2 | 3155.65 | 3155.85 | 3155.85 | 3155.85 | 11500 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. |  | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
3. Плата за подключение
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
7. Налог на прибыль
всего по проекту
2.1.2. |  | --//--
2.1.3. |  | --//--
2.2. Прочие проекты
2.2.1. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 2 "Аварийно-сбросный резервуар" | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Плата за подключение | 6800 | [10 empty] | 3800 | 950 | 950 | 950 | 950 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 1360 | [10 empty] | 760 | 190 | 190 | 190 | 190 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | всего по проекту | 8160 | [10 empty] | 4560 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900
2.2.2. | Строительство самотечного коллектора, г. Нижнекамск, пр. Строителей - ул. Вокзальная, протяженностью сетей 0,7 км Ø 1000 мм | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Плата за подключение | 10000 | [5 empty] | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 2000 | [5 empty] | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | всего по проекту | 12000 | [5 empty] | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
2.2.3. | Проектирование и строительство КНС-4А, г. Нижнекамск, ул.Корабельная | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Плата за подключение | 10000 | [5 empty] | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 2000 | [5 empty] | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | всего по проекту | 12000 | [5 empty] | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
2.2.4. | Строительство канализационных сетей г. Нижнекамска, ж/д № 8 мкр.45 ж/д № 9 мкр.45 ж/д № 10 мкр.45 ж/д № 12 мкр.45 ж/д № 13 мкр.44 ж/д № 14 мкр.44 ж/д № 16 мкр.44 ж/д по пр.Вахитова (I очередь) ж/д № 11 по пр.Шинников ж/д № 13 по пр.Шинников ж/д № 13а по пр.Шинников ж/д № 23А по пр.Шинников ж/д № 25 по пр.Шинников ж/д № 27 по пр.Шинников ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 ж/д № 4/3 мкр. 35а ж/д № 13 мкр.35а ж/д № 14 мкр.35а ж/д № 5 мкр.35а ж/д № 17 мкр.35а ж/д № 15 мкр.35а ж/д № 16 мкр.35а ж/д № 14 мкр. 35 ж/д № 15 мкр. 35 ж/д по пр.Вахитова (II очередь) ж/д № 13 мкр.45 ж/д № 12 мкр.44 ж/д № 12 по ул. Б.Урманче ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 ж/д № 18 мкр.34 ж/д № 16 мкр.34 ж/д № 17 мкр.34 ж/д № 19 мкр.34 ж/д № 15 мкр.47 ж/д № 14 мкр.47 ж/д № 13 мкр.47 ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) коттеджи мкр.48 Шинников,33 Шинников,23б Шинников,15б Шинников,13б Шинников,15а ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна ж/д № 7 мкр.47 ж/д № 10 мкр.47 ж/д № 11 мкр.47 ж/д № 16 мкр.47 ж/д № 6б мкр.47 Шинников,35 Шинников,23 коттеджи мкр.60 коттеджи мкр.61 ж/д № 1 мкр.15 ж/д № 2 мкр.15 ж/д № 3 мкр.15; общей протяженностью сетей 15,45 км, диаметром труб от 160 до 400 мм | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Плата за подключение | 269915.76 | 48769.5 | 12192.375 | 12192.375 | 12192.375 | 12192.375 | 54553.76 | 13638.44 | 13638.44 | 13638.44 | 13638.44 | 131699.5 | 32924.875 | 32924.875 | 32924.875 | 32924.875 | 34893 | 8723.25 | 8723.25 | 8723.25 | 8723.25
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 53983.152 | 9753.9 | 2438.475 | 2438.475 | 2438.475 | 2438.475 | 10910.752 | 2727.688 | 2727.688 | 2727.688 | 2727.688 | 26339.9 | 6584.975 | 6584.975 | 6584.975 | 6584.975 | 6978.6 | 1744.65 | 1744.65 | 1744.65 | 1744.65
|  | всего по проекту | 323898.912 | 58523.4 | 14630.85 | 14630.85 | 14630.85 | 14630.85 | 65464.512 | 16366.128 | 16366.128 | 16366.128 | 16366.128 | 158039.4 | 39509.85 | 39509.85 | 39509.85 | 39509.85 | 41871.6 | 10467.9 | 10467.9 | 10467.9 | 10467.9
Всего по разделу 2. |  | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
|  | 3. Плата за подключение | 296715.76 | 48769.5 | 12192.375 | 12192.375 | 12192.375 | 12192.375 | 74553.76 | 18638.44 | 18638.44 | 18638.44 | 18638.44 | 135499.5 | 33874.875 | 33874.875 | 33874.875 | 33874.875 | 37893 | 9473.25 | 9473.25 | 9473.25 | 9473.25
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 7. Налог на прибыль | 59343.152 | 9753.9 | 2438.475 | 2438.475 | 2438.475 | 2438.475 | 14910.752 | 3727.688 | 3727.688 | 3727.688 | 3727.688 | 27099.9 | 6774.975 | 6774.975 | 6774.975 | 6774.975 | 7578.6 | 1894.65 | 1894.65 | 1894.65 | 1894.65
|  | ВСЕГО по разделу | 356058.912 | 58523.4 | 14630.85 | 14630.85 | 14630.85 | 14630.85 | 89464.512 | 22366.128 | 22366.128 | 22366.128 | 22366.128 | 162599.4 | 40649.85 | 40649.85 | 40649.85 | 40649.85 | 45471.6 | 11367.9 | 11367.9 | 11367.9 | 11367.9
ИТОГО по инвестиционной программе |  | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
|  | 2. Амортизация | 6603.2 | [10 empty] | 4103.2 | 1025.65 | 1025.85 | 1025.85 | 1025.85 | 2500 | 625 | 625 | 625 | 625
|  | 3. Надбавка к тарифу | 19100 | [5 empty] | 4500 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 7100 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 7500 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
|  | 4. Плата за подключение | 296715.76 | 48769.5 | 12192.375 | 12192.375 | 12192.375 | 12192.375 | 74553.76 | 18638.44 | 18638.44 | 18638.44 | 18638.44 | 135499.5 | 33874.875 | 33874.875 | 33874.875 | 33874.875 | 37893 | 9473.25 | 9473.25 | 9473.25 | 9473.25
5. Бюджетные средства
6. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
7. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
облигационные займы
займы организаций
средства внешних инвесторов
использование лизинга
|  | 8. Налог на прибыль | 63163.152 | 9753.9 | 2438.475 | 2438.475 | 2438.475 | 2438.475 | 15810.752 | 3952.688 | 3952.688 | 3952.688 | 3952.688 | 28519.9 | 7129.975 | 7129.975 | 7129.975 | 7129.975 | 9078.6 | 2269.65 | 2269.65 | 2269.65 | 2269.65
|  | ИТОГО по программе | 385582.112 | 58523.4 | 14630.85 | 14630.85 | 14630.85 | 14630.85 | 94864.512 | 23716.128 | 23716.128 | 23716.128 | 23716.128 | 175222.6 | 43805.5 | 43805.7 | 43805.7 | 43805.7 | 56971.6 | 14242.9 | 14242.9 | 14242.9 | 14242.9
|  |  | Генеральный директор | [12 empty] | И.Н.Нуртдинов
|  |  | Начальник отдела экономики | [12 empty] | А.Т.Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-93, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru

## 4.Расчет_ТарифПослед
Форма №4-ИП ВС
Утверждаю
Мэр города Нижнекамска Республики Татарстан
_______________________А.Р. Метшин
М.П.
решение Нижнекамского городского Совета РТ
от "___"______20__г. № _______
Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на2012-2015 годы
№ № п/п | Год реализации инвестиционной программы | Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/инвестиционной надбавки к тарифу (тыс.руб.) | Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе/инвестиционной надбавки к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Инвестиционная составляющая в тарифе/инвестиционная надбавка к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе/инвестиционной надбавой к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Доля инвестиций (%) (в тарифе) | Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу
[7 empty] | без инвестиционной составляющей в тарифе/инвестиционной надбавой к тарифу | с инвестиционной составляющей в тарифе/инвестиционной надбавки к тарифу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2010(факт) |  | 9.6246 |  | 9.6246 |  | 94.41 | 94.41
1 | 2011 (утв) |  | 10.0332 |  | 10.0268 |  | 104.2462 | 104.2462
2 | 2012 |  | 10.5837 |  | 10.5837 |  | 105.4862 | 105.4862
3 | 2013 | 5400 | 11.3332 | 0.30292 | 11.6261 | 2.6055 | 107.082 | 109.8497
4 | 2014 | 8520 | 11.8989 | 0.47375 | 12.3726 | 3.829 | 104.991 | 106.4206
5 | 2015 | 9000 | 12.5021 | 0.49685 | 12.9989 | 3.8222 | 105.0697 | 105.0623
| Генеральный директор | [5 empty] | И.Н.Нуртдинов
| Начальник отдела экономики | [5 empty] | А.Т.Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-93, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru

## прил.3 Калькуляция
Приложение 3
к Форме №4-ИП ВС
* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы
Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере водоотведения и очистки сточных вод
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовый период (2010 г. факт) | Утвержденный период (2011 год) | % роста к предыдущему году | 2011 год (факт) | План на регулируемый период
[7 empty] | 2012 год | % роста к предыдущему году | 2013 год | % роста к предыдущему году | 2014 год | % роста к предыдущему году | 2015 год | % роста к предыдущему году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Является ли организация плательщиком НДС | (да / нет) | да
| I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | x | x | x | bar: 7 to 8
2 | Пропущено сточных вод всего , в том числе: | тыс. м3 | 19044.666 | 19932 | 104.6592 | 16339.5867 | 17327.7 | 86.9341 | 17826.448 | 102.8783 | 17984.128 | 100.8845 | 18114.16 | 100.723
2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. м3 | 21 | 21 | 100 | 21.0985 | 21 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100
2.2 | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. м4
2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 19023.666 | 19911 | 104.6644 | 16318.4882 | 17306.7 | 86.9203 | 17805.448 | 102.8818 | 17963.128 | 100.8856 | 18093.16 | 100.7239
2.3.1 | население | тыс. м3 | 16784.3147 | 17878.77 | 106.5207 | 14179.9509 | 15096 | 84.4353 | 15269.448 | 101.149 | 15470.128 | 101.3143 | 15642.16 | 101.112
2.3.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 1477.2518 | 1384 | 93.6875 | 1385.9635 | 1465.2 | 105.8671 | 1436 | 98.0071 | 1393 | 97.0056 | 1351 | 96.9849
2.3.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 762.0995 | 648.23 | 85.0584 | 752.5738 | 745.5 | 115.0055 | 1100 | 147.552 | 1100 | 100 | 1100 | 100
3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению |  | 2.1717 | 2.2729 | 104.6644 |  | 7: 1.9757; 8: 86.9203
3 | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ | тыс.руб. | 175865.2782 | 191360.2892 | 108.8107 | 175072.9961 | 181327.099 | 94.7569 | 192410.4483 | 106.1124 | 203800.4939 | 105.9197 | 215680.8257 | 105.8294
4 | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего | тыс.руб. | 175865.2782 | 191360.2892 | 108.8107 | 175072.9961 | 181327.099 | 94.7569 | 192410.4483 | 106.1124 | 203800.4939 | 105.9197 | 215680.8257 | 105.8294
4.1 | Прямые расходы | тыс.руб. | 168298.5038 | 182857.8888 | 108.6509 | 167875.9979 | 172385.479 | 94.2729 | 183468.8283 | 106.4294 | 193942.3579 | 105.7086 | 205329.7829 | 105.8716
4.1.1 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс.руб. | 11404.95 | 11580.5698 | 101.5399 | 12940.4419 | 13504.58 | 116.6141 | 14584.9464 | 108 | 15751.7421 | 108 | 17011.8815 | 108
4.1.2 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 16471.3268 | 17759.7912 | 107.8225 | 20049.5563 | 18642.03 | 104.9676 | 19816.4779 | 106.3 | 21064.916 | 106.3 | 22392.0057 | 106.3
4.1.3 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 4200.2608 | 6073.8486 | 144.6065 | 6695.9635 | 6375.58 | 104.9677 | 6777.2415 | 106.3 | 7204.2078 | 106.3 | 7658.0728 | 106.3
4.1.4 | амортизация основных средств производственного назначения | тыс.руб. | 7141.2013 | 12577.9253 | 176.1318 | 12895.739 | 12577.9254 | 100 | 12703.7046 | 101 | 13730.7417 | 108.0845 | 15136.192 | 110.2358
4.1.5 | аренда основного оборудования | тыс.руб.
4.1.6 | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 29657.0074 | 31234.1 | 105.3178 | 24550.9526 | 29657.0074 | 94.9507 | 31169.5148 | 105.1 | 32759.1601 | 105.1 | 34429.8772 | 105.1
4.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс.руб.
4.1.7 | услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями | тыс.руб. | 75498.65 | 81083.376 | 107.3971 | 66587.9879 | 70489.0784 | 86.9341 | 74084.0214 | 105.1 | 77862.3065 | 105.1 | 81833.2841 | 105.1
4.1.7.1 | объем стоков, транспортируемый сторонними организациями | тыс. м3 | 19044.666 | 19932 | 104.6592 | 16360.685 | 17327.7 | 86.9341 | 17826.448 | 102.8783 | 17984.128 | 100.8845 | 18114.16 | 100.723
4.1.8 | цеховые расходы | тыс.руб. | 17438.2023 | 18151.2748 | 104.0891 | 15521.6314 | 18759.3419 | 103.35 | 19716.0683 | 105.1 | 20721.5878 | 105.1 | 21778.3888 | 105.1
4.1.9 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 6486.9052 | 4397.0032 | 67.7828 | 8633.7253 | 2379.936 | 54.1263 | 4616.8533 | 193.9907 | 4847.696 | 105 | 5090.0808 | 105
4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс.руб. | 7566.7744 | 8502.4004 | 112.3649 | 7195.9982 | 8941.62 | 105.1658 | 8941.62 |  | 9858.136 |  | 10351.0429
7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс.руб. | 175865.2782 | 191360.2892 | 108.8107 |  | 181327.099 | 94.7569 | 192410.4483 | 106.1124 | 203800.4939 | 105.9197 | 215680.8257 | 105.8294
7.1 | Прямые расходы | тыс.руб. | 168298.5038 | 182857.8888 | 108.6509 |  | 172385.479 | 94.2729 | 183468.8283 | 106.4294 | 193942.3579 | 105.7086 | 205329.7829 | 105.8716
7.1.1 | материалы (химические реагенты) | тыс.руб. |  |  |  |  | 10: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!
7.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс.руб. | 11404.95 | 11580.5698 | 101.5399 |  | 13504.58 | 116.6141 | 14584.9464 | 108 | 15751.7421 | 108 | 17011.8815 | 108
7.1.3 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 16471.3268 | 17759.7912 | 107.8225 |  | 18642.03 | 104.9676 | 19816.4779 | 106.3 | 21064.916 | 106.3 | 22392.0057 | 106.3
7.1.4 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 4200.2608 | 6073.8486 | 144.6065 |  | 6375.58 | 104.9677 | 6777.2415 | 106.3 | 7204.2078 | 106.3 | 7658.0728 | 106.3
7.1.5 | амортизация основных средств производственного назначения | тыс.руб. | 7141.2013 | 12577.9253 | 176.1318 |  | 12577.9254 | 100 | 12703.7046 | 101 | 13730.7417 | 108.0845 | 15136.192 | 110.2358
7.1.6 | аренда основного оборудования | тыс.руб. | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 29657.0074 | 31234.1 | 105.3178 |  | 29657.0074 | 94.9507 | 31169.5148 | 105.1 | 32759.1601 | 105.1 | 34429.8772 | 105.1
7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.1.8 | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс.руб. | 75498.65 | 81083.376 | 107.3971 |  | 70489.0784 | 86.9341 | 74084.0214 | 105.1 | 77862.3065 | 105.1 | 81833.2841 | 105.1
7.1.9 | цеховые расходы | тыс.руб. | 17438.2023 | 18151.2748 | 104.0891 |  | 18759.3419 | 103.35 | 19716.0683 | 105.1 | 20721.5878 | 105.1 | 21778.3888 | 105.1
7.1.10 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 6486.9052 | 4397.0032 | 67.7828 |  | 2379.936 | 54.1263 | 4616.8533 | 193.9907 | 4847.696 | 105 | 5090.0808 | 105
7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс.руб. | 7566.7744 | 8502.4004 | 112.3649 |  | 8941.62 | 105.1658 | 9388.701 |  | 9858.136 |  | 10351.0429
5. | Валовая прибыль | тыс.руб. | 7431.21 | 8493.1968 | 114.2909 |  | 2063.7386 | 24.2987 | 9620.5224 | 466.1696 | 10190.0247 | 105.9197 | 10784.0413 | 105.8294
5.1. | Прибыль на развитие производства | тыс.руб. | 1150 | 1085 | 94.3478 |  | 8: 0
5.2. | Прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 2099.75 | 2520 | 120.0143 |  | 1725.2 | 68.4603 | 8042.3584 | 466.1696 | 8518.4388 | 105.9197 | 9015.012 | 105.8294
5.3. | Прибыль на поощрение | тыс.руб. | 782.01 | 800.1 | 102.3133 |  | 8: 0
5.4. | Прибыль на прочие цели | тыс.руб. | 1557.692 | 1802.9968 | 115.748 |  | 8: 0
5.5. | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс.руб. | 1841.758 | 2285.1 | 124.0717 |  | 338.5386 | 14.815 | 1578.164 | 466.1696 | 1671.5859 | 105.9197 | 1769.0292 | 105.8294
5.5.1. | налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | 1841.758 | 2285.1 | 124.0717 |  | 338.5386 | 14.815 | 1578.164 | 466.1696 | 1671.5859 | 105.9197 | 1769.0292 | 105.8294
5.5.2. | единый налог при УСН | тыс.руб.
5.5.3. | прочие налоги и платежи | тыс.руб.
6. | Убыток | тыс.руб. | x | x | x | -11134 | bar: 7 to 14
7. | Внереализационные расходы | тыс.руб.
8. | Товарная продукция | тыс.руб. | 183296.4882 | 199853.486 | 109.0329 | 163938.9961 | 183390.8376 | 91.7626 | 202030.9707 | 110.1642 | 213990.5186 | 105.9197 | 226464.867 | 105.8294
8.1. | Инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | тыс.руб. | [6 empty] | 5400 |  | 8520 | 157.7778 | 9000 | 105.6338
8.2. | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс.руб. | 183296.4882 | 199853.486 | 109.0329 | 163938.9961 | 183390.8376 | 91.7626 | 207430.9707 | 113.1087 | 222510.5186 | 107.2697 | 235464.867 | 105.8219
9. | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 36798.2087 | 43812 | 281.4492 | 37446.6915 | 42234.9328 | 96.4004 | 43873.2194 | 103.879 | 42386.7017 | 96.6118 | 47066.0692 | 111.0397
9.1. | амортизация | тыс.руб. | 7141.2013 | 12577.9 | 176.1314 | 12895.739 | 12577.9254 | 100.0002 | 12703.7046 | 101 | 9627.5417 | 75.7853 | 12636.192 | 131.2505
9.2. | прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс.руб.
9.3. | ремонтный фонд | тыс.руб. | 29657.0074 | 31234.1 | 105.3178 | 24550.9526 | 29657.0074 | 94.9507 | 31169.5148 | 105.1 | 32759.1601 | 105.1 | 34429.8772 | 105.1
9.4. | прочие источники | тыс.руб.
10. | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  | 58523.4 |  | 94864.512 |  | 175222.6 | 184.7083 | 56971.6 | 32.5138
10.1. | амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  | 11: 4103.2; 13: 2500; 14: 60.9281
10.2. | прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс.руб.
10.3. | инвестиционная надбавка (без НДС, без налога на прибыль) | тыс.руб. |  |  |  |  | 0 |  | 4500 |  | 7100 | 157.7778 | 7500 | 105.6338
10.4. | плата за подключение | тыс.руб. |  |  |  |  | 48769.5 |  | 74553.76 |  | 135499.5 | 181.7474 | 37893 | 27.9654
10.5. | прочие источники (налог на прибыль) | тыс.руб. |  |  |  |  | 7: 9753.9; 9: 15810.752; 11: 28519.9; 13: 9078.6
11. | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | руб/м3 | 9.6246 | 10.0268 | 104.179 | 10.0332 | 10.5837 | 105.5543 | 11.3332 | 107.082 | 11.8989 | 104.991 | 12.5021 | 105.0697
11.1. | население | руб/м3 | 9.16 | 10.03 | 109.4978 | 10.03 | 10.5837 | 105.5202 | 11.3332 | 107.082 | 11.8989 | 104.991 | 12.5021 | 105.0697
11.2. | бюджетные организации | руб/м3 | 9.16 | 10.03 | 109.4978 | 10.03 | 10.5837 | 105.5202 | 11.3332 | 107.082 | 11.8989 | 104.991 | 12.5021 | 105.0697
11.3. | прочие потребители | руб/м3 | 21 | 10.03 | 47.7619 | 10.03 | 10.5837 | 105.5202 | 11.3332 | 107.082 | 11.8989 | 104.991 | 12.5021 | 105.0697
12. | Надбавка к тарифу | руб/м3 | [6 empty] | 0.30292 | - | 0.47375 | 156.3944 | 0.49685 | 104.8755
13. | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки | руб/м3 | 9.6246 | 10.0268 | 104.179 | 10.0332 | 10.5837 | 105.5543 | 11.6261 | 109.8497 | 12.3726 | 106.4206 | 12.9989 | 105.0623
13.1. | население | руб/м3 | 9.16 | 10.03 | 109.4978 | 10.03 | 10.5837 | 105.5202 | 11.6261 | 109.8497 | 12.3726 | 106.4206 | 12.9989 | 105.0623
13.2. | бюджетные организации | руб/м3 | 9.16 | 10.03 | 109.4978 | 10.03 | 10.5837 | 105.5202 | 11.6261 | 109.8497 | 12.3726 | 106.4206 | 12.9989 | 105.0623
13.3. | прочие потребители | руб/м3 | 21 | 10.03 | 47.7619 | 10.03 | 10.5837 | 105.5202 | 11.6261 | 109.8497 | 12.3726 | 106.4206 | 12.9989 | 105.0623
| Генеральный директор | [5 empty] | 12: И.Н.Нуртдинов
| Начальник отдела экономики | [5 empty] | 12: А.Т.Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-18, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru
_________________________________________________________________________________________
Должность руководителя, подпись Фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________________
Должность исполнителя, подпись Фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________________
контактный тел. с кодом города, E-mail

## 5.Стоимость этапов
Форма №5-ИП ВС
Утверждаю
Мэр города Нижнекамска Республики Татарстан
_______________________А.Р. Метшин
М.П.
решение Нижнекамского городского Совета РТ
от "___"______20__г. № _______
Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Стадии реализации | Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)
|  |  | Всего | в т.ч. по годам
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 4, г. Нижнекамск, ул. Корабельная | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 315 |  | 315
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2475 |  | 2475
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 1440 |  | 1440
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 1170 |  | 1170
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 900 |  | 900
|  | 5.2.прочие | 270 |  | 270
|  | всего по проекту | 5400 |  | 5400
1.1.2. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 6, г. Нижнекамск, ул.Лесная, 11 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 322 |  |  | 322
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2530 |  |  | 2530
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 1472 |  |  | 1472
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 1196 |  |  | 1196
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 920 |  |  | 920
|  | 5.2.прочие | 276 |  |  | 276
|  | всего по проекту | 5520 |  |  | 5520
1.1.3. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС 3, г. Нижнекамск, ул. Корабельная | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 350 |  |  |  | 350
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2750 |  |  |  | 2750
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 1600 |  |  |  | 1600
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 1300 |  |  |  | 1300
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 1000 |  |  |  | 1000
|  | 5.2.прочие | 300 |  |  |  | 300
|  | всего по проекту | 6000 |  |  |  | 6000
I.2. Прочие проекты
1.2.1. | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, г. Нижнекамск, ул.Ахтубинская - ул. Спортивная Ø 400 мм | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 329.2 |  |  | 204.2 | 125 | 4103.2 | 2500
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2840 |  |  | 1765 | 1075
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 3368 |  |  | 2093 | 1275
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 66 |  |  | 41 | 25
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 0
|  | 5.2.прочие | 66 |  |  | 41 | 25
|  | всего по проекту | 6603.2 |  |  | 4103.2 | 2500
1.2.2. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 1 "Дополнительные насосы с автономным питанием" | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 300 |  |  | 150 | 150 | 6000 |  |  |  | 1759.4136
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2650 |  |  | 1325 | 1325 |  |  |  |  | 1072.5335
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 1850 |  |  | 925 | 925 | 14160 | 0.05 | 0.44167 | 0.30833 | 0.2
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
1.2.2. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 1 "Дополнительные насосы с автономным питанием" | 5. Прочие | 1200 |  |  | 600 | 600
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 1000 |  |  | 500 | 500
|  | 5.2. прочие | 200 |  |  | 100 | 100
|  | всего по проекту | 6000 |  |  | 3000 | 3000
Всего по разделу 1. |  | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 1616.2 |  | 315 | 676.2 | 625
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 13245 |  | 2475 | 5620 | 5150
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 9730 |  | 1440 | 4490 | 3800
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 4932 |  | 1170 | 1837 | 1925
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 3820 |  | 900 | 1420 | 1500
|  | 5.2.прочие | 1112 |  | 270 | 417 | 425
|  | ВСЕГО по разделу | 29523.2 |  | 5400 | 12623.2 | 11500
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. Прочие проекты
2.2.1. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, объект № 2 "Аварийно-сбросный резервуар" | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 408 |  |  | 228 | 180
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 3604 |  |  | 2014 | 1590
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 2516 |  |  | 1406 | 1110
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 1632 |  |  | 912 | 720
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 1360 |  |  | 760 | 600
|  | 5.2.прочие | 272 |  |  | 152 | 120
|  | всего по проекту | 8160 |  |  | 4560 | 3600
2.2.1. | Строительство самотечного коллектора, г. Нижнекамск, пр. Строителей - ул. Вокзальная, протяженностью сетей 0,7 км Ø 1000 мм | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 600 |  | 600
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 5000 |  | 5000
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 4100 |  | 4100
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 2300 |  | 2300
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 0
|  | 5.2.прочие | 2300 |  | 2300
|  | всего по проекту | 12000 |  | 12000
2.2.1. | Проектирование и строительство КНС-4А, г. Нижнекамск, ул.Корабельная | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 700 |  | 700
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 4900 |  | 4900
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 4100 |  | 4100
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 2300 |  | 2300
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 0 |  | 0
|  | 5.2.прочие | 2300 |  | 2300
|  | всего по проекту | 12000 |  | 12000
2.2.1. | Строительство канализационных сетей г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 ж/д № 9 мкр.45 ж/д № 10 мкр.45 ж/д № 12 мкр.45 ж/д № 13 мкр.44 ж/д № 14 мкр.44 ж/д № 16 мкр.44 ж/д по пр.Вахитова (I очередь) ж/д № 11 по пр.Шинников ж/д № 13 по пр.Шинников ж/д № 13а по пр.Шинников ж/д № 23А по пр.Шинников ж/д № 25 по пр.Шинников ж/д № 27 по пр.Шинников ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 ж/д № 4/3 мкр. 35а ж/д № 13 мкр.35а ж/д № 14 мкр.35а ж/д № 5 мкр.35а ж/д № 17 мкр.35а ж/д № 15 мкр.35а ж/д № 16 мкр.35а ж/д № 14 мкр. 35 ж/д № 15 мкр. 35 ж/д по пр.Вахитова (II очередь) ж/д № 13 мкр.45 ж/д № 12 мкр.44 ж/д № 12 по ул. Б.Урманче ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 ж/д № 18 мкр.34 ж/д № 16 мкр.34 ж/д № 17 мкр.34 ж/д № 19 мкр.34 ж/д № 15 мкр.47 ж/д № 14 мкр.47 ж/д № 13 мкр.47 ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) коттеджи мкр.48 Шинников,33 Шинников,23б Шинников,15б Шинников,13б Шинников,15а ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна ж/д № 7 мкр.47 ж/д № 10 мкр.47 ж/д № 11 мкр.47 ж/д № 16 мкр.47 ж/д № 6б мкр.47 Шинников,35 Шинников,23 коттеджи мкр.60 коттеджи мкр.61 ж/д № 1 мкр.15 ж/д № 2 мкр.15 ж/д № 3 мкр.15. | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 16194.9456 | 2926.17 | 3273.2256 | 7901.97 | 2093.58
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 134957.88 | 24384.75 | 27276.88 | 65849.75 | 17446.5
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 110665.4616 | 19995.495 | 22367.0416 | 53996.795 | 14306.13
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 62080.6248 | 11216.985 | 12547.3648 | 30290.885 | 8025.39
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 53983.152 | 9753.9 | 10910.752 | 26339.9 | 6978.6
|  | 5.2.прочие |  | 1463.085 | 1636.6128 | 3950.985 | 1046.79
|  | всего по проекту | 323898.912 | 58523.4 | 65464.512 | 158039.4 | 41871.6
Всего по разделу 2. |  | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 17902.9456 | 2926.17 | 4573.2256 | 8129.97 | 2273.58
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 148461.88 | 24384.75 | 37176.88 | 67863.75 | 19036.5
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 121381.4616 | 19995.495 | 30567.0416 | 55402.795 | 15416.13
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 68312.6248 | 11216.985 | 17147.3648 | 31202.885 | 8745.39
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог прибыль | 53983.152 | 9753.9 | 10910.752 | 26339.9 | 6978.6
|  | 5.2.прочие | 14329.4728 | 1463.085 | 6236.6128 | 4862.985 | 1766.79
|  | ВСЕГО по разделу | 356058.912 | 58523.4 | 89464.512 | 162599.4 | 45471.6
ИТОГО по инвестиционной программе |  | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 19519.1456 | 2926.17 | 4888.2256 | 8806.17 | 2898.58
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 161706.88 | 24384.75 | 39651.88 | 73483.75 | 24186.5
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 131111.4616 | 19995.495 | 32007.0416 | 59892.795 | 19216.13
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 0
|  | 5. Прочие | 73244.6248 | 11216.985 | 18317.3648 | 33039.885 | 10670.39
|  | в т.ч. | 0
|  | 5.1.налог на прибыль | 57803.152 | 9753.9 | 11810.752 | 27759.9 | 8478.6
|  | 5.2.прочие | 15441.4728 | 1463.085 | 6506.6128 | 5279.985 | 2191.79
|  | ИТОГО по программе | 385582.112 | 58523.4 | 94864.512 | 175222.6 | 56971.6
| Генеральный директор |  |  |  |  | И.Н. Нуртдинов
| Начальник отдела экономики |  |  |  |  | А.Т. Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-93, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru

## 6.ЭС
Форма №6-ИП ВС
Утверждаю
Мэр города Нижнекамска Республики Татарстан
_______________________А.Р. Метшин
решение Нижнекамского городского Совета РТ
от "___"______20__г. № _______
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутые в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках инвестиционной программы
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетная формула | 2010 (факт) | 2011(утв) | 2012(утв) | 2013 | 2014 | 2015 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Объемы потребления энергетических ресурсов
| Объем принятых сточных вод | тыс.куб.м | П1 | 19023.67 | 19911 | 17306.7 | 17805.45 | 17963.13 | 18093.16
| Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.куб.м | П2
| Объем транспортированных и утилизированных сточных вод | тыс.куб.м | П3 | 19044.6227 | 19932 | 17327.7 | 17826.45 | 17984.13 | 18114.16
| Объем сточных вод на собственные нужды | тыс.куб.м | П4 | 20.9527 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| Потребление электроэнергии по стадиям технологического процесса: | тыс.кВт*ч | П5 | 3530.38 | 3526.64 | 3526.64 | 3526.64 | 3362.79 | 3205.28
| - перекачка сточных вод | тыс.кВт*ч | П6 | 3530.38 | 3526.64 | 3526.64 | 3526.64 | 3362.79 | 3205.28
| - очистка сточных вод | тыс.кВт*ч | П7
| - транспортирование и утилизация сточных вод | тыс.кВт*ч | П8
| Расход электроэнергии на собственные нужды | тыс.кВт*ч | П9 | 166.04 | 166 | 169.59 | 168.59 | 168.59 | 167.59
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемых организаций, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии: |  |  | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.1. | электрической энергии | %
1.2. | тепловой энергии | % |  | х
1.3. | газа природного | %
1.4. | холодной и горячей воды | %
2 | Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод по стадиям технологического процесса | % | (П5(n)/П1(n))/(П5(2010)/П1(2010))*100% | х | 0.95442 | 1.1505 | 0.97199 | 0.94517 | 0.94631
2.1. | - перекачка сточных вод | % | (П6(n)/П1(n))/(П6(2010)/П1(2010))*100% | х | 0.95442 | 1.1505 | 0.97199 | 0.94517 | 0.94631
2.2. | - очистка сточных вод | % | (П7(n)/П2(n))/(П7(2010)/П2(2010))*100% |  | - | - | - | - | -
2.3. | - транспортирование и утилизация сточных вод | % | (П8(n)/П3(n))/(П8(2010)/П3(2010))*100% | х | - | - | - | - | -
3 | Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды при оказании услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | % | (П9(n)/П4(n))/(П9(2010)/П4(2010))*100% | х | - | - | - | - | -
4 | эффективность реализации инвестиционной программы | тыс.руб. |  | х | - | - | 714.7135 | 751.1143 | 766.8313
4.1 | повышение уровня автоматизации | % |  | х | - | - | - | - | -
4.2 | повышение качества предоставляемых товаров/услуг | % |  |  | - | - | 20 | 20 | 20
4.3 | снижение аварийности | % |  |  | - | - | - | - | -
4.4 | снижения % утечек | % |  |  | - | - | - | - | -
4.5 | повышение эффективности работы | % |  |  | - | - | - | - | -
4.6 | повышение эффективности производства | % |  |  | - | - | 80 | 80 | 80
4.7 | повышение качества учета товара/услуги | % |  |  | - | - | - | - | -
4.8 | прочие, при условии минимизация расходов | % |  |  | - | - | - | - | -
Генеральный директор
И.Н. Нуртдинов
| Начальник отдела экономики | [7 empty] | А.Т. Золотухина
8-(8555) тел.: 47-08-93, E-mail: ekonom-vk@rambler.ru

## 7.Целевые показатели
Форма №7-ИП ВС
Утверждаю
Мэр города Нижнекамска Республики Татарстан
_______________________А.Р. Метшин
М.П.
решение Нижнекамского городского Совета РТ
от "___"______20__г. № _______
Целевые показатели и индикаторы эффективности деятельности
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
№ п/п | Наименование целевого показателя | 2010 (факт) | 2011(утв) | 2012(утв) | 2013 | 2014 | 2015 | Характеристика показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1. | Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) | 19044.666 | 19932 | 17327.7 | 17826.448 | 17984.128 | 18114.16
1.1.2. | в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) | 16784.3147 | 17878.77 | 15096 | 15269.448 | 15470.128 | 15642.16 | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом)
| - бюджетным организациям | 1477.2518 | 1384 | 1465.2 | 1436 | 1393 | 1351 | Количество отведенных стоков от населения (определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению
| - прочим потребителям | 783.0995 | 669.23 | 766.5 | 1121 | 1121 | 1121
| Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 77.5386 | 79.1296 | 66.8133 | 67.581 | 68.4692 | 69.2306 | Отношение объема реализации услуг по водоотведению к численности населения, получающего услуги организации
| Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 216464 | 225943 | 225943 | 225943 | 225943 | 225943 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения
1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 19044.666 | 19932 | 17327.7 | 17826.448 | 17984.128 | 18114.16 | Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций (определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается в показатель)
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
| Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков
1.2.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 75% | 75.68% | 74.07% | 74.7% | 74.85% | 75% | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб
| Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) | 282 | 280 | 240 | 248 | 250 | 252 | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов
| Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) | 376 | 370 | 324 | 332 | 334 | 336 | Нормативное количество проб для определения качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
| Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 376 | 370 | 324 | 332 | 334 | 336 | Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод
1.2.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период (при определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами)
| Количество дней в отчетном периоде (дней) | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | Календарное количество дней в отчетном периоде
1.2.4. | Индекс замены оборудования (%) | [6 empty] | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования
| -оборудование транспортировки стоков |  |  |  | 15.15% | 12.12% | 9.091%
-оборудование системы очистки стоков
| -самотечных сетей (км) | 0.3161% | 0.3898% | 1.029% | 1.081% | 0.598% | 0.7787%
| -напорных сетей (км) |  | 5.239% |  |  | 3.605% | 2.196%
| Количество замененного оборудования (единиц) | X | X | X | X | X | X | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде
| -оборудование транспортировки стоков |  |  |  | 5 | 4 | 3
-оборудование системы очистки стоков
| -самотечных сетей (км) | 0.69 | 0.87 | 2.34 | 2.46 | 1.4449 | 2.0185
| -напорных сетей (км) |  | 1.59 |  |  | 1.1351 | 0.69154
| Общее количество установленного оборудования (единиц) | X | X | X | X | X | X | Общее количество оборудования, установленного на предприятии
| -оборудование транспортировки стоков | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
-оборудование системы очистки стоков
| -самотечных сетей (км) | 218.31 | 223.2 | 227.49 | 227.49 | 241.62 | 259.21
| -напорных сетей (км) | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 31.4851 | 31.4851
1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | - | - | - | - | - | - | Отношение количества аварий на сетях коммунальной инфраструктуры водоотведения к общей протяженности указанных сетей
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | - | - | - | - | - | - | Количество нарушений режима работы очистных сооружений и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов
1.3.2. | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | - | - | - | - | - | - | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого их этих отключений к численности населения муниципального образования
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | - | - | - | - | - | - | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления услуг по водоотведению
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | - | - | - | - | - | - | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения от услуг по водоотведению
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 211464 | 216800 | 216800 | 216800 | 216800 | 216800
| Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 248.66 | 253.55 | 257.838 | 261.5 | 270.97 | 273.29 |  | 261.503 | 270.967 | 273.292
| Протяженность напорных сетей (км) | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 31.4851 | 31.4851
| Справочно: диаметр до 500мм (км) | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65
| диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.8351 | 10.5266
диаметр от 1000мм (км)
| Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 218.31 | 223.2 | 227.49 | 227.49 | 241.62 | 259.21
| Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 184.56 | 189.45 | 193.74 | 193.74 | 207.87 | 224.7685
| диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19
| диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56
1.3.3. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 57% | 57.98% | 57.98% | 57% | 57% | 56.34% | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
| -оборудование транспортировки стоков | 57% | 57.98% | 57.98% | 57% | 57% | 56.34%
-оборудование системы очистки стоков
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: | X | X | X | X | X | X | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга
| -оборудование транспортировки стоков | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
-оборудование системы очистки стоков
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: | X | X | X | X | X | X | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений
| -оборудование транспортировки стоков | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
-оборудование системы очистки стоков
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: | X | X | X | X | X | X | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться (учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный)
| -оборудование транспортировки стоков | 30 | 28.99 | 28.99 | 30 | 30 | 31
-оборудование системы очистки стоков
1.3.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 57% | 58% | 58% | 57% | 57% | 56% | Отношение протяженности сетей водоотведения, нуждающихся в замене, к общей протяженности сети
| Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 17.32 | 17.5968 | 17.5968 | 17.4208 | 17.4208 | 17.2448 | Одиночное протяжение канализационных сетей, которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждаются в замене
| Справочно: диаметр до 500мм (км) | 12.36 | 12.5525 | 12.5525 | 12.427 | 12.427 | 12.3015 | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека
| диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 4.96 | 5.0442 | 5.0442 | 4.9938 | 4.9938 | 4.9433
| диаметр от 1000мм (км) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): | 124 | 126.5749 | 126.5749 | 125.3091 | 125.3091 | 124.0434
| Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 105.5 | 107.0068 | 107.0068 | 105.9367 | 105.9367 | 104.8667
| диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 12.9 | 13.4454 | 13.4454 | 13.311 | 13.311 | 13.1765
| диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 6.02 | 6.1226 | 6.1226 | 6.0614 | 6.0614 | 6.0002
1.4. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
1.4.1. | Уровень загрузки производственных мощностей (%) | 35.44% | 37.09% | 32.25% | 33.17% | 33.47% | 33.71% | Отношение фактической производительности оборудования к установленной
| -оборудование транспортировки стоков | 35.44% | 37.09% | 32.25% | 33.17% | 33.47% | 33.71%
-оборудование системы очистки стоков
| Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м) | X | X | X | X |  | X | Определяется отношением объема стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования (в сутки)
| -оборудование транспортировки стоков | 19045 | 19932 | 17328 | 17826 | 17984 | 18114
-оборудование системы очистки стоков
| Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м) | X | X | X | X |  | X | Установленная производственная мощность всего имеющегося в ОКК оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или простое по различным причинам (в сутки)
| -оборудование транспортировки стоков | 53737.344 | 53737.344 | 53737.344 | 53737.344 | 53737.344 | 53737.344
-оборудование системы очистки стоков
1.5. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.5.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) | 90.47% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги по водоотведению, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем водоотведения муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам
1.5.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0.3937% | 0.3726% | 0.3726% | 0.3905% | 0.3973% | 0.3981% | Отношение среднемесячного платежа за услуги по водоотведению к среднемесячным денежным доходам населения
| Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) | 59.1942 | 58.9276 | 58.9276 | 65.4755 | 70.5952 | 74.9937 | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 15034 | 15816 | 15816 | 16764.96 | 17770.8576 | 18837.1091
1.5.3. | Индекс нового строительства (ед.) | [6 empty] | Отношение протяженности построенных сетей водоотведения к протяженности указанных сетей
| Протяженность построенных сетей (км.) |  |  | 2.138 | 3.665 | 9.464 | 2.325 | Протяженность сетей водоотведения, построенных и введенных в эксплуатацию
1.5.4. | Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | - | - | - | - | - | - | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры водоотведения на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья
| Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | - | - | - | - | - | - | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам водоотведения
| Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) | - | - | - | - | - | - | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам водоотведения, в расчете на 1 кв. м
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в сутки) | - | - | - | - | - | - | Размер тарифа на подключение к системе водоотведения, установленный в соответствии с законодательством
1.6. Эффективность деятельности
1.6.1. | Рентабельность деятельности (%) | 4.0546 | - | 1.1253 | 4.6379 | 4.5796 | 4.5799 | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке
1.6.2. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), (кВтч/куб. м) | 0.18518 | 0.17693 | 0.19407 | 0.1798 | 0.16995 | 0.16051 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку) стоков к объемам транспортировки (очистки) стоков
Эффективность использования энергии (транспортировка стоков), (кВтч/куб. м)
Эффективность использования энергии (очистка стоков), (кВтч/куб. м)
| Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч) | 3.5266 | 3.5266 | 3.3628 | 3.2053 | 3.0564 | 2.9075 | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки стоков
| Расход электрической энергии на очистку стоков (МВтч) | [6 empty] | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для очистки стоков
1.6.3. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей) | 0.67212 | 0.67048 | 0.65933 | 0.73805 | 0.71226 | 0.70621 | Отношение численности персонала к протяженности сетей водоотведения
| Численность персонала (чел.) | 167.13 | 170 | 170 | 193 | 193 | 193 | Численность всех рабочих основного вида деятельности ОКК. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды
1.6.4. | Производительность труда (куб. м/чел.) | 113951.2116 | 117247.0588 | 101927.647 | 92365.0155 | 93182.0104 | 93855.7513 | Отношение объема реализации услуг по водоотведению к численности персонала ОКК
Заместитель мэра города Нижнекамска Э.Р.Долотказина