| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460 |  | КАРАР 10 июля 2018 г. |  |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки Каенлинского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района

Рассмотрев обращение Главы Каенлинского сельского поселения                           Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,                                 руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования и застройки Каенлинского сельского              поселения Нижнекамского муниципального района, Уставом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, постановляю:

1. Начать работу по внесению изменений в картографическую часть             Правил землепользования и застройки Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в части                 изменения территориальной зоны земельных участков с К№ 16:30:020401:293  и К№ 16:30:020401:82 в селе Борок с зоны Ж-1, зона застройки                                  индивидуальными жилыми домами на ОД-1, многофункциональная                        общественно-деловая зона (приложение № 1).

2. Утвердить  график  внесения  изменения  в  Правила  землепользования                    и застройки Каенлинского сельского поселения Нижнекамского                               муниципального района Республики Татарстан (приложение № 2).

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского             муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение                настоящего постановления на официальных сайтах Нижнекамского                          муниципального района и Каенлинского сельского поселения.

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на начальника Управления строительства и архитектуры исполнительного                   комитета Нижнекамского муниципального района Ханова Ф.Г.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 10.07.2018 № 460

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 10.07.2018 № 460

График внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 12.07.2018 г | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. Набиуллин Ф.М. | Постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Каенлинского СП» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 12.07.2018 г | Отдел по связям со СМИ ИК Каенлинского СП | Размещение постановления в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и официальном сайте Каенлинского сельского поселения |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 12.07.2018 г | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 13.07.2018 г | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 16.07.2018 г | Отдел по связям со СМИ ИК Каенлинского СП | Публикация постановления в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района, официальном сайте Каенлинского сельского поселения и на административных зданиях в поселении |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 14.09.2018 г | Ханов Ф.Г. Набиуллин Ф.М. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 18.09.2018 г | Ханов Ф.Г. Набиуллин Ф.М. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 19.09.2018 г | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамского муниципального района на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Каенлинского СП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плану работы Совета НМР | Долотказина Э.Р. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |
| Публикация утвержденного документа |  | Отдел по связям со СМИ Ханов Ф.Г. Набиуллин Ф.М. | На официальных сайтах НМР РТ и Каенлинского СП, в ФГИС ТП РФ |