КОМИССИЯ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕКАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 9

« 06 » 03 2026 г.                                                                                    г. Нижнекамск

О подготовке и проведении командно-штабного учения сил и средств местного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году

В соответствии с Планом основных мероприятий Республики Татарстан в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год, утвержденного Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.02.2026 № 168-р с 11 по 12 марта 2026 года будет проводиться командно-штабное учение и в целях качественной подготовки сил и средств местного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году (далее - учение) на территории Нижнекамского муниципального района в связи с чем комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан решила:

- Утвердить План проведения практических мероприятий на учение с органами управления, организациями и предприятиями муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район».

- К подготовке и проведению учения привлечь:

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнекамского муниципального района; спасательные службы; руководителей предприятий и организаций муниципального района; глав сельских поселений; членов рабочей группы по противопаводковым мероприятиям.

- В ходе проведения учения отработать 2 учебных вопроса:

3.1. «Приведение органов управления, сил и средств Нижнекамского звена территориальной подсистемы в различные режимы функционирования (Повышенной готовности и Чрезвычайной ситуации). Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной весенним половодьем».

3.2. «Организация выполнения мероприятий по эвакуации населения из зоны затопления и развертывание пунктов временного размещения, организации первоочередного жизнеобеспечения».

- 11 марта 2026 года в 14.00 час. провести смотр готовности сил и средств Нижнекамского местного звена территориальной подсистемы по проведению аварийно-восстановительных работ на площадке у монумента «Победы», согласно схемы построения (Сайфутдинов А.Р., Махмутов В.А., Бочкарев В.В.)

-ПСЧ-62 (Махмутов В.А.) - техники 2 ед., личного состава 10 чел.;

-Нижнекамское отделение центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) (Трубин Д.В.) - техники 1 ед., личного состава 5 чел.;

-Спасательная станция (Жаворонков А.А.) - техники 1 ед., личного состава 2 чел.;

-Управление МВД России по Нижнекамскому району (Бадретдинов Р.Ф.) - техники 2 ед., личного состава 4 чел., в том числе отдел ГИБДД - техники 1 ед., личного состава 2 чел.;

-Управление здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения по Республики Татарстан (Гильмутдинова Э.И.) - техники 1 ед., личного состава 3 чел.;

-Нижнекамский МРУЭС ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» (Тагиров Р.М.) - техники 1 ед., личного состава 4 чел.;

-Нижнекамские районные электросетей (Хасаншин И.А.) - техники 2 ед., личного состава 5 чел.;

-начальник управления по поддержке и развитию предпринимательства Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (Сираев И.Р.) - техники 1 ед., личного состава 4 чел.;

-ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ «Нижнекамскгаз» (Харисов Р.А.) - техники 1 ед., личного состава 3 чел.;

-АО «Водопроводно-канализационное энергетическое хозяйство» (Нурутдинов И.Н.) - техники 2 ед. (приспособленная для откачки воды), личного состава 2 чел.;

-ООО «Комплексное предприятие благоустройства г. Нижнекамска» (Закиров А.А.) - техники 2 ед. (приспособленная для откачки воды), личного состава 3 чел.;

-Исполнительный комитет города Нижнекамска (Шакиров Р.Г.) - техники 1 ед.(автобус), личного состава 1 чел.

- ГБУ «Нижнекамский лесхоз» (Федотов Р.В.) - техники 3 ед., личного состава 6 чел.

На лобовом стекле каждого автомобиля с правой стороны в нижнем углу (со стороны пассажира) прикрепить лист бумаги формата А-4 с надписью: «Командно-штабные учения».

Весь личный состав на построении обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований одеть в спецодежду.

Время готовности к смотру - 13.45 час.

- Начальнику Управления по взаимодействию с правоохранительными органами Исполнительного комитета НМР (Круг А.Н.) обеспечить организацию дежурства сотрудников, с целью недопущения постановки личного автотранспорта на месте проведения мероприятия.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – заместитель руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского   муниципального    района

А.Р. Сайфутдинов