## Лист1
9. Перечень инвестиционных проектов, плановый объем финансирования
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
в части теплоснабжения на 2010-2012 годы
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Технические характеристики объектов до реконструкции |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после реконструкции/строительства | [6 empty] | Плановый объем финансирования, тыс.руб.
[7 empty] | норма-тивный срок службы, лет | вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед.изм. | план ввода
|  | год ввода в эксплуа-тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение |  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | Всего | ПИР | СМР | обору-дование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Раздел I. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1 | Оснащение приборами учета, диспетчеризация объектов жилого фонда | 2011 | 12 | 150 | шт. | энергосбережение | 10 | 150 | шт. | 48 | 48 |  |  | 26730 | 2405.7 | 19780.2 | 3207.6 | 1336.5
2 | Реконструкция подземных ЦТП | 2012-2013 | 10 | 10 | шт. | модернизация оборудования | 50 | 10 | шт. | 10 |  | 5 | 5 | 17500 | 1050 | 10500 | 5950
3 | Реконструкция циркуляционных линии горячего водоснабжения | 2012 | 20 | 3 | шт. | энергосбережение, модернизация | 15 | 3 | шт. | 3 |  | 3 |  | 14280 | 571.2 | 6854.4 | 6854.4
4 | Модернизация теплообменного оборудования | 2011-2013 | 10 | 10 | шт | энергосбережение | 30 | 10 | шт. | 0 |  | 5 | 5 | 42280 | 2114 | 23254 | 16912
5 | Автоматизация ЦТП | 2013 | 5 | 50 | шт. | энергосбережение, модернизация | 10 | 50 | шт. | 50 |  | 25 | 25 | 20000 | 1000 | 8000 | 11000
6 | Модернизация насосного оборудования ЦТП | 2011 | 5 | 46 | шт. | энергосбережение, модернизация | 10 | 46 | шт. | 46 | 23 | 23 |  | 4550 |  | 1365 | 3185
Итого по разделу 1. | [9 empty] | 157 | 71 | 61 | 35 | 125340 | 7140.9 | 69753.6 | 47109 | 1336.5
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
1 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км | расширение сетей |  | 0.042 | км | 0.042 |  |  | 0.042 | 404.838 | 20.2419 | 182.1771 | 182.1771 | 20.2419
2 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км |  |  | 0.78 | км | 0.78 |  |  | 0.78 | 7827.74 | 391.387 | 3522.483 | 3522.483 | 391.387
3 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км |  |  | 0.33 | км | 0.33 | 0.33 |  |  | 3347.52 | 167.376 | 1506.384 | 1506.384 | 167.376
5 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км |  |  | 0.26 | км | 0.26 | 0.26 |  |  | 2637.44 | 131.872 | 1186.848 | 1186.848 | 131.872
6 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км |  |  | 1.1 | км | 1.1 |  | 1.1 |  | 11178.8 | 558.94 | 5030.46 | 5030.46 | 558.94
7 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км |  |  | 0.17 | км | 0.17 |  | 0.030343 | 0.13966 | 1679.97 | 83.9985 | 755.9865 | 755.9865 | 83.9985
8 | Строительство внеплощадочных сетей |  |  |  | км |  |  | 0.43 | км | 0.43 |  | 0.43 |  | 22909.54 | 1145.477 | 10309.293 | 10309.293 | 1145.477
9 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км |  |  | 0.44 | км | 0.44 |  |  | 0.44 | 4632.32 | 231.616 | 2084.544 | 2084.544 | 231.616
10 | Строительство внеплощадочных сетей |  |  |  | км |  |  | 1.12 | км | 1.12 |  | 1.12 |  | 21609.28 | 1080.464 | 9724.176 | 9724.176 | 1080.464
11 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км |  |  | 0.57 | км | 0.57 |  | 0.46527 | 0.10473 | 6625.16 | 331.258 | 2981.322 | 2981.322 | 331.258
12 | Строительство внутримикрорайонных сетей |  |  |  | км |  |  | 1 | км | 1 | 0.13767 | 0.39762 | 0.46471 | 9696.815 | 484.8408 | 4363.5667 | 4363.5667 | 484.8408
Итого по разделу 2. | [7 empty] | 6.242 |  | 6.242 |  |  |  | 92549.423 | 4627.4712 | 41647.2404 | 41647.2404 | 4627.4712
Всего: | [13 empty] | 217889.423 | 11768.3712 | 111400.8403 | 88756.2403 | 5963.9712