| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 777 |  | КАРАР 14 декабря 2017 г. |  |

О начале подготовки проекта планировки с проектом межевания

территории линейного объекта в Сосновском сельском поселении

Нижнекамского муниципального района

По запросу акционерного общества «Предприятие Кара Алтын», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстана, в целях реализации вопросов местного значения, постановляю:

# 1. Приступить к подготовке документации по проекту планировки с проектом межевания территории на линейный объект: «Примыкание к автодороге Верхняя Уратьма-Благодатное на 12 км+100 м. (справка)», расположенного на территории муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Нижнекамского муниципального района Нижнекамского муниципального района.

# 2. Определить порядок и сроки проведения работ по проекту планировки                     с проектом межевания территории линейного объекта АО «Кара Алтын»                        в Сосновском сельском поселении Нижнекамского муниципальным района Республики Татарстан (приложение № 1).

# 3. Утвердить состав комиссии по проекту планировки с проектом межевания территории линейного объекта АО «Кара Алтын» в Сосновском сельском поселении Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (приложение № 2).

# 4. Отделу по связям с общественностью и средствам массовой информации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 14.12.2017 № 777

Порядок и сроки проведения работ по проекту планировки с проектом межевания территории линейного объекта АО «Кара Алтын» в Сосновском сельском поселении Нижнекамского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муници-пального района «О начале подготовки ПП с ПМ» | ГК РФ, ст.46, п.1 | До 14.12.2017 г. |
| 2 | Публикация Постановления Испол-нительного комитета Нижнекамского муниципального района «О начале подготовки ПП с ПМ» | ГК РФ, ст.46, п.2 | До 15.12.17 г. |
| 3 | Подготовка документации |  | Не установлен |
| 4 | Постановление Главы Нижнекам-ского муниципального района о назначении публичных слушаний | ГРК РФ, ст.46, Реш Совета НМР РТ «О порядке организации проведения ПС в г. Нижнекамск | По предоставлению готового проекта. |
| 5 | Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о назначении публичных слушаниях |  | в течение 3 дней |
| 6 | Публичные слушания | Постановление Мэра о назначении публичных слушаний | Через 1 месяц после публикации постановления Главы НМР РТ |
| 7 | Протокол, заключение, публикация на сайте, направление Руководителю Исполнительного комитета Нижне-камского муниципального района | ГРК РФ, ст. 46, п. 12 | в течение 7 дней |
| 8 | Постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муници-пального района об утверждении или отклонении документации | ГРК РФ, ст. 46, п. 13 | в течение 10 дней |
| 9 | Размещение в сети интернет утвержденного проекта | ГРК РФ, ст. 46, п. 14 | В течение 3 дней после выхода постановления НМР РТ. |

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 14.12.2017 № 777

Состав комиссии по проекту планировки с проектом межевания территории линейного объекта АО «Кара Алтын» в Сосновском сельском поселении Нижнекамского муниципального района

| Ханов Ф.Г. | - | начальник Управления строительства и архитектуры Нижнекамского муниципального района Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, председатель комиссии, |
| --- | --- | --- |
| Мингалиева А.Р. | - | начальник МКУ «Управления земельных и имущественных отношений» муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии |  |  |
| Бурчин А.Н. | # - | # Глава Сосновского сельского поселения Нижнекамского муниципального района; |
| Мустафин Р.Р. | - | заместитель начальника Управления строительства и архитектуры Нижнекамского муниципального района Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; |
| Сиразетдинов Э.Р. | - | архитектор Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; |
| Салаватов А.Р. | # - | # начальник Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); |
| Эгамбердиев И.Т. | - | специалист по транспорту и связи Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района; |
| Сафарова З.В. | - | начальник отдела охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. |