| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 690 |  | КАРАР 8 ноября 2017 г. |  |

Об утверждении программы улучшения условий и охраны труда на территории Нижнекамского муниципального района на 2018-2019 годы

В целях реализации Закона Республики Татарстан от 10 декабря 1997 года                 № 1417 «Об охране труда в Республике Татарстан» и основных направлений            государственной политики в области охраны труда в части профилактики             несчастных случаев и повреждения здоровья работников, обеспечение условий               труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников                            в процессе трудовой деятельности, обеспечения государственных гарантий                   и правовой защиты работающего населения в области условий и охраны труда,                 постановляю:

1. Утвердить  программу  улучшения  условий  и  охраны  труда                             на территории Нижнекамского муниципального района на 2018-2019 годы                   и распределение средств, выделяемых на целевую программу (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо                от организационно-правовых форм собственности, и органам государственного надзора руководствоваться данной программой при разработке мероприятий                   по охране труда.

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского                муниципального района Республики Татарстан (Камелина М.В.) разместить данную программу на официальном сайте Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2018 г. постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 22.04.2016                № 836 «Об утверждении программы улучшения условий и охраны труда                 на территории Нижнекамского муниципального района на 2016-2017 годы».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 08.11.2017 № 690

Программа

улучшения условий и охраны труда

на территории Нижнекамского муниципального района

на 2018 – 2019 годы

г. Нижнекамск 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа улучшения условий и охраны труда на территории Нижнекамского муниципального района на 2018-2019 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Республики Татарстан от 10 декабря 1997 года № 1417 «Об охране труда в Республике Татарстан», Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 27 октября 2011 года № 36, Решение Республиканской межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов от 20.12.2011 № 119. |
| Основные разработчики Программы | ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска», Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ГК «Безопасность труда», организации Нижнекамского муниципального района. |
| Координатор и исполнители Программы | Координатор – Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ГКУ «Центр занятости населения города Нижнекамска». Исполнители – предприятия, учреждения, организации города. |
| Цель Программы | ### Программа является системным элементом демографической политики и направлена на достижение стратегической цели - сохранение народонаселения и здоровья самой активной, репродуктивной части населения Нижнекамского муниципального района. Главная цель Программы – обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда, в том числе за счет: ### - снижения рисков несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний; ### - повышения качества условий труда на рабочих местах; ### - снижения смертности от предотвратимых причин; ### - улучшения здоровья работающего населения. ### В Программе запланированы мероприятия по решению следующих задач: ### 1. Правовое обеспечение охраны труда, совершенствование системы муниципального и корпоративного управления охраной труда. ### 2. Улучшение условий труда, в том числе проведение специальной оценки условий труда. ### 3. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. ### 4. Информационное обеспечение органов управления и населения в области охраны труда. Пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при трудовой деятельности. |
| Задачи Программы | - Формирование экономических и организационных принципов, обеспечивающих и стимулирующих создание работодателем здоровых и безопасных условий труда; - развитие государственной системы управления охраной труда; - снижение уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний, улучшение состояния условий труда, достижение значений индикаторов по охране и условиям труда с учетом требований Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | - Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1000 работающих; - Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека; - Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих; - Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства предприятий и организаций. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результата) | 1. Реализация мероприятий Программы позволит к 2019 году: - увеличить затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека до 15 000 рублей; - число пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0; - увеличить уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1000 работающих – до 20.50; - удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – 50.50. 2. Социальный эффект: - сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; - снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний; - повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов; - реализация конституционного права на обеспечение работникам безопасных условий труда. 3. Экономический эффект: - снижение материальных затрат на восстановление здоровья работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, производственно - обусловленных заболеваний, профессиональных заболеваний; - снижение затрат на возмещение вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - снижение затрат на предоставление льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, с тяжелыми условиями труда; - снижение уровня инвалидности вследствие увечья на производстве или профессионального заболевания и затрат в области здравоохранения в связи с этим; - повышение производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется Координационным советом по охране труда при Исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Охрана труда сегодня – это один из базовых институтов социально-трудовой сферы и социальной политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса социальных, технических, организационных, экономических            и правовых факторов.

Состояние условий и охраны труда во многих организациях, осуществляющих деятельность на территории Нижнекамского муниципального района,  остается сложным и является серьезной социально-экономической проблемой.

По данным статистики Республики Татарстан, на конец 2016 года, в условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормам, трудились – 61,5% от численности работников обследованных отраслей экономики, в том числе в условиях повышенного уровня шума ультразвукового инфразвука – 29,4%; повышенного уровня               вибрации – 4,9%.

Статистическим обследованием были охвачены предприятия, осуществляющие деятельность по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству, по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, по производству                         и распределению электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на транспорте                     и в связи. Основными данными для показателей о состоянии условий труда                         являются результаты специальной оценки условий труда, санитарно-техническая паспортизация рабочих мест организаций.

Производственный травматизм

По состоянию на 31.10.2017 года в Нижнекамском муниципальном районе произошло двадцать три несчастных случая:

- Шесть со смертельным исходом (МБОУ «Гимназия №34», ООО «КамЭнергоРемонт», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «ЧОП                  «Агенство Безопасности» «Динамо», ООО «Первое Нижнекамское монтажное управление»);

- Четырнадцать несчастных случаев с тяжелым исходом (ООО «Камэнергостройпром», ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 2 случая, УК «ЖКХ -11»,  филиал                  АО «Татэнерго» – «Нижнекамские тепловые сети», ООО «Энергошинсервис»,                ООО «Технологии и Катализаторы», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», МУП «Комплексное предприятие благоустройства г. Нижнекамска», ООО «Петрол-Сервис», ООО «КамТехСтрой», ООО СК «Интерпол», ООО «СМУ №7»,                       ООО «БЕТАР-НК сервис»);

- Один несчастный случай – групповой (ООО «Монтажспецстрой»), в котором пострадали три человека;

- Два легких несчастных случая (ООО «Проектно-строительная компания «СИТИ-Инжиниринг», ООО «ЖКХ – Вокзальная»).

Для сравнения: на 31.10.2016 года было зарегистрировано семнадцать несчастных случаев:

- Семь из них со смертельным исходом (АО «ТАНЕКО», АО «Нижнекамский механический завод», филиал ОАО «Генерирующая компания» – «Нижнекамские тепловые сети», ОАО «НСУ «Термостепс», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,                  ОАО «Таиф-НК» – 2 случая);

- Восемь несчастных случаев с тяжелым исходом (ООО «Полиметаллинвест-НК», ООО «Татнефть-нефтехимснаб», МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84», ООО «Жилстрой», ООО «СК Благовест», ООО «Стройхимсервис-2»,                  ООО «КамЭнергоРемонт», ООО «Ремонтно-строительная Компания»);

- Один несчастный случай – групповой (ПАО «Нижнекамскнефтехим» цех №1530 завод СК), в котором погибло два человека;

- Один несчастный случай – легкой степени тяжести (ООО «КамЭнерго-Ремонт»).

Основными причинами производственного травматизма является отсутствие разработанных программ обучения общим требованиям охраны труда, непроведение вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте, непроведение стажировки работников на рабочих местах. От суммы, выделяемой на охрану труда, напрямую зависит безопасность труда работников, их жизнь и здоровье. Финансирование                мероприятий по улучшению условий и охраны труда является обязанностью                    работодателя в соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации. Только в текущем году затраты на эти цели - на территории  промышленного узла - составили свыше 80-ти млн. рублей. Повышенное внимание уделяется целевому обучению руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда. По итогам 2017 года в Нижнекамском филиале АНО «РАРК» обучение по охране труда прошли более 400 человек, в ЧОУ ДПО «Безопасность труда» и обучение                по охране труда прошли 3 240 человек. Для снижения профессиональных рисков важное значение имеет проведение специальной оценки условий труда.                                По условиям труда с начала 2017 г. обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамский центр охраны труда» специальная оценка условий труда была                  проведена примерно на 2 850 рабочих местах. Как показывает проведенный анализ, в основном, это средние и крупные предприятия нефтехимии, химии, машиностроения. В наименьшей степени проведение специальной оценки условий труда                      проводится в тех отраслях, предприятия которых имеют сложное финансово-экономическое положение, к ним относится предприятия сельского хозяйства,                 непроизводственной сферы, а также бюджетные организации.

Следует отметить, что предприятия стали более активно использовать                    средства Фонда социального страхования, выделяемые на предупредительные меры по предотвращению случаев производственного травматизма и профзаболеваний.

За истекший период 2017 года Фонд социального страхования распределил ассигнования на сумму 31,2 млн. рублей – 94 предприятиям, (в аналогичном                      периоде 2016 года 102 предприятий направили на предупредительные мероприятия 30,3 млн. рублей). В основном данные средства были направлены на:

- санаторно-курортное лечение работников;

- приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда;

- проведение медицинских осмотров и т.д.

Экономическим стимулом для принятия мер по улучшению условий труда для работодателей является установление скидок и надбавок до 40% к страховым                     тарифам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний.

Фактическая ситуация с охраной труда указывает на необходимость                     программного подхода к проблеме улучшения условий и охраны труда, разработки и осуществления программы улучшения условий и охраны труда.

Программа нацелена на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в части профилактики несчастных случаев                     и повреждения здоровья работников, обеспечение условий труда, отвечающих                 требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой                  деятельности, обеспечение государственных гарантий и правовой защиты                          работающего населения в области условий и охраны труда.

## II. Цели, задачи, мероприятия и индикаторы оценки

результатов Программы на 2018-2019 годы

| Наименование цели | Наименование задачи | Наименование основных мероприятий |  | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение конституционных гарантий на охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены | 1. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда | 1.1. | Разработка предложений по совершенствованию правовых актов в сфере охраны труда | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1 000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |
|  | 2.Организационное и техническое обеспечение условий и охраны труда | 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9 | - Обеспечить создание службы охраны труда на предприятиях в соответствии со ст. 217 Трудового Кодекса Российской Федерации. - Разработка мероприятий по реализации Закона Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании работников от несчастных случаев и профзаболеваний от 24.07.1998г. № 125-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.07.2013). - Создание и оборудование кабинетов и уголков охраны труда. - Модернизация, реконструкция, вывод из эксплуатации оборудования, отработавшего нормативные сроки и не соответствующего требованиям охраны труда. - Оснащение наглядными пособиями по охране и по безопасным условиям труда. - Проведение заседаний Координационного совета по охране труда при Исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района. - Разработка мероприятий по ограничению труда женщин на работах с и вредными и (или) опасными условиями труда. - Освещение в средствах массовой информации состояния условий и охраны труда на предприятиях НМР, состояния производственного травматизма и профзаболеваний. - Подготовка и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда – 28 апреля. | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1 000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |
|  | 3.Развитие системы государственного управления охранной труда | 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. | - Организация проведения обучения в установленном порядке по охране труда работников в т.ч. руководителей организаций, а также работодателей, индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте. - Организация проведения специальной оценки условий труда по условиям труда и проведения подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда. - Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории района. - Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости на предприятиях, в организациях, учреждениях НМР. - Подготовка аналитической справки о состоянии охраны труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости на предприятиях НМР. - Участие в проведении совместных комплексных проверок по состоянию условий и охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях НМР. | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |
|  | 4. Лечебно – профилактические и реабилитационные мероприятия | 4.1. | - Организация проведения предварительных и периодических медосмотров работников согласно приказа № 302н Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011. |  |
|  | 5. Улучшение условий и охраны труда на предприятиях | 5.1. 5.2. 5.3. | - Разработать программы улучшений условий и охраны труда на 2018-2019 годы по каждому предприятию (учреждению) НМР. - Участие в проведении комплексных целевых проверок предприятий с преобладанием труда женщин и применением труда лиц в возрасте до 18 лет по вопросам соблюдения законодательства об охране труда данных категорий работников. - Ремонт и оборудование комнат гигиены и бытовых помещений для женщин. | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1 000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |
|  | 6. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда | 6.1. | Методическое и организационное обеспечение подготовки проектов коллективных договоров и планов мероприятий по охране труда в организациях и учреждениях. | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1 000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |
|  | 7. Обучение работников, руководителей и специалистов по вопросам охраны труда, информационное обеспечение и пропаганды охраны труда | 7.1 7.2. 7.3. 7.4. | Организация обучения по охране труда руководителей, специалистов по охране труда. Приобретение нормативной наглядной документации, специальной литературы, учебных и наглядных пособий по охране труда. Организация подписки на периодические журналы по охране труда. Проведение месячников, дней «Охраны труда», ежеквартальных семинаров по охране труда. | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |
|  | 8.Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия | 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. | Проведение обязательных медосмотров работников, в т.ч. работающих во вредных и (или) опасных условиях труда. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, молоком или другими равноценными продуктами. Приобретение аптечек, медикаментов для медпунктов. Приобретение оборудования для медицинского кабинета. Организация предоставления лечебно-профилактических процедур. Приобретение санаторно-курортных путевок. Оказание материальной помощи лицам, получившим увечье вследствие производственной травмы. Обеспечение лечебно-профилактического питания для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1 000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |
|  | 9. Проведение специальной оценки условий труда | 9.1. 9.2 | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда. Обеспечение проведения инструментальных замеров факторов производственной среды. | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1 000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |
|  | 10. Обеспечение работников средствами защиты | 10.1 10.2 10.3 | Обеспечение спецодеждой, спецобувью и др. средствами индивидуальной и коллективной защиты. Организация стирки спецодежды. Обеспечение рабочих новыми эффективными смывающими и обезжиривающими средствами. | Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1000 работающих – 20.50 Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека – 15.000 (рублей) Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1000 работающих – до 1.0 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – до 50.50 |

Примечание: Значения индикаторов приведены по задачам.

Оценить индикаторами каждое мероприятие не предоставляется возможным, так как поставленная Программой цель                       достигается только реализацией в комплексе всех мероприятий.

III. Распределение средств

По мероприятиям Программы на 2018-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источники финансирования |  | Срок исполнения по годам |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка предложений по совершенствованию правовых актов в сфере охраны труда |  |  |  | 2018 -2019 г. |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района |  |
| 2. Организационное и техническое обеспечение условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить создание службы охраны труда на предприятиях в соответствии со ст. 217 Трудового Кодекса Российской Федерации |  | Средства предприятий и организаций |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию), профсоюзные организации предприятий, организаций, учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 2.2. | Разработка мероприятий по реализации Закона Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании работников от несчастных случаев и профзаболеваний от 24.07.1998г. № 125-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.07.2013) |  | Фонд социального страхования |  | 2018 -2019 г. |  | Фонд социального страхования, органы государственного надзора, Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 2.3. | Создание и оборудование кабинетов и уголков охраны труда |  | Средства предприятий и организаций |  | Весь период |  | Организации, учреждения Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 2.4. | Модернизация, реконструкция, вывод из эксплуатации оборудования, отработавшего нормативные сроки и не соответствующего требованиям охраны труда |  | Средства предприятий |  | 2018 -2019г. |  | Организации, учреждения Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 2.5. | Пересмотр инструкций по охране труда |  | Средства предприятий |  | По истечении срока действия |  | Организации, учреждения Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 2.5. | Оснащение наглядными пособиями по охране и по безопасным условиям труда |  | Средства предприятий |  | Ежегодно |  | Организации, учреждения Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 2.6. | Проведение заседаний Координационного совета по охране труда при Исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района |  |  |  | 2 раза в месяц и по мере необходимости |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района |  |
| 2.7. | Разработка мероприятий по ограничению труда женщин на работах с вредными и (или опасными условиями труда |  | Средства предприятий |  | 2018 -2019 г. |  | Организации и учреждения Нижнекамского муниципального района (по согласованию), органы государственного надзора |  |
| 2.8. | Освещение в средствах массовой информации состояния условий и охраны труда на предприятиях города и района, состояния производственного травматизма и профзаболеваний. |  |  |  | 2018 -2019 г. |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района |  |
| 2.9. | Подготовка и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда -28 апреля |  | Средства предприятий |  | Апрель, ежегодно |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района, Руководители организаций, учреждений НМР (по согласованию), профсоюзные организации предприятий, организаций, учреждений НМР (по согласованию) |  |
| 3. Развитие системы государственного управления охранной труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения обучения в установленном порядке по охране труда работников в т.ч. руководителей организаций, а также работодателей, индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте |  | Средства предприятий и организаций, фонда социального страхования |  | постоянно |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района, образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (по согласованию) |  |
| 3.2. | Организация проведения специальной оценки условий труда и проведения подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда |  | Средства предприятий и организаций, фонда социального страхования |  | постоянно |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района, организации, имеющие лицензию на деятельность по аттестации рабочих мест по условиям труда (по согласованию) |  |
| 3.3. | Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории района |  |  |  | постоянно |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района |  |
| 3.4. | Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости на предприятиях, в организациях, учреждениях Нижнекамского муниципального района |  |  |  | II полугодие, ежегодно |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района, Нижнекамский отдел государственной статистики (по согласованию), территориальный отдел Роспотребнадзора в Нижнекамском районе (по согласованию) |  |
| 3.5. | Подготовка аналитической справки о состоянии охраны труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости на предприятиях Нижнекамского муниципального района |  |  |  | ежегодно |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района, Нижнекамский отдел государственной статистики (по согласованию), территориальный отдел Роспотребнадзора в Нижнекамском районе (по согласованию) |  |
| 3.6. | Участие в проведении совместных комплексных проверок по состоянию условий и охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях Нижнекамского муниципального района |  |  |  | Весь период |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района, территориальный отдел Роспотребнадзора в Нижнекамском районе, профсоюзные организации предприятий, учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 4. Лечебно – профилактические и реабилитационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения предварительных и периодических медосмотров работников согласно приказа №302н Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. |  |  | Средства предприятий, фонда социального страхования | 2018 - 2019г. |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию), фонд социального страхования |  |
| 5. Улучшение условий и охраны труда на предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработать программы улучшений условий и охраны труда на 2018-2019 годы по каждому предприятию (учреждению) Нижнекамского муниципального района |  |  | Средства организаций и учреждений | 1 полугодие 2018 г. |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 5.2. | Участие в проведении комплексных целевых проверок предприятий с преобладанием труда женщин и применением труда лиц в возрасте до 18 лет по вопросам соблюдения законодательства об охране труда данных категорий работников |  |  |  | Весь период |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района |  |
| 5.3. | Ремонт и оборудование комнат гигиены и бытовых помещений для женщин |  |  | Средства организаций и учреждений | По отдельным планам, по графикам |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |  |
| 6. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Методическое и организационное обеспечение подготовки проектов коллективных договоров и планов мероприятий по охране труда в организациях и в учреждениях |  |  |  |  | Весь период |  | Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района |
| 7. Обучение работников, руководителей и специалистов по вопросам охраны труда, информационное обеспечение и пропаганды охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация обучения по охране труда руководителей, специалистов по охране труда |  |  | Средства организаций (учреждений) |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 7.2 | Приобретение нормативной наглядной документации, специальной литературы, учебных и наглядных пособий по охране труда |  |  | Средства организаций (учреждений) |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 7.3. | Организация подписки на периодические журналы по охране труда |  |  | Средства организаций (учреждений) |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 7.4. | Проведение месячников, дней «Охраны труда», ежеквартальных семинаров по охране труда |  |  | Средства организаций (учреждений) |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 8. Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение медицинских осмотров работников, в т.ч. работающих во вредных и (или) опасных условиях труда |  |  | Средства организаций и учреждений |  | Ежегодно |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 8.2. | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, молоком или другими равноценными продуктами |  |  | Средства организаций и учреждений |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 8.3. | Приобретение аптечек медикаментов для медпунктов |  |  | Средства организаций и учреждений |  | Ежегодно |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 8.4. | Приобретение оборудования для медицинского кабинета |  |  | Средства организаций и учреждений |  | По отдельным планам |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 8.5 | Организация предоставления лечебно- профилактических процедур |  |  | Средства организаций и учреждений |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 8.6. | Приобретение санаторно-курортных путевок |  |  | Средства организаций и учреждений |  | Ежегодно |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 8.7. | Оказание материальной помощи лицам, получившим увечье вследствие производственной травмы |  |  | Средства организаций и учреждений |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 8.8. | Обеспечение лечебно-профилак-тического питания для работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда бесплатного для работников |  |  | Средства организаций и учреждений |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 9. Проведение специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда |  |  | Средства организаций и учреждений |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 9.2. | Обеспечение проведения инструментальных замеров факторов производственной среды |  |  | Средства организаций и учреждений |  | По отдельным планам и графикам |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 10. Обеспечение работников средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Обеспечение спецодеждой, спецобувью и др. средствами индивидуальной и коллективной защиты |  | Средства организаций и учреждений |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 10.2. |  | Организация стирки спецодежды |  | Средства организаций и учреждений |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 10.3. |  | Обеспечение рабочих новыми эффективным смывающими и обезжиривающими средствами |  | Средства организаций и учреждений |  | Весь период |  | Руководители организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |

IV. Организация управления, ресурсное обеспечение

и механизм реализации Программы.

Оперативное управление реализацией Программы (исполнительские функции) осуществляет Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района.

Для решения задач по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников предприятий и организаций Нижнекамского муниципального района предусмотрено выполнение комплекса мероприятий                 по всем направлениям охраны труда, которые являются многоцелевыми.

Финансирование мероприятий целевой Программы улучшение условий                       и охраны труда на 2018-2019 годы предполагается в основном за счет средств             предприятий и организаций отрасли.

Программа содержит 40 мероприятий общей стоимостью 2 млрд. 500 млн. рублей.

V. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.

Для реализации мероприятий Программы организации и учреждения                       организуют заключение договоров на закупку и поставку оборудования                           и материалов для программных мероприятий в соответствии с действующим                     законодательством. Исполнители Программы ежегодно представляют в Координационный совет по охране труда Нижнекамского муниципального района отчет                  о ходе выполнение программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности программы.

Социальный эффект от реализации Программы выражается:

Сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда;

- Снижение уровня производственного травматизма и профессиональных           заболеваний;

- Повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

- Реализация конституционного права на обеспечение работникам безопасных условий труда.

- Экономический эффект оценивается следующими показателями:

- Снижение материальных затрат на восстановление здоровья работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, производственно - обусловленных заболеваний, профессиональных заболеваний;

- Снижение затрат на возмещение вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- Снижение затрат на предоставление гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;

- Снижение уровня инвалидности вследствие увечья на производстве или профессионального заболевания и затрат в области здравоохранения в связи с этим;

- Повышение производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени;

Социально-экономический эффект выражается в достижении значений индикаторов оценки уровня жизни работников, социально-экономического положения предприятий и организаций Нижнекамского муниципального района по функции управления охраной труда:

| Наименование индикаторов | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного человека (рублей) | 15.000 | 15.000 |
| 2. Сокращение числа пострадавших от несчастных случаев на производстве из расчета на 1 000 работающих - до | 1.0 | 1.0 |
| 3. Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов из расчета на 1000 работающих | 20.40 | 20.50 |
| 4. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, % | 50.60 | 50.50 |

Экономический эффект от реализации Программы будет выражаться также в увеличении средств, выделяемых работодателями на мероприятия по охране труда, что обеспечит повышение безопасности работающих.

Реализация Программы позволит сформировать организационные и экономические принципы деятельности работодателей по созданию здоровых и безопасных условий труда. Тем самым средства, выделяемые на реализацию Программы, будут стимулировать и экономически увеличивать вложения предприятий в реализацию мероприятий по охране труда.