## Инвестиц.прогр.
Приложение
к инвестиционной программе ОАО "Набережночелнинская теплосетевая компания" в части развития системы теплоснабжения города Нижнекамска на 2010-2012 годы
Инвестиционная программа
ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»
в части развития системы теплоснабжения города Нижнекамска
на 2010-2012 годы
№ п.п. | Инвестиционный проект |  |  | Технические характеристики проекта |  |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | Наличие ПСД (да/нет) | Сметная стоимость в текущих ценах, (тыс.руб.) | Финансирование (тыс.руб. без НДС) |  |  |  | Экономический эффект, тыс.руб/год | Срок окупаемости, лет
| Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед.изм. | Значение |  |  |  |  | в т.ч. по годам
[11 empty] | Всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция тепловода № 1 от ТК-21 до ТК-23 по ул. Юности Ду 250 мм | г.Нижнекамск | увеличить надежность теплоснабжения потребителей, сократить тепловые потери |  | пог.м | 322.4 | 2011 | 2011 | нет |  | 2476 |  | 2476 |  | 85.176 | 13.7
1.1.2. | Реконструкция тепловода "Город-1" Ду 400 мм на Ду 600 мм от ТК-6а до ТК-11 по ул. Корабельной 1, 2 пусковых комплексов | г.Нижнекамск | увеличить надежность теплоснабжения потребителей, сократить тепловые потери | протяженность | пог.м | 963.6 | 2011 | 2012 | нет |  | 22330 |  | 11165 | 11165 | 370.433 | 15.4
1.1.3. | Реконструкция тепловода № 1 от павильона № 6-ст 655 (Ду 700 мм) | г.Нижнекамск | увеличить надежность теплоснабжения потребителей, сократить тепловые потери | протяженность | пог.м | 822 | 2010 | 2010 | да | 30730 | 30730 | 30730 |  |  | 2258 | 7.2
1.1.4. | Установка узлов учета на границе с Нижнекамской ТЭЦ | г.Нижнекамск | данная работа повышает надежность теплоснабжения города за счет постоянного контроля за параметрами тепловой энергии и теплоносителя | количество узлов | пог.м | 4 | 2012 | 2012 | нет |  | 8000 |  |  | 8000
1.1.5. | Реконструкция тепловода № 1 от Нижнекамской ТЭЦ до опоры 375 г. Нижнекамск 1 пусковой комплекс | г.Нижнекамск | увеличить надежность теплоснабжения потребителей, сократить тепловые потери | протяженность | пог.м | 1515 | 2012 | 2012 | нет |  | 45800 |  |  | 45800 | 1403.3 | 14.2
1.1.6. | Проектно-изыскательские работы | г.Нижнекамск | проектирование объектов на 2012-2013 годы | [5 empty] | нет |  | 9389 | 0 | 8067 | 1322
1.2. Прочие проекты
1.2.1. | АСУ "Теплоснабжение" | г.Нижнекамск | контроль за состоянием оборудования, гидравлическими режимами, соблюдением температуры обратной сетевой воды, дистанционным управлением задвижками. Оперативно определять места порывов на сетях и своевременно локализовывать их | система | ед. | 1 | 2012 | 2012 | нет |  | 6000 |  |  | 6000
Всего по разделу 1. | [9 empty] | 30730 | 124725 | 30730 | 21708 | 72287
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. Прочие проекты
Всего по разделу 2. |  |  |  |  | пог.м | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | пог.м | 1286 |  |  |  | 30730 | 124725 | 30730 | 21708 | 72287