| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 838 |  | КАРАР 16 декабря 2019 г. |  |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки Шереметьевского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района

Рассмотрев обращение Андреева Анатолия Алексеевича, руководствуясь            статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерацмм, статьей 30 Правил землепользования и застройки Шереметеьевского сельского поселения                              Нижнекамского муниципального района, Уставом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, постановляю:

1. Начать работу по внесению изменений в Правила землепользования               и застройки Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского                                муниципального района Республики Татарстан по установлению территориальной зоны размещения объектов агропромышленного комплекса и объектов               обслуживания объектов агропромышленного комплекса СХ-1 для земельных                участков К№ 16:30:091004:49, К№ 16:30:091004:50, К№ 16:30:091004:51,                      К№ 16:30:091004:52, К№ 16:30:091004:53 (приложение № 1).

2. Утвердить  график  внесения  изменения  в  Правила  землепользования                  и застройки Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского                        муниципального района Республики Татарстан (приложение № 2).

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского           муниципального района Республики Татарстан обеспечить публикацию                  настоящего постановления в печатных средствах массовой информации                      и размещение на официальных сайтах Нижнекамского муниципального района                                      и Шереметьевского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ахмадиеву А.Г.

Руководитель                                                                                  А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 16.12.2019 № 838

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 16.12.2019 № 838

График внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 18.12.2019 г. | Сайфутдинов А.Г. Ахмадиева А.Г. Емельянов В.Г. | Постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шереметьевского СП» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 21.12.2019 г. | Отдел по связям со СМИ НМР РТ, ИК Шереметьевского СП | Публикация постановления в печатных СМИ и в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района официальном сайте Шереметьевского сельского поселения. |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 21.12.2019 г. | Сайфутдинов А.Г. Ахмадиева А.Г. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ поселения к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ и начало экспозиции | До 24.12.2019 г. | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |

| Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 27.12.2019 г. | Отдел по связям со СМИ НМР РТ, ИК Шереметьевского СП | Публикация постановления в сети интернет, печатном издании СМИ и на официальном сайте Нижнекамского муниципального района, официальном сайте Шереметьевского сельского поселения и на административных зданиях в поселении |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 24.01.2020 г. | Ахмадиева А.Г. Емельянов В.Г. | п.14, ст.31, ГрК РФ: В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 29.01.2020 г. | Ахмадиева А.Г. Емельянов В.Г. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 30.01.2020 г. | А.Г. Сайфутдинов Ахмадиева А.Г. | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамского муниципального района на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |

| Утверждение изменений в ПЗЗ Шереметьевского СП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плану работы Совета НМР | Долотказина Э.Р. Ахмадиева А.Г. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
| Публикация утвержденного документа |  | Отдел по связям со СМИ Ахмадиева А.Г. Емельянов В.Г. | На официальных сайтах НМР РТ и Шереметьевского, в ФГИС ТП РФ и в печатном издании СМИ. |