| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439 |  | КАРАР 26 июня 2018 г. |  |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки Елантовского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района

Рассмотрев обращение Главы Елантовского сельского поселения                             Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,                                 руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования и застройки Елантовского сельского                поселения Нижнекамского муниципального района, Уставом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан:

1. Начать работу по внесению изменений в картографическую часть                 Правил землепользования и застройки Елантовского сельского поселения              Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в части                      изменения территориальных зон в селе Елантово (приложение № 1).

2. Утвердить  график  внесения  изменения  в  Правила  землепользования                  и застройки Елантовского сельского поселения Нижнекамского муниципаль-ного района Республики Татарстан (приложение № 2).

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского              муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение                настоящего постановления на официальных сайтах Нижнекамского                        муниципального района и Елантовского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства и архитектуры исполнительного комитета Нижнекам-ского муниципального района Ханова Ф.Г.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 26.06.2018 № 439

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 26.06.2018 № 439

График внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Елантовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 26.06.2018 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов.Ф.Г. Гайнутдинов Р.Г. | Постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Елантовского СП» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 26.06.2018 г. | Отдел по связям со СМИ ИК Елантовского СП | Размещение постановления в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и официальном сайте Елантовского сельского поселения |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 26.06.2018 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 27.06.2018 г. | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 30.06.2018 г. | Отдел по связям со СМИ ИК Елантовского СП | Публикация постановления в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района, официальном сайте Елантовского сельского поселения и на административных зданиях в поселении |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 28.08.2018 г. | Ханов Ф.Г. Гайнутдинов Р.Г. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 28.08.2018 г. | Ханов Ф.Г. Гайнутдинов Р.Г. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 29.08.2018 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамского муниципального района на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Елантовского СП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плану работы Совета НМР | Долотказина Э.Р. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |
| Публикация утвержденного документа |  | Отдел по связям со СМИ Ханов Ф.Г. Гайнутдинов Р.Г. | На официальных сайтах НМР РТ и Елантовского СП, в ФГИС ТП РФ |