| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 |  | КАРАР 16 марта 2017 г. |  |

О проведении XII Международного турнира по футболу

памяти В.В.Винникова, среди юношей 2003 г.р.

В целях  организации воспитательной и оздоровительной работы, а также              популяризации футбола среди молодежи в Нижнекамском муниципальном            районе, постановляю:

1. Провести с 24 по 29 апреля  2017 года XII Международный турнир                      по футболу памяти В.В.Винникова, среди юношей 2003 г.р.

2. Утвердить:

2.1. Состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению                     XII Международного турнира по футболу памяти В.В.Винникова, среди                юношей 2003 г.р. (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению XII Международного турнира по футболу памяти В.В.Винникова, среди юношей 2003 г.р.                              (приложение № 2).

2.3. Положение о проведении XII Международного турнира по футболу              памяти В.В.Винникова, среди юношей 2003 г.р. (приложение № 3);

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить                   на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского               муниципального района Республики Татарстан Фаретдинова А.Р.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 16.03.2017 № 164

Состав организационного комитета

по проведению XII Международного турнира по футболу памяти В.В.Винникова,

среди юношей 2003 г.р.

| Гарипов Р.З. | - | Руководитель аппарата Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, председатель (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| Фаретдинов А.Р. | - | заместитель Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, заместитель председателя. |
| Члены комитета: |  |  |
| Хуснутдинов Р.Ш. | - | начальник управления МВД России по Нижнекамскому району (по согласованию); |
| Рахимова В.Р. | - | руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию); |
| Гизатуллин Н.Н. | - | президент футбольного клуба «Нефтехимик» (по согласованию); |
| Лапшин В.А. | - | директор детско-юношеской спортивной школы футбольного клуба «Нефтехимик»; |
| Лоскутов Д.С. | - | начальник Управления по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципаль-ного района; |
| Мубаракшина Г.М. | - | начальник Управления культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; |
| Матюшин В.Н. | - | начальник Управления образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; |
| Багаутдинова Т.Н. | - | и.о. начальника отдела торговли и потребительских услуг Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; |
| Камелина М.В. | - | начальник отдела по связям со средствами массовой информации и общественными формированиями (по согласованию); |
| Юсупова А.Ф. | - | начальник отдела экономического прогнозирования и мониторинга Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; |
| Ханов Ф.Г. | - | начальник Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района; |
| Мубаракшин И.А. | - | директор МУП «Департамент строительства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамска» (по согласованию); |
| Захаров А.И. | - | директор Дол «Чайка» (по согласованию); |
| Галеев Т.Р. | - | директор ООО «Юллар +» (по согласованию). |

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 16.03.2017 № 164

План

мероприятий по подготовке и проведению XII Международного турнира

по футболу памяти В.В.Винникова, среди юношей 2003 г.р.

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать положение о турнире. | до 31.03.17 г. | Лоскутов Д.С. Гизатуллин Н.Н. |
|  | Пригласить команды в соответствии с утвержденным списком. | до 31.03.17 г. | Лапшин В.А. |
|  | Подготовить смету расходов турнира. | до 31.03.17 г. | Гарипов Р.З. Лоскутов Д.С. Гизатуллин Н.Н. |
|  | Привлечение спонсоров для организации турнира. | до 20.04.17 г. | Гарипов Р.З. |
|  | Подготовить место проживания и питания участников (200 человек.). | до 20.04.17 г. | Лапшин В.А. Захаров А.И. |
|  | Определить состав судейской коллегии. | до 20.04.17 г. | Гизатуллин Н.Н. |
|  | Подготовить сценарий открытия, закрытия турнира, пролог | до 20.04.17 г. | Мубаракшина Г.М. |
|  | Выделить учащихся общеобразовательных школ для подготовки пролога к торжес-твенному открытию (200 чел.). | с 11.04.17 г. | Матюшин В.Н. |
|  | Оформление стадиона (флаги, воздушные шары, растяжки) | 23.04.17 г. | Гизатуллин Н.Н. Ханов Ф.Г. |
|  | Оформить рекламные щиты на улицах города (8 шт.) | 20.04.17 г. | Ханов Ф.Г. |
|  | Изготовить пригласительные, дипломы, буклеты, афиши (300 шт.). | 20.04.17 г. | Лоскутов Д.С. Гизатуллин Н.Н. |
|  | Приобрести кубки, медали, значки. | 20.04.17 г. | Лоскутов Д.С. Гизатуллин Н.Н. |
|  | Организовать культурную программу для участников турнира | 24.04.17 г. | Лоскутов Д.С. |
|  | Обеспечить транспортом для перевозки участников турнира. | 24-29.04.17 г. | Юсупова А.Ф. |
|  | Осветить ход и результаты турнира в СМИ города и республики + хроника, ролик и сюжеты о турнире для показа перед фильмом во время культурной программы. | 24-29.04.17г. | Камелина М.В. |
|  | Изготовить 12 дисков с фотографиями | к 29.04.17 г. | Лоскутов Д.С. |
|  | Анонс о проведении соревнований. | 19.04.17 г. | Камелина М.В. |
|  | Организовать шефство учащихся общеобразовательных школ за командами. | 24-29.04.17 г. | Матюшин В.Н. |
|  | Приобретение национального блюда «Чак-чак» для команд-участниц. | к 24.04.17 г. | Лоскутов Д.С. |
|  | Обеспечить оказание медицинской помощи на месте проживания и проведения игр. | 23-29.04.17 г. | Рахимова В.Р. |
|  | Обеспечить правопорядок на месте проживания и проведения игр. | 23-29.04.17 г. | Хуснутдинов Р.Ш. |
|  | Обеспечить музыкальной аппаратурой и микрофонами, репетиция открытия и закрытия турнира. | до 24.04.17 г. до 29.04.17 г. | Лоскутов Д.С. Мубаракшина Г.М. Галеев Т.Р. Лапшин В.А. |
|  | Подготовить сувениры для участников и гостей (250 шт.): - футболка; - бейсболка; - путеводитель по городу; - программа турнира; - пакеты с символикой турнира. | 20.04.17 г. | Гарипов Р.З. Лоскутов Д.С. |
|  | Подготовить информационный стенд на месте проживания. | к 23.04.17г. | Лапшин В.А. |
|  | Подготовить список почетных гостей на открытие и закрытие турнира. | до 20.04.17 г. | Гарипов Р.З. |
|  | Большой торт для награждения. | 29.04.17 г. | Гарипов Р.З. |
|  | Список спонсоров турнира. | до 10.04.17 г. | Гарипов Р.З. |
|  | Подготовка писем спонсорам. | до 15.04.17 г. | Багаутдинова Т.Н. |
|  | Экскурсии на трамвае. | в период 23.04.17-28.04.17 г. | Юсупова А.Ф. |
|  | Организовать вывоз снега и благоустройство на месте проведения соревнований. | 20.04.17 г. | Мубаракшин И.А. |
|  | Обновить баннер с фотографией В.Винникова на стадионе | до 20.04.17 г. | Ханов Ф.Г. |
|  | Праздничный ужин (за 1 день до закрытия) | до 28.04.17 г. | Гарипов Р.З. |

Приложение № 3

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 16.03.2017 № 164

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XII Международного турнира по футболу

памяти В.В.Винникова, среди юношей 2003 г.р.

1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью организации воспитательной и оздоровительной работы с юными футболистами и ставят следующие задачи:

- популяризация футбола среди молодежи;

- повышение спортивного мастерства юных футболистов;

- обмен  опытом  спортивных  школ  Российской  Федерации  и  ближнего           зарубежья;

- укрепления спортивных и дружеских связей;

- сохранение спортивной традиции;

- укрепление  здоровья  детей  и  подростков,  вовлечение  их  в  регулярные           занятия физической культурой и спортом.

2. Место и время проведения соревнований

Соревнования проводятся на искусственном поле ДЮСШ УФК «Нефтехимик», Республика Татарстан, г. Нижнекамск, с 24 по 29 апреля 2017 года.

День приезда – 23 апреля 2017 года. Заседание судейской коллегии                      состоится в 18.00 часов в здании ДЮСШ по футболу, по адресу: ул. Тукая, 23.                                тел.: 8 (8555) 43-13-85.

3. Руководство соревнованиями

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет в составе представителей администрации Нижнекамского муниципального района и ФК «Нефтехимик».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию                  и тренерский совет ДЮСШ по футболу.

Главный судья соревнований – Лапшин Владимир Алексеевич                                  (т. 8-917-396-72-21).

4. Участники соревнований

К участию в Международном турнире приглашаются детские команды                      г. Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Башкирии, Татарстана,                         регионов России и Зарубежья. В соревнованиях участвуют футболисты 2003 года рождения.

Состав команды – 18 игроков, 1 тренер, 1 представитель.

5. Условия проведения соревнований

Игры проводятся на поле с искусственным покрытием, размерами 100х65. Разрешается семь замен игроков в ходе матча. Время игры – 2 тайма по 30 минут.

Система проведения турнира будет определена на заседании судейской                 коллегии, в зависимости от количества команд. Соревнования проводятся                          по «Правилам игры в футбол» (издание 2000 года), в соответствии с изменениями                 и дополнениями, принятыми ФИФА. Игрок, получивший две желтые карточки,            следующую игру пропускает, при следующем получении желтой карточки также пропускает следующую игру. При получении красной карточки автоматически               пропускает следующую игру. При грубом нарушении правил игры допускается только по решению судейской коллегии.

6. Определение победителей

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах.

За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за проигрыш 0 очков,                       за неявку W:П.

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеют                    команды по следующим показателям:

- результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность                    забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

- наибольшее количество побед во всех матчах;

- лучшей разности забитых и пропущенных мячей по всех матчах;

- наибольшему числу забитых  мячей во всех матчах.

В случае равенства всех этих показателей – по жребию.

Если, по истечении основного времени игры, стыковые матчи заканчиваются вничью, для определения победителей производится серия ударов с 11-ти метров (по 5 ударов), далее до первого не забитого мяча.

Если в составе команды-участницы выявляются игроки, не отвечающие               требованиям данного положения (не соответствует возрасту, не внесены в список заявочного листа), то команде засчитывается поражение со счетом W:П.

Если данное нарушение обнаруживается в ходе проведения стыковых игр,               то команда снимается с соревнований, результаты игр аннулируются.

7. Финансовые расходы

Расходы, связанные с проездом команд до г. Нижнекамска и обратно,                   проживание, питание, оплата судейских бригад и награждение несут организаторы турнира.

8. Награждение

Команда – победитель и призеры награждаются грамотами и денежным                 вознаграждением:

1 место – 100 тысяч рублей;

2 место – 70 тысяч рублей;

3 место – 50 тысяч рублей.

- 6 лучших игроков по номинациям награждаются ценными призами.

Оргкомитет поощряет лучших тренеров, организаторов турнира.

9. Порядок оформления документов.

Командам для участия в турнире при себе иметь следующие документы:

- именую заявку, заверенную печатью командирующей организации и врачом;

- оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, паспорт, заграничный паспорт);

- полис страхования от несчастных случаев на каждого участника.

Команды, получившие приглашение на турнир, обязаны предоставить,                   по факсу: 8(8555) 43-13-85 или по e-mail: diussh-2@yandex.ru, документальное                 подтверждение участия команды, а также списочный состав участников турнира,               не позднее 24 марта 2017 года, заверенное печатью подписью уполномоченного                  лица-руководителя.