## Лист1
№ | Полное (фирменное) наименование застройщика | Местоположение объекта недвижимости | Разрешение на строительство (номер, дата выдачи, кем выдано, срок действия) | Общая жилая площадь | Общая стоимость строительства | Стадия строительства | Имеющиеся предписания надзорных органов за ходом строительства | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которого могут заключаться договоры участия в долевом строительстве | Общая площадь объекта | Общее количество квартир | Общее количество нежилых помещений | Общее количество машиномест | Общее количество заключенных между застройщиком и участником долевого строительства договоров долевого строительства, шт | Общая сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве (млн. руб.) | Планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию | Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами (срок предусмотренный первым договором, последним) | Номер и дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Принятые меры
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания – НК» | г. Нижнекамск, пр. Шинников ж.д. № 33А | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU 16530117-01-12 от 01.03.2013г. до 02.04.2014г. | 4195.1 | 200 611 тыс. руб. | завершено разрешение на ввод № RU16530117-03-40 от 20.05.14 | нет | 80 | 4817.7 | 72 | 8 | гостевая автостоянка | 46 | 2, 247 | 2 квартал 2014 | 2014-12-31 | разрешение на ввод № RU16530117-03-40 от 20.05.14
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания – НК» | г. Нижнекамск, пр. Шинников ж.д. № 38 (строительный адрес: мкр. 15 ж.д. № 1) | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU 16530117-01-291 от 07.12.2011г. до 08.12.2015г. | 11270 | 587 555 тыс.руб. | завершено разрешение на ввод № RU16530117-03-60 от 29.06.15 | нет | 237 | 13161.5 | 225 | 12 | гостевая автостоянка | 69 | 143, 923 | 2 квартал 2015 | 31.03.2015 31.12.2015 | разрешение на ввод № RU16530117-03-60 от 29.06.15
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания – НК» | г. Нижнекамск, ул. Менделеева ж.д. № 25 (строительный адрес: мкр. 15 ж.д. № 2) | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU 16530117-01-74 от 02.09.2013г. до 03.09.2015г. | 7559.1 | 308 550 тыс.руб. | завершено разрешение на ввод № RU16530117-03-56 от 19.06.15 | нет | 177 | 8009.1 | 177 | 0 | гостевая автостоянка | 43 | 4, 292 | 2 квартал 2015 | 30.09.2015 31.12.2015 | разрешение на ввод № RU16530117-03-56 от 19.06.15
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания – НК» | г. Нижнекамск, мкр. 15 ж.д. № 3 | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU 16530117-01-01 от 08.01.2014г. Продлено до 09.01.2018г. | 7576.77 | 312 741 тыс. руб | Котлован, забивка свай, ростверк, монтаж цоколя, окна витражи, монтаж железобетонных блоков 10 этажей – 100%. Кровельные работы – 100%, сантехнические работы – 70%, слаботочные работы – 100%, электромонтажные работы – 90%. Покраска фасада – 90%, отделочные работы – 75%, лифты – 95%, благоустройство – 80%. | нет | 177 | 8040.11 | 177 | 0 | гостевая автостоянка | 40 | 95, 443 262 | 2017-06-30 | 31.03.2016 31.12.2017
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания – НК» | г. Нижнекамск, мкр. 15 ж.д. № 4 | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU 16530117-01-02 от 14.01.2015г. Продлено до 15.01.2018 года | 13468.2 | 449 422 тыс.руб. | Котлован, забивка свай, ростверк, монтаж цоколя – 100%. Монтаж железобетонных изделий блок А. Б. 9-ий этаж - 80%. Блок ВТДЕ 8-й этаж – 70%. | нет | 240 | 13911 | 240 | 0 | гостевая автостоянка | 30 | 56, 371 562 | 2017-12-31 | 31.12.2016 30.06.2018
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания – НК» | г. Нижнекамск, пр. Шинников ж.д. № 35 | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU 16530117-01-13 от 01.03.2013г. | 3270.96 | 147 373 тыс.руб. | Котлован, забивка свай, ростверк, монтаж цоколя, монтаж железобетонных блоков 12 этажей – 100%, кровельные работы – 90%, окна – 100%, слаботочные работы – 80%, сантехнические работы – 65%, наружные сети теплоснабжения – 100%, полы – 95%, отделочные работы – 65%, благоустройство – 5%. | нет | 48 | 3758.55 | 44 | 4 | гостевая автостоянка | 13 | 66, 998 742 | 2017-06-30 | 30.06.2016 31.12.2017
| Общество с ограниченной ответственностью «Инвеко» | Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Нагорная, ж.д. № 5 | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU16530000-01-36 от 27.05.2013 г. до 28.12.2017г. | 2066.98 | 105 000 тыс.руб | Выполнены: - кирпичная кладка наружных стен- 100%; - кирпичная кладка внутренних стен, перегородок- 100%; - кладка парапетов- 100%; - монтаж плит перекрытий- 100%; - монтаж маршей- площадок- 100%; - монтаж лоджий- 100%. - кровельные работы-15% - герметизация (установка оконных, балконных, дверных блоков)-20%. | нет | 44 | 2680.84 | 44 | нет | гостевая автостоянка | 8 | 19.663 | 3 квартал 2017г. | 4 квартал 2015 4 квартал 2017
| Общество с ограниченной ответственностью «Молодежное строительство» | г. Нижнекамск, пр. Вахитова ж.д. 23 | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ (Блок А) № RU 16530117-01-55 от 08.05.2015г. | 4393.71 | 184 000 тыс.руб. | Сваи 1 подъезд | нет | 1 | 7589.37 | 72 | 4 | 12 | нет | 143,773 000 | 31 декабря 2017 | 2 квартал 2018
|  |  | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ (Блоки Г, В, Б) № RU 16530117-01-97 от 28.06.2012г. до 29.06.2017г. | 5379.42 | 225 000 тыс.руб | Монтаж здания завершен. Выполнена кровля, внутренние работы. Ведутся работы по благоустройству. | нет | 3 | 8875.93 | 108 | 6 |  | 40 |  | 31 декабря 2016 - Блоки В,Г 31 декабря 2017 - Блок Б | 2 квартал 2015 года -2 квартал 2017года - Блоки В,Г 2 квартал 2018года - Блок Б
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Наш дом» | г. Нижнекамск, ул. Сююмбике,64 | выданно Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU16530117-01-42 от 28.05.2014г. и № RU16530117-01-05 от 09.10.2014г. до 10.10.2016г. | 7092.91 | 230 000 тыс.руб | подготовка к монолитным работам | нет | 190 | 7604.97 | 136 | 5 | 49 | 14 | 262, 164 858 | третий квартал 2017 | третий квартал 2017