## Лист1
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетичечское хозяйство"
в части теплоснабжения на 2010-2012 годы
№ п.п. | Инвестиционный проект |  |  | Технические характеристики проекта |  |  | Год начала строи-тельства | Год окон-чания строи-тельства | Наличие ПСД (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.) | Финансирование (тыс.руб. без НДС) |  |  |  | Экономи-ческий эффект, тыс. руб /год | Срок окупае-мости, лет
| Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации | Вводимая мощность, протяжен-ность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  | в т.ч. по годам
[11 empty] | Всего | 2010 | 2011 | 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1 | Оснащение приборами учета, диспетчеризация объектов жилого фонда | жилые дома | своевременность сбора информации по приборам учета | 150 | шт. | энергосбережение | 2010 | 2010 | нет | 26730 | 26730 | 26730 |  |  | 3884.47 | 6.88
2 | Реконструкция подземных ЦТП | ЦТП | обеспечение качества предоставляемых услуг, экономия энергоресурсов | 10 | шт. | модернизация оборудования | 2011 | 2012 | нет | 17500 | 17500 |  | 9000 | 8500 | 1733.75 | 5.19
3 | Реконструкция циркуляционных линии горячего водоснабжения | ЦТП-12,13,31 | надежность | 3 | шт. | энергосбережение, модернизация | 2011 | 2011 | нет | 14280 | 14280 |  | 14280 |  | 3137.3965 | 4.5515
4 | Модернизация теплообменного оборудования | ЦТП-79,70,12,89,47,66,48,40,15,20 | обеспечение качества предоставляемых услуг | 10 | шт. | энергосбережение | 2011 | 2012 | нет | 42280 | 42280 |  | 21140 | 21140
5 | Автоматизация ЦТП | ЦТП | обеспечение качества предоставляемых услуг, экономия энергоресурсов | 50 | шт. | энергосбережение, модернизация | 2010 | 2009 | нет | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000
6 | Модернизация насосного оборудования ЦТП | ЦТП | обеспечение требуемых параметров ГВС, экономия электроэнергии | 46 | шт. | энергосбережение, модернизация | 2010 | 2011 | нет | 4550 | 4550 | 2275 | 2275
Всего по разделу 1. | [9 empty] | 125340 | 125340 | 29005 | 56695 | 39640 | 8755.6165
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
1 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.11 | обеспечение качества предоставляемых услуг, обеспечение доступности для потребителей | 0.042 | км | расширение сетей |  |  |  | 404.838 | 404.838 |  |  | 404.838
2 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.15 |  | 0.78 | км |  |  |  |  | 7827.74 | 7827.74 |  |  | 7827.74
3 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.20 |  | 0.33 | км |  |  |  |  | 3347.52 | 3347.52 | 3347.52
4 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.25 |  | 0.26 | км |  |  |  |  | 2637.44 | 2637.44 | 2637.44
5 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.31 |  | 1.1 | км |  |  |  |  | 11178.8 | 11178.8 |  | 11178.8
6 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.34 |  | 0.17 | км |  |  |  |  | 1679.97 | 1679.97 |  | 299.85 | 1380.12
7 | Строительство внеплощадочных сетей | мкр.35 |  | 0.43 | км |  |  |  |  | 22909.54 | 22909.54 |  | 22909.54
8 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.35 |  | 0.44 | км |  |  |  |  | 4632.32 | 4632.32 |  |  | 4632.32
9 | Строительство внеплощадочных сетей | мкр.45 |  | 1.12 | км |  |  |  |  | 21609.28 | 21609.28 |  | 21609.28
10 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.45 |  | 0.57 | км |  |  |  |  | 6625.16 | 6625.16 |  | 5407.88 | 1217.28
11 | Строительство внутримикрорайонных сетей | мкр.29б |  | 1 | км |  |  |  |  | 9696.815 | 9696.815 | 1335.005 | 3855.6 | 4506.21
Всего по разделу 2. | [9 empty] | 92549.423 | 92549.423 | 7319.965 | 65260.95 | 19968.508
ИТОГО: | [9 empty] | 217889.423 | 217889.423 | 36324.965 | 121955.95 | 59608.508