Информация об исполнении

«Республиканской программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан

на 2009 – 2011 годы» в Нижнекамском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение своевременной корректировки ведомственных и муниципальных программ антикоррупционной деятельности в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | до 1 октября 2010 г. | В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции Главой Нижнекамского муниципального района Метшиным А.Р. 28.05.2010 г. утверждены изменения и дополнения в «Программу по реализации Стратегии антикоррупционной политики Нижнекамского муниципального района на 2009 – 2011 годы». |
| 1.3. | Разработка и введение в действие ведомственных и муниципальных программ антикоррупционной деятельности на срок до 2011 года | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 г. | Постановлением Главы Нижнекамского муниципального района № 125 от 12.11.2010 г. утверждена откорректированная «Программа по реализации Стратегии антикоррупционной политики Нижнекамского муниципального района на 2011 год». |
| 1.4. | Назначение правовыми актами ответственных лиц, наделенных функциями по предупреждению коррупционных правонарушений, закрепление данных функций в должностных регламентах в соответствии с типовыми регламентами, одобренными Республиканским советом по реализации антикоррупционной политики и Советом муниципальных образований Республики Татарстан | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 г. | Постановлением Главы Нижнекамского муниципального района № 45 от 12.05.2008 г. назначено ответственное лицо, наделенное функциями предупреждения коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих, - советник Мэра города Нижнекамска Мубаракшин И.М. Измененная должностная инструкция утверждена Главой муниципального района 23.01.2009 г. |
| 1.5. | Проведение оптимизации состава и организации деятельности антикоррупционных комиссий (постоянных рабочих групп) | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 г. | Постановлением Главы Нижнекамского муниципального района № 29 от 21.03.2011 г. утверждены новые положение и состав Комиссии. В связи с произошедшими должностными изменениями постановлением Главы Нижнекамского муниципального района № 66 от 02.06.2011 г. внесены изменения в состав Комиссии. В состав Комиссии входят: Глава Нижнекамского муниципального района; муниципальные служащие – 5; глава сельского поселения – 1; руководители надзорных и правоохранительных органов – 5; представитель СМИ – 1; представители ВУЗов – 2; депутаты – 3; предприниматель – 2; члены совета ветеранов (пенсионеры) – 1, член общественного Совета Нижнекамского муниципального района – 1, представители общественности – 7. |
| 1.8. | Совершенствование системы учета государственного и муниципального имущества и оценки эффективности его использования | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2010 г. | В целях совершенствования системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования приняты следующие нормативные правовые акты: - положение о реестре муниципальной собственности района, утвержденное решением Совета Нижнекамского муниципального района №70 от 25.12.2006 г.; - положение о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом «Нижнекамского муниципального района», утвержденное решением Совета Нижнекамского муниципального района №6 от 2.03.2007 г.; - положение о порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан утвержденное Постановлением Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района №194 от 01.03.2011 г.; - постановление Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района № 1455 от 01.11.2010 г. «О реестре муниципальных услуг Нижнекамского муниципального района»; - распоряжение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района № 1004а от 14.08.2010 г. «О регламенте взаимодействия Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, муниципальных учреждений по формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания муниципальных услуг в рамках единой межведомственной системы формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан». - решение Совета Нижнекамского муниципального района № 19 от 22.12.2010 г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности Нижнекамского муниципального района на 2011 год». Учет муниципального имущества осуществляется при помощи программного комплекса информационной системы учета Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. |
| 1.9. | Совершенствование работы кадровых служб органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан по профилактике коррупционных и других правонарушений | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2010-2011 гг. | Распоряжением Главы Нижнекамского муниципального района № 44 от 25.03.2010 г. главный специалист по кадрам организационно-кадрового отдела Совета Нижнекамского муниципального района Ворошилова М.В. назначена ответственной за профилактику коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных служащих Нижнекамского муниципального района. Постановлением Главы Нижнекамского муниципального района № 102 от 16.10.2009 г. утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего. Решениями Совета Нижнекамского муниципального района № 33 от 30.09.2010 г. и Совета г.Нижнекамска №12 от 01.11.2010 г. утверждены Перечни должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Нижнекамского муниципального района, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Постановлением Главы Нижнекамского муниципального района № 28 от 15.03.2011 г. утверждено Положение о проверке достоверности неполноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению. |
| 1.10 | Принятие мер по обеспечению действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов, предусмотрев возможность включения в состав комиссий представителей общественных организаций, общественных советов | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), Прокуратура Республики Татарстан (по согласованию) | 2010-2011 гг. | Постановлением Главы Нижнекамского муниципального района № 127 от 15.11.2010 г. утверждены Положение и состав комиссии по урегулирования конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан. В состав Комиссии включены 2 представителя общественности. В 2011 году проведено 6 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 12 вопросов. |
| 2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарстан и их проектов | Государственный Совет Республики Татарстан (по согласованию), Кабинет Министров Республики Татарстан, министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 г. | Постановлениями Главы Нижнекамского муниципального района № 19 от 09.03.2010 г., Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района № 249 от 09.03.2010 г. утверждены порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов Главы, Советов и Исполнительных комитетов города и района. Разработано и принято Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденное постановлением Главы Нижнекамского муниципального района №114 от 13.10.2011 г. Имеется распоряжение Главы Нижнекамского муниципального района № 155 от 07.09.2007 г. «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов представительных и исполнительных органов Нижнекамского муниципального района» |
| 2.2. | Принятие организационно-практических мер по совершенствованию организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов | Министерство юстиции Республики Татарстан, министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 г. | Распоряжением № 155 от 07.09.2007 г. Главы Нижнекамского муниципального района ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов представительных и исполнительных органов Нижнекамского муниципального района назначен начальник правового отдела Совета Нижнекамского муниципального района Умников А.В. Ведется электронный учет проведенных антикоррупционных экспертиз. Приняты и действуют постановления глав и руководителей исполнительных органов города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района, предусматривающие предоставление проектов нормативных правовых актов в Нижнекамскую городскую прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы (постановление Мэра города Нижнекамска № 4 от 09.03.2010 г, постановление Руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска № 21 от 09.03.2010 г., постановление Главы Нижнекамского муниципального района № 19 от 09.03.2010 г., постановление Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района № 249 от 09.03.2010 г.). Соблюдаются требования решения президиума Совета муниципальных образований Республики Татарстан № ПР-11-3 от 04.06.2010 г., устанавливающего порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов. Учитывается мнения независимого эксперта по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, отраженного в заключении. Соблюдаются следующие принципы проведения антикоррупционной экспертизы: единообразие экспертизы коррупциогенности и изложения ее результатов, проверка на коррупциогенность каждой нормы нормативного правового акта или его проекта, проверка текста нормативного правового акта или его проекта на присутствие/отсутствие каждого из коррупциогенных факторов, устранение выявленного коррупциогенного фактора из текста нормативного правового акта или его проекта. Ежеквартально направляются отчеты в Министерство юстиции Республики Татарстан о проведенной антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов). Осуществляется электронный учет сведений о муниципальных нормативных правовых актах, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза. Главный специалист правового отдела аппарата Совета Нижнекамского муниципального района Иванова О.В. в ноябре 2011 года приняла участие в организованном Министерством юстиции Республики Татарстан республиканском семинаре, посвященном антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов). |
| 5. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам. Разработка и внедрение комплексных регламентов, регулирующих их деятельность | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан, министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), государственное учреждение «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | 2009 – 2011 гг. | С целью создания и развития многофункциональных центров (далее – МФЦ) на территории Нижнекамского муниципального района принято постановление Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района № 232 от 29.08.2006 г., в которое вносились изменения и дополнения (постановлениями № 554 от 15.12.2006 г., № 1067 от 25.10.2007 г., № 625 от 29.07.2008 г., № 1066 от 30.11.2009 г., № 196 от 18.02.2010 г., № 744 от 08.06.2010 г.). В 2009 году в пгт Камские Поляны открыт МФЦ. Услугами МФЦ пользуются 15 тысяч камполянцев и 10 тысяч жителей ближайших сел. Населению предоставляется 120 видов услуг. Функции МФЦ для предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с 2009 года выполняют создаваемые в г.Нижнекамске общественные центры микрорайонов (далее – ОЦМ). В настоящее время в данном режиме действуют 5 ОЦМ. |
| 5.4. | Принятие и внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам | Органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 г. | Согласно Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проводится работа по подготовке административных регламентов оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам. В настоящее время на территории Нижнекамского муниципального района приняты и действуют 8 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. На стадии разработки и согласования находятся иные проекты муниципальных нормативных правовых актов, утверждающих административные регламенты предоставления муниципальных услуг в дифференцированных сферах деятельности. |
| 5.5. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг при внедрении административных регламентов, в том числе путем опросов конечных потребителей услуг | Органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 – 2011 гг. | Мониторинг качества предоставления услуг путем опросов потребителей проводят управления здравоохранения, образования, дошкольного образования, ЗАГС Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Кроме этого, в службах Исполнительных комитетов города и района, представляющих различные виды муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, имеются официальные сайты, посредством которых качество проведения услуг постоянно изучается. |
| 5.6. | Оказание содействия СМИ в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Татарстан | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2010-2011 гг. | Активную работу по антикоррупционной пропаганде ведут средства массовой информации города и района. В 2011 году на канале Нижнекамской телерадиокомпании проведено 3 встречи в прямом эфире с Главой района. Программа «Прямая связь» строилась полностью на вопросах, поступивших на телефон службы новостей Нижнекамской телерадиокомпании и по звонкам телезрителей в течение прямого эфира. В средствах массовой информации ежемесячно публикуются интервью с руководителями города и района. В трех ведущих газетах муниципального района имеются разделы, освещающие антикоррупционную тематику. Так, в газете «Нижнекамская Правда» еженедельно публикуется раздел «Что нам мешает жить лучше?», в газете «Нижнекамское Время» – раздел «Консультант», в «Вашей газете» – разделы: «Добро пожаловаться», «Народный вопрос» и «Вопрос-ответ». На всех заседаниях антикоррупционной комиссии участвуют представители СМИ. Директор «Нижнекамской телерадиокомпании» Гареев Н.И. входит в состав комиссии. |
| 5.7. | Опубликование в соответствии с действующим законодательством на официальных сайтах Президента Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан, министерств, ведомств и муниципальных образований Республики Татарстан сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, лиц, замещающих муниципальные должности Республики Татарстан и должности муниципальной службы Республики Татарстан | Органы государственной власти и органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2010-2011 гг. | Сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих муниципальные должности, размещены на сайте Нижнекамского муниципального района (http://e-nkama.ru). |
| 5.8. | Создание, поддержка, совершенствование интернет-сайтов, раскрывающих информацию о деятельности министерств, ведомств, органов местного самоуправления, а также об исполнении бюджета и реализации основных экономических и социальных программ | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), государственное учреждение «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | 2009 – 2011 гг. | С целью обеспечения прозрачности деятельности имеется официальный сайт Нижнекамского муниципального района (http://e-nkama.ru) со следующими разделами: устав, геральдика, руководство района, руководства города, нормативная база, поселения, муниципальный заказ, экономика района, инфраструктура, социальная сфера, территориальные органы Российской Федерации и Республики Татарстан, СМИ, история, фотогалерея, карта района, новости, объявления, график приема граждан, план мероприятий. Информация на сайте постоянно обновляется и пополняется. В настоящее время вводится в действие новый сайт Нижнекамского муниципального района (http://www.test.e-nkama.ru), в котором имеется отдельный раздел «Антикоррупционная деятельность». Тестовый вариант данного сайта работает. |
| 5.9. | Обеспечение функционирования в министерствах, ведомствах, органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан «телефонов доверия», интернет-сайтов, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 – 2011 гг. | С октября 2009 года на официальном сайте Нижнекамского муниципального района действует Интернет-приемная. Организованы 5 постоянно действующие «горячие» телефонные линии в: администрации района («ГЛАВный телефон»), УВД (291-20-02, 8-987-290-5002 – единый республиканский телефон МВД), прокуратуре (39-23-78), отделе УФСБ РФ по РТ в г.Нижнекамске (42-40-73), газете «Нижнекамское время» (42-35-45). Продолжает работу с населением прямой телефон «ГЛАВный телефон» (473-473), созданный с целью создания прямой и быстрой обратной связи населения с Главой Нижнекамского муниципального района. По данному телефону установлен автоответчик, по которому может любой гражданин оставить свое обращение независимо от времени суток. В 2011 году на «ГЛАВный телефон» поступило 363 и через Интернет-приемную – 335 обращений граждан. В отделе делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата Совета Нижнекамского муниципального района зарегистрировано 1810 письменных обращений граждан. Обращения оперативно обрабатываются, анализируются, заявителям направляются ответы, в том числе через средства массовой информации. |
| 5.11 | Публикация и размещение на интернет-сайтах ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в Республике Татарстан | Отдел по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан (по согласованию), министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 – 2011 гг. | Ежегодный отчет о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики размещен на официальном сайте Нижнекамского муниципального района в разделе «Антикоррупционная деятельность». |
| 5.12 | Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции | Комитет по социально-экономическому мониторингу, министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | ежеквартально | Ежеквартально обобщаются рассмотрения обращений граждан в Советы и Исполнительные комитеты города и района. Всего 2011 году поступило 1980 обращений граждан, фактов обращений по фактам коррупции не имеется. |
| 6. Совершенствование организации деятельности по размещению государственных и муниципальных заказов |  |  |  |  |
| 6.3 | Обеспечение совершенствования процедур и механизмов формирования и управления государственным и муниципальным заказом Республики Татарстан, в том числе путем обеспечения конкурентности и открытости государственных и муниципальных закупок, применения открытых аукционов в электронной форме, а также мониторинга выполнения государственного и муниципального заказа Республики Татарстан | Министерство экономики Республики Татарстан, государственное унитарное предприятие «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан», Управление государственных закупок Республики Татарстан, министерства, ведомства и органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2010-2011 гг. | С 1 января 2011 года введен Единый информационный ресурс о государственных и муниципальных закупках – Общероссийский официальный сайт (далее ООС) http://zakupki.gov.ru. Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан выступает уполномоченным органом по размещению муниципального заказа. Для работы уполномоченного органа на осуществление функций по размещению заказов пройдена процедура регистрации в отделении по г.Нижнекамску и Нижнекамскому району УФК по Республике Татарстан и получены ЭЦП на специалистов ответственных за размещение заказов. Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан уполномочен размещать заказ от лица 205 муниципальных заказчиков Нижнекамского района Республики Татарстан, которые зарегистрированы и включены в реестр заказчиков на ООС. Дополнительно с января 2011 года Министерством финансов Республики Татарстан внедрен специализированный интернет-ресурс Информационная система «Электронный магазин». Данный ресурс введен в связи с тем, что с 1 января 2011 года принят новый Регламент санкционирования расходов бюджетных учреждений Республики Татарстан. В соответствии с указанным регламентом определен порядок функционировании указанного ресурса и определены лица ответственные за согласование закупок в Республике Татарстан. Санкционирование расходов казенных, бюджетных и автономных учреждений в 2011 году, связанных с приобретением товаров (работ, услуг) производится в системе «Электронный магазин». Итоги деятельности в разрезе по способам закупок в 2011 году выглядит следующим образом: Способ закупки; Кол-во процедур; Сумма (тыс. руб.). Открытый аукцион в электронной форме; 503; 580 022. Запрос котировок; 2; 835. Закупка у единственного источника; 114; 292 465. Что касается договоров малой закупки, т.е. договоров до 100 тыс. руб., то такие сделки совершаются посредством деятельности Электронного товарно-информационного сообщества Республики Татарстан. По В 2011 году Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района зарегистрировано сделок малого объема на сумму 560 900 тыс. руб., в том числе с республиканским производителями на сумму 89 400 тыс. руб. Иных способов размещения заказа в 2011 году не применялись. |
| 6.4 | Развитие сети IT-мест, обеспечивающей участие в торгах на электронной площадке | Органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 – 2011 гг. | Деятельность электронной площадки системы размещения заказа производится на сайте etp.zakazrrf.ru. Аккредитация производится оператором площадки ГУП «Агентство по госзаказу РТ» сроком на три года. В 2011 году аккредитацию получили 157 участников размещения заказа из Нижнекамского муниципального района. Деятельность электронной площадки системы Электронного товарно-информацинного сообщества Республики Татарстан (далее – ЭТИС) производится на сайте в сети Интернет www.tattis.ru, доступной каждому желающему участвовать в торгах. В системе ЭТИС зарегистрировано порядка 200 организаций – поставщиков товаров, работ, услуг из Нижнекамского муниципального района. Ими представлено около 7000 ценовых позиций по товарам, работам и услугам. |
| 8. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению коррупции |  |  |  |  |
| 8.5 | Проведение проверок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, оптимизации республиканской нормативно-правовой базы в данной сфере | Прокуратура Республики Татарстан (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2009 – 2011 гг. | В целях осуществления контроля за рациональным, эффективным использованием земель, а также предупреждения, выявления и пресечения нарушений земельного законодательства на территории Нижнекамского муниципального района осуществляется муниципальный земельный контроль. Постановлением Руководителя исполнительного комитета №48 от 18.01.2010 года утвержден Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля при использовании земли на территории муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. В 2011 году МКУ «Управление земельных и имущественных отношений Нижнекамского муниципального района» проведено 202 контрольных мероприятий, в которых выявлено 89 нарушений земельного законодательства. По результатам проверок 9 материалов направлено в Нижнекамскую городскую прокуратуру, 32 в Нижнекамский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. |
| 8.6 | Усиление контроля за соблюдением федерального законодательства, регулирующего использование государственного и муниципального имущества и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан совместно с Прокуратурой Республики Татарстан | 2009 – 2011 гг. | МКУ «Контрольно – счетная палата» Нижнекамского муниципального района в 2011 году проведено 56 проверок с охватом 97 объектов, в том числе внеплановых 25 проверок. В целях принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков по результатам проверок руководителям проверенных организаций направлено 32 представлений и 20 предписаний в Департамент по бюджету и финансам о сокращении бюджетных ассигнований. В 2011 году подготовлено 34 экспертных заключений. |