| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 986 |  | КАРАР 16 ноября 2018 г. |  |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки Каенлинского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района

Рассмотрев обращение Исполнительного комитета Каенлинского                   сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики                 Татарстан, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования и застройки Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района, Уставом                Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, постановляю:

1. Начать работу по внесению изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить  график  внесения  изменения  в  Правила  землепользования                     и застройки Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (приложение).

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского             муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение настоящего постановления на официальных сайтах Нижнекамского муниципального района и Каенлинского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на испол-няющего обязанности начальника Управления строительства и архитектуры                Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района                                Мустафина Р.Р.

Руководитель                                                                                  А.Г. Сайфутдинов

Приложение

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 16.11.2018 № 986

График внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 19.11.2018 г. | Сайфутдинов А.Г. Мустафин Р.Р. Набиуллин Ф.М. | Распоряжение Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Каенлинского СП» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 19.11.2018 г. | Отдел по связям со СМИ НМР РТ, ИК Каенлинского СП | Размещение распоряжения в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и официальном сайте Каенлинского сельского поселения, в печатных изданиях СМИ. |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 20.11.2018 г. | А.Г. Сайфутдинов Мустафин Р.Р. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 22.11.2018 г. | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 22.11.2018 г. | Отдел по связям со СМИ НМР РТ, ИК Каенлинского СП | Публикация постановления в сети интернет, печатном издании СМИ и на официальном сайте Нижнекамского муниципального района, официальном сайте Каенлинского сельского поселения и на административных зданиях в поселении. |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 22.01.2019 г. | Мустафин Р.Р. Набиуллин Ф.М. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 23.01.2019 г. | Мустафин Р.Р. Набиуллин Ф.М. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 23.01.2019 г. | Сайфутдинов А.Г. Мустафин Р.Р. | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамского муниципального района на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Каенлинского СП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плану работы Совета НМР | Долотказина Э.Р. Мустафин Р.Р. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |
| Публикация утвержденного документа |  | Отдел по связям со СМИ Мустафин Р.Р. Набиуллин Ф.М. | На официальных сайтах НМР РТ и Каенлинского, в ФГИС ТП РФ и в печатном издании СМИ. |