##### Приложение

к решению Совета Нижнекамского

муниципального района

№ 27 от 6 июля 2009 года

О С Н О В Н Ы Е   Н А П Р А В Л Е Н И Я

модернизации и дальнейшего развития здравоохранения

в Нижнекамском муниципальном районе

на 2009-2011 годы

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| Исполком | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |
| --- | --- |
| НЦРМБ | Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница |
| ДГБ | Детская городская больница |
| ЦРБ | Центральная районная больница |
| ГБ № 2 | Городская больница № 2 |
| ННД | Филиал ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения РТ «Нижнекамский наркологический диспансер» |
| МИАЦ | Медицинский информационно-аналитический центр |
| УДО | Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района» Республики Татарстан |
| УО | Муниципальное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» |
| Роспотребнадзор | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г.Нижнекамске |
| КГМУ | Казанский государственный медицинский университет |
| КГМА | Казанская государственная медицинская академия |
| ЦМП | Центр медицинской профилактики |
| ЦИТ РТ | Центр информационных технологий Республики Татарстан |
| ОВК | Объединенный военный комиссариат города Нижнекамска |
| ЦСО | Централизованное стерилизационное отделение |
| ЛПУ | Лечебно-профилактические учреждения |

П А С П О Р Т

Основных направлений модернизации и дальнейшего развития

здравоохранения в Нижнекамском муниципальном районе

на 2009-2011 годы

| Наименование программы | «Основные направления модернизации и дальнейшего развития здравоохранения в Нижнекамском муниципальном районе на 2009-2011 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Закон Республики Татарстан от 18.06.1998 г. № 1659 «Об охране здоровья граждан Республики Татарстан»; 2. Закон Республики Татарстан от 20.10.1993 г. № 1991-XII «О медицинском страховании граждан в Республике Татарстан»; 3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2008 года № 962 «Об утверждении программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2009 год» (в ред. постановлений КМ РТ от 25.05.2009 № 329, № 334) |
| Заказчик | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление здравоохранения Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Механизм реализации | Муниципальный заказчик Основных направлений – Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района – ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизмы реализации Основных направлений, состав исполнителей. При сокращении объемов бюджетного финансирования заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий в установленные сроки |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 1002, 8 млн. рублей (средства ОМС, средства бюджета, переданные в фонд ОМС в рамках одноканального финансирования, средства федерального, республиканского и местного бюджетов, средства, выделяемые на реализацию национального проекта «Здоровье», внебюджетные средства): - 2009 г. – 257,4 млн. рублей; - 2010 г. – 433,5 млн. рублей; - 2011 г. – 311,8 млн. рублей. |

Основным направлением деятельности учреждений здравоохранения Нижнекамского муниципального района является      повышение уровня оказания медицинской помощи населению путем разработки комплексных мер, направленных на совершенствование организации медицинской помощи и ее доступности. Приоритетным направлением работы является реализация национального проекта в сфере здравоохранения и Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи.

1. Анализ работы учреждений здравоохранения

Нижнекамского муниципального района

На 01.01.2009 г. в Нижнекамском муниципальном районе проживает 264 927 человек, или 7,0% от общереспубликанской численности, в том числе 46,9% мужчин и 53,1% женщин. Дети в возрасте от 0 до 17 лет составляют 21,2%, граждане старше трудоспособного возраста – 15,2%.

За последние 5 лет отмечается уменьшение численности детского населения на 24,1%, и увеличение числа лиц старше трудоспособного возраста на 12,6%, что говорит о тенденции к старению населения.

Демографическая ситуация в Нижнекамском муниципальном районе характеризуется высоким уровнем рождаемости –  12,3 случая на 1 000 жителей (10 место по РТ), низкой смертностью – 10,0 на 1 000 жителей (2 место по РТ), положительным естественным приростом – +2,3 (2 место по РТ) и отсутствием материнской смертности.

Показатель младенческой смертности в 2008 году составил 6,5 промилле.

Уровень первичной заболеваемости населения в 2008 году вырос на 2,0% и составил 1 040,8 случаев на 1 000 жителей           (2007 год – 1 020,5). Рост показателя общей заболеваемости обусловлен увеличением числа впервые зарегистрированных заболеваний среди взрослого населения на 5,0%, что составляет 775,5 случаев на 1 000 населения. У детей от 0 до 14 лет и подростков отмечается снижение первичной заболеваемости на 1,2% и 9,5% соответственно.

Распространенность заболеваний в 2008 году по сравнению с 2007 годом  выросла на 3,5%. Рост распространенности болезней зарегистрирован во всех возрастных группах. Так, у детей от 0 до 14 лет данный показатель вырос на 0,5%, у подростков – на 1,3%, у взрослого населения – на 4,8%.

Основными причинами роста показателя распространенности болезней в 2008 году являются:

- среди взрослого населения – болезни кожи и подкожной клетчатки увеличились на 25,8%, болезни эндокринной системы – на 19,5%, болезни нервной системы – на 18,1%;

- среди подростков – инфекционные и паразитарные болезни выросли на 37,0%, болезни уха – на 33,9%, психические расстройства – на 31,7%;

- среди детей – болезни эндокринной системы выросли на 35,2%, болезни кожи и подкожной клетчатки – на 18,5%, инфекционные и паразитарные болезни - на 13,5%.

Система здравоохранения включает в себя 10 городских больниц и диспансеров, 10 поликлинических учреждений, 1 участковую больницу, 5 врачебных амбулаторий, 25 фельдшерско-акушерских пунктов, станцию скорой медицинской помощи, 2 стоматологические поликлиники и другие подразделения.

В учреждениях здравоохранения работает 5 120 человек, в том числе в муниципальных учреждениях – 4 512 человек.            Количество врачей составляет 748 человек, в том числе работающих в  муниципальных учреждениях – 684 человека. Число средних медицинских работников составляет 2 560 человек, в том числе работающих в муниципальных учреждениях – 2 276 человек.                  Обеспеченность населения врачами составляет 28,23 на 10 тыс. населения (работающих в муниципальных учреждениях – 25,82). Обеспеченность населения средними медицинскими работниками составляет – 96,63 на 10 тыс. населения (работающих в муниципальных учреждениях – 85,91).

Сегодня в Нижнекамске не хватает врачей, что говорит о необходимости принятия следующих комплексных мер: предоставление жилья, дополнительные денежные выплаты и социальные гарантии, перспектива профессионального роста.

Общий коечный фонд учреждений здравоохранения района на начало 2009 года составляет 1 972 круглосуточные койки     (на начало 2008 года – 2 144), в том числе в муниципальных учреждениях – 1 622 койки (на начало 2008 года – 1 774 койки).

Обеспеченность населения койками круглосуточного пребывания на начало 2009 года составила 74,4 на 10 тыс. населения (на начало 2008 года – 80,9), в том числе в муниципальных учреждениях – 61,2 (на начало 2008 года – 66,9).

Доступность стационаров в муниципальных учреждениях здравоохранения Нижнекамского муниципального района самая высокая по Республике Татарстан. Уровень госпитализации в 2008 году составил 21,5, (по РТ – 16,8). Число пролеченных больных на койках круглосуточного стационара составило 56 989 человек (в 2007 году – 61 968). Средняя длительность пребывания больного на койке составила 10,3 дня (в 2007 году – 9,9 дня).

Количество посещений амбулаторно-поликлинических муниципальных учреждений в 2008 году составило 6 348 в смену. Количество посещений врача на одного жителя – 11,7 (РТ – 9,3).

Ежегодно в Нижнекамске делается около 300 высокотехнологических операций. Так в 2008 году проведено:

- эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава (поставлено 103 протеза);

- транспедикулярная фиксация при переломах позвонков (около 30 операций);

- артроскопия коленного сустава (около 200 операций) и т.д.

В рамках реализации проекта по снижению смертности от инсультов на базе городской больницы № 3 создан первичный сосудистый центр на 30 коек. Центр обеспечен необходимым медицинским оборудованием. Анализ работы противоинсультного центра показывает, что необходимо увеличить количество коек до 60. Подобные центры необходимо создать по кардиологии,   онкологии и травматологии.

В 2008 году район принимал участие во всероссийской акции «Волна Здоровья», которую проводит крупнейшая в России общественная организация «Лига здоровья нации» совместно с комиссией Общественной палаты Российской Федерации по формированию здорового образа жизни, спорту и туризму. Акция была направлена не только на обеспечение доступности больных к высокотехнологичным методам обследования и лечения, но и на борьбу с курением. В ходе акции было обследовано 69 детей с патологией органов слуха, зрения и сердечно-сосудистой системы.

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила улучшить качество медицинского обслуживания населения, усилить профилактическую направленность здравоохранения, повысить качество оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и послеродовом периоде, укрепить материально-техническую базу отрасли.

2. Обоснование необходимости разработки Основных направлений

модернизации и дальнейшего развития здравоохранения

в Нижнекамском муниципальном районе на 2009-2011 годы

Предпосылками модернизации системы здравоохранения являются:

- недостаточное качество гарантированной медицинской помощи населению;

- дублирование функций служб и подразделений муниципального здравоохранения;

- отсутствие влияния пациентов на качество оказания медицинских услуг;

- обезличенность и немотивированность труда врачей в результате оплаты труда по тарифной сетке и отсутствия конкуренции;

- отсутствие преемственности между службой скорой помощи, стационаром и поликлиникой;

- низкая эффективность управления имеющимися ресурсами муниципального здравоохранения;

- слабая материально-техническая база учреждений муниципального здравоохранения;

- отсутствие полного набора площадей;

- низкая информатизация муниципального здравоохранения;

- слабая экономическая и кадровая политика муниципальных учреждений здравоохранения.

Цель Основных направлений модернизации и дальнейшего развития

здравоохранения в Нижнекамском муниципальном районе на 2009-2011 годы

Основной целью реализации Основных направлений является улучшение состояния здоровья населения Нижнекамского муниципального района, совершенствование системы оказания медицинской помощи, повышение доступности и качества медицинской помощи населению, эффективность использования и распределения ресурсов.

Задачи Основных направлений модернизации и дальнейшего развития

здравоохранения в Нижнекамском муниципальном районе на 2009-2011 годы

- Создание больничного многопрофильного комплекса, соответствующего европейским стандартам качества оказания медицинской помощи и управления персоналом учреждения.

- Развитие и совершенствование организационных форм и методов медицинского обслуживания населения и ухода за больными, повышение качества и культуры работы.

- Освоение и внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

- Раннее выявление и лечение острых форм заболеваний, и предупреждение их перехода в хроническую форму.

- Обеспечение жителей Нижнекамского муниципального района высокотехнологичной медицинской помощью.

- Дальнейшее развитие амбулаторно-поликлинического звена.

- Централизация узкоспециализированной поликлинической помощи и отдельных видов диагностики и медицинских            исследований.

3. Основные концептуальные приоритеты Основных направлений модернизации и

дальнейшего развития здравоохранения в Нижнекамском муниципальном районе на 2009-2011 годы

Концептуальные приоритеты Основных направлений строятся на принципах ответственности муниципалитета за организацию и финансирование скорой медицинской помощи, ПМСП в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов и после родов, заложенных в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.1. Кадровая политика и эффективное управление

Основной целью кадровой политики в сфере здравоохранения является развитие системы управления кадровым потенциалом, основанной на профессиональной подготовке, рациональном подборе и трудоустройстве кадров.

Реализация кадровой политики в здравоохранении будет осуществляться по таким направлениям, как:

- формирование оптимальной численности и структуры кадров;

- управление кадровыми ресурсами здравоохранения;

- целевая подготовка специалистов в высших медицинских учебных заведениях;

- закрепление кадров за счет обеспечения специалистов жильем;

- введение критериев оценки эффективности деятельности специалистов с целью материального стимулирования;

- внедрение системы качества управления персоналом.

Необходимыми условиями для привлечения высококвалифицированных кадров, мотивации специалистов к повышению  качества работы являются  создание соответствующих условий для работы, возможности профессионального роста, достойная    заработная плата, контрактная форма оплаты труда.

3.2. Качество медицинской помощи и безопасность пациента

Для сохранения и дальнейшего повышения качества и доступности медицинской помощи населению необходимо уделять внимание улучшению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, развитию широкого использования в практике современного лечебно-диагностического оборудования, внедрению в практику комплексных оздоровительных и профилактических программ.

Каждый пациент совершенно четко должен знать свои права. Любое лечение, которое предлагается пациенту, должно быть эффективным и иметь высокую степень доказательности.

3.3. Информатизация муниципального здравоохранения

Основой эффективного использования программы модернизации является комплексная информатизация отрасли. Совершенствование информатизации позволит вести контроль и анализ лечебной и экономической деятельности, необходимые для   решения управленческих задач и оптимального использования ресурсов отрасли.

3.4. Экономика муниципального здравоохранения

Актуальной проблемой в развитии муниципального здравоохранения является совершенствование финансово-экономического механизма. Совершенствованию системы оплаты медицинской помощи, в первую очередь первичного звена здравоохранения, будут способствовать:

- формирование единой тарифной политики, определение единой методики расчетов и утверждение тарифов на медицинские услуги;

- соответствие оплачиваемых объемов и структуры медицинской помощи финансовым ресурсам;

- переход на оплату медицинской помощи по законченному случаю лечения;

- стимулирование повышения качества оказываемой медицинской помощи;

- реструктуризация здравоохранения, более эффективное использование ресурсов обязательного медицинского страхования.

4. Ожидаемые конечные результаты:

- обеспечение нового современного уровня оказания качественной медицинской помощи;

- обеспечение населения Нижнекамского муниципального района высокотехнологичной медицинской помощью;

- сохранение трудоспособности, предупреждение инвалидности и смертности населения;

- обеспечение доступности специализированной медицинской помощи, уменьшение времени ожидания пациента в очереди;

- улучшение демографической ситуации, снижение смертности, увеличение рождаемости и продолжительности жизни;

- гарантия оказания медицинской помощи на уровне современных мировых стандартов;

- сокращение времени пребывания пациента на больничной койке и в целом по листу нетрудоспособности;

- рациональное использование финансовых ресурсов здравоохранения.

Основные направления модернизации и дальнейшего развития здравоохранения

в Нижнекамском муниципальном районе на 2009-2011 годы

| № п/п | Мероприятие | Организация-исполнитель | Сроки выполнения |  | Источники финансирования | Потребность в финансовых затратах (млн. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
| РАЗДЕЛ I. Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Структурные изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (городская многопрофильная больница № 3, центральная районная больница, станция скорой медицинской помощи, стоматологическая поликлиника, Камско-Полянская городская больница) в составе: | Исполком, управление здравоохранения, НЦРМБ | 2009 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 1.1.1. | -поликлиники № 1 на 79 900 прикрепленного населения по адресу пр. Строителей, 10Б; | НЦРМБ | 2009 |  | местный бюджет | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 1.1.2. | -поликлиники № 2 на 100 000 прикрепленного населения по адресу ул. Менделеева, 46; | НЦРМБ | 2009 |  | местный бюджет | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 1.1.3. | -консультативно-диагностического центра (КДЦ) по адресу ул. Ахтубинская, 11; | НЦРМБ | 2009 |  | местный бюджет |  | - | - | - |
| 1.1.4. | -круглосуточного травматологического пункта с круглосуточной неотложной помощью по стоматологии по адресу ул. Ахтубинская, 11; | НЦРМБ | 2009-2010 |  | местный бюджет |  | - | - | - |
| 1.1.5. | -приемно-диагностического отделения при приемных покоях (2 приемных покоя). | НЦРМБ | 2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Камско-Полянской районной больницы (25 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулатории, 1 участковая больница). Перевод больницы из 7 помещений в 2 отдельных корпуса (поликлиника и стационар). | НЦРМБ | 2009-2010 |  | местный бюджет | 70,9 | 12,5 | 30,0 | 28,4 |
| 1.1.7. | Организация в промышленной зоне подстанции скорой медицинской помощи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. | НЦРМБ, промышленные предприятия | 2009-2010 |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Создание хозрасчетных центров (ул. Ахтубинская, 17, ул. Менделеева, 46). | НЦРМБ | 2009-2010 |  | внебюджетные средства | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 1.1.9. | Объединение дублирующих служб, имеющихся во взрослой сети (аптека, пищеблок, бухгалтерия, морг, ЦСО и др.). | НЦРМБ | 2009-2010 |  | текущее финансирование | 2,8 | - | 2,8 | - |
| 1.2. | Организация Детской городской больницы с перинатальным центром. | НЦРМБ, ДГБ, роддом | 2009 |  | местный бюджет, внебюджетные средства | 16,5 |  | 16,5 |  |
| 1.2.1. | Объединение дублирующих служб, имеющихся в детской сети и родовспоможении (аптека, бухгалтерия, морг, ЦСО и др.). | ДГБ, роддом | 2009 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Изменение коечного фонда с учетом организации совместного пребывания детей с одним из родителей. | ДГБ, роддом | 2009-2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация центра медицинской помощи с отделением врачебно-физкультур-ной работы и центром здоровья. | Управление здравоохранения, НЦРМБ | 2009 |  | федеральный, республиканский и местный бюджеты | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.4. | Развитие системы дополнительного медицинского страхования. | Исполком, управление здравоохранения, НЦРМБ, промышленные предприятия | 2009-2011 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Принятие нормативных правовых актов Нижнекамского муниципального района по приоритетным направлениям в сфере здравоохранения. | Исполком, управление здравоохранения, НЦРМБ | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка мероприятий по взаимодействию муниципальной системы здравоохранения с учреждениями здравоохранения промышленных предприятий. | Исполком, управление здравоохранения, промышленные предприятия | 2009-2011 |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание службы контроля качества оказания медицинских услуг. | НЦРМБ, ДГБ | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 2.4. | Разработка и принятие стандартов оказания бесплатной медицинской помощи на территории Нижнекамского муниципального района. | Исполком, управление здравоохранения, НЦРМБ, ДГБ | 2009-2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 2.5. | Создание пресс-центра на базе ЦМП. | Исполком, управление здравоохранения | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 2.6. | Осуществление контроля за лицензированием и аккредитацией лечебно-профилак-тических учреждений вне зависимости от формы собственности. | Исполком, управление здравоохранения | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 2.7. | Утверждение положения о правилах оказания платных медицинских услуг. | Исполком, НЦРМБ, ДГБ | 2009-2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 2.8. | Организация стационарной помощи с учетом тяжести заболевания: | Исполком, НЦРМБ, ДГБ | 2010-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
|  | -дневной стационар; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -стационар по долечиванию; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -стационар преимущественно для неотложной помощи; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -стационар преимущественно для плановой помощи; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -стационар для хозрасчетных больных. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Совершенствование работы хирургической службы в амбулаторных учреждениях с внедрением и расширением перечня выполняемых оперативных вмешательств. | НЦРМБ, ДГБ | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 2.10. | Разработка и утверждение программы по строительству и капитальному ремонту фельдшерско-акушерских пунктов. | Исполком | 2010 |  | местный бюджет, внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2.11. | Разработка инвестиционных программ по дальнейшему развитию здравоохранения в Нижнекамском муниципальном районе. | Исполком |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3. Кадровая политика и эффективное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение контрактной (отраслевой) системы оплаты труда медицинского персонала. | НЦРМБ, ДГБ | 2009-2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 3.2. | Продолжение работы с КГМУ, КГМА по целевой подготовке специалистов. | Исполком, НЦРМБ, ДГБ | 2009-2011 |  | местный бюджет | 1,9 | - | 1,17 | 0,73 |
| 3.3. | Продолжение работы по привлечению специалистов (терапевты, педиатры, реаниматологи) с предоставлением жилья. | Исполком, НЦРМБ, ДГБ | 2009-2011 |  | местный бюджет | 60 квартир | 20 квартир | 20 квартир | 20 квартир |
| 3.4. | Продолжение планового обучения специалистов с высшим и средним медицинским образованием: -выездные циклы первичной специализации и совершенствования по специальностям; -городские, республиканские, федеральные тематические циклы, семинары, конференции; -новые технологии. | Управление здравоохранения, НЦРМБ, ДГБ | 2009-2011 |  | текущее финансирование | 2,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 3.5. | Создание отдела по управлению персоналом и менеджменту качества в НЦРМБ. | НЦРМБ | 2009 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 3.6. | Создание электронной базы данных медицинских работников. | Управление здравоохранения, МИАЦ | 2010-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 3.7. | Ежегодное проведение конкурса «Призвание», участие в республиканском конкурсе «Врач года». | Управление здравоохранения, НЦРМБ | 2009-2011 |  | внебюджетные средства | 0,51 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
| 3.8. | Организация работы по страхованию медицинских работников от риска возникновения медицинских ошибок. | Исполком, НЦРМБ, ДГБ | 2009-2011 |  | внебюджетные средства | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 3.9. | Создание этического комитета. | НЦРМБ, ДГБ | 2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 3.10 | Разработка программы по формированию корпоративного имиджа работников здравоохранения. | НЦРМБ | 2009 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 3.11 | Издание корпоративного журнала «Твоё здоровье, Нижнекамск», цикл тематических передач на ТВ. | НЦРМБ | ежемесячно |  | текущее финансирование | 0,72 | 0,24 | 0.24 | 0,24 |
| 4. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Завершение работы по обеспечению прививочными сертификатами населения Нижнекамского муниципального района. | НЦРМБ, ДГБ | 2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация работы школ для больных астмой, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, инсультом и другими заболеваниями. | НЦРМБ, ЦМП | 2009-2011 |  | федеральный и республиканский бюджеты |  |  |  |  |
| 4.3. | Продолжение работы по созданию банка данных больных социально значимыми заболеваниями. | ЦМП | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 4.4. | Внедрение бесплатного обследования всех супружеских пар в генетической лаборатории. | Исполком, НЦРМБ, ДГБ | 2010-2011 |  | текущее финансирование | 6,2 | - | 3,0 | 3,2 |
| 4.5. | Продолжение бесплатного обследования на различные виды инфекций беременных группы риска. | ДГБ | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 4.6. | Продолжение работы по пропаганде грудного вскармливания и достижению показателей грудного вскармливания детей первого года жизни не менее 69%. | ДГБ, ЦМП | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 4.7. | Усиление работы по профилактике перинатальной патологии службой планирования семьи и женскими консультациями. Годовая потребность в препаратах составляет: - фолиевая кислота – 5 200 упаковок; - элевит пронаталь – 23 400 упаковок. | Исполком, ДГБ | 2010-2011 |  | местный бюджет, внебюджетные средства | 0,231 14,04 |  | 0,115 7,020 | 0,116 7,020 |
| 4.8. | Проведение бесплатной профилактики анемии, гиповитаминоза, йоддефицитных состояний у беременных женщин. Годовая потребность препаратов составляет: - ферритаб – 15 600 упаковок; - микройодид – 10 000 упаковок. | Исполком, ДГБ |  |  | местный бюджет, внебюджетные средства | 2,96 12,02 | - | 1,48 6,01 | 1,48 6,01 |
| 4.9. | Бесплатная профилактика непланируемой беременности у социально незащищенного контингента женщин, наркозависимых и девочек-подростков. Годовая потребность препаратов составляет: - ВМС – 500 шт. | Исполком, ДГБ | 2009-2011 |  | местный бюджет | 0,1 |  | 0,05 | 0,05 |
| 4.10. | Реализация в полном объеме целевой программы «Профилактика наркотизации населения в Нижнекамском муниципальном районе в 2009-2010 годах». | Исполком | 2009-2011 |  | республиканский и местный бюджеты |  |  |  |  |
| 5. Межведомственное взаимодействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка программы здорового питания в организованных коллективах. | Исполком, УО, УДО, ЦМП | 2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 5.2. | Продолжение работы по реализации международной программы «Фторирование молока». | Исполком, УДО | 2009-2010 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 5.3. | Совершенствование системы лечебно-оздоровительных мероприятий среди юношей призывного возраста и граждан, получивших отсрочку от призыва по состоянию здоровья. | НЦРМБ, ДГБ, ОВК | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 5.4. | Проведение работы по выявлению, диагностике и профилактике наркогенных заболеваний (алкоголизм, наркомания, токсикомания) у учащихся и призывников с учетом современных требований. | НЦРМБ, ДГБ, ННД, ОВК, УДО, УО | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 5.5. | Проведение систематической работы, направленной на раннее выявление заболеваний (туберкулез, ЗППП, ВИЧ-инфекция, наркомания, онкозаболевания, сахарный диабет и др.). | НЦРМБ, диспансеры, ЦМП | 2009-2011 |  | республиканский и местный бюджеты |  |  |  |  |
| 5.6. | Создание школ здоровья в образовательных учреждениях. | Исполком, УО, управление здравоохранения | 2010-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 5.7. | Обеспечение среди юношей призывного и допризывного возраста проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. | НЦРМБ, ДГБ, ОВК | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ II. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальное строительство и ремонт зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завершение строительства поликлиники (перепрофилирование недостроенного лечебного корпуса) НЦРМБ. | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 160,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |
| 2. | Строительство стоянки на территории поликлиники № 2 (ГБ № 2). | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 3,5 | 3,5 | - | - |
| 3. | Провести ремонт и реконструкцию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | -терапевтического корпуса № 1 НЦРМБ; | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 21,7 | 8,5 | 13,2 |  |
| 3.2. | -стоматологической поликлиники НЦРМБ; | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 21,6 | 3,0 | 9,5 | 9,1 |
| 3.3. | -пищеблока НЦРМБ; | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 5,9 | - | 5,9 | - |
| 3.4. | -терапевтического корпуса № 2 с надземным переходом НЦРМБ; | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 15,1 | - | 5,1 | 10,0 |
| 3.5. | -хирургического корпуса с пристроем (левая половина здания) НЦРМБ; | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 78,6 | 10,0 | 38,5 | 30,1 |
| 3.6. | -гинекологического корпуса НЦРМБ; | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 3,3 | - | 3,3 | - |
| 3.7. | -стоматологической поликлиники (ул. Спортивная, 1а); | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 3,5 | 0,3 | 3,2 | - |
| 3.8. | -фасада поликлиники (ГБ № 2); | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 3,5 | 0,5 | 3,0 | - |
| 3.9. | -2-ого этажа стационара (ГБ № 2); | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 5,3 | - | 3,3 | 2,0 |
| 3.10. | -подвала стационара (ГБ № 2); | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 1,3 | - | 1,3 | - |
| 3.11. | -молочной кухни ДГБ; | Исполком, ДГБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства. |  | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 3.12. | -главного корпуса (1 этаж) поликлиники ДГБ; | Исполком, ДГБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 55,6 | 5,0 | 25,6 | 25,0 |
| 3.13. | -пищеблока ДГБ; | Исполком, ДГБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 14,5 | 0,5 | 7,0 | 7,0 |
| 3.14. | -хозяйственного корпуса ДГБ; | Исполком, ДГБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 2,1 | - | 2,1 | - |
| 3.15. | -помещений школы при ДГБ; | Исполком, ДГБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 3.16. | -детской поликлиники № 1 (ул.Тукая, 31); | Исполком, ДГБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 1,7 | - | 1,7 | - |
| 3.17. | -станции скорой медицинской помощи (ул.Ахтубинская, 15); | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 8,2 | - | 4,2 | 4,0 |
| 3.18. | -инфекционного корпуса (ул.Менделеева, 46); | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 18,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3.19. | помещений центральной районной больницы для размещения консультативно-диагностического центра (ул.Ахтубинская, 11); | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 34,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3.20. | -акушерского корпуса родильного дома (ул.Менделеева, 48); | Исполком, роддом | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 50,0 | 3,5 | 22,5 | 24,0 |
| 3.21. | -женской консультации (пр.Шинников, 49). | Исполком, роддом | 2009-2011 | местный бюджет, внебюджетные средства |  | 3,0 | - | 1,5 | 1,5 |
| 2. Приобретение оборудования и мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение медицинской мебели. | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2.2. | Оснащение стерилизационным оборудованием. | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 11,5 | 6,0 | 5,5 | - |
| 2.3. | Оснащение операционных и реанимационных отделений. | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 38,0 | 10,0 | 15,0 | 13,0 |
| 2.4. | Приобретение рентгенологической техники. | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 6,5 | 3,5 | 3,0 | - |
| 2.5. | Приобретение эндоскопичекого оборудования (амбулаторная эндоскопия, хирургическая эндоскопия). | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| 2.6. | Доукомплектование лабораторий (определение электролитов, газов и т.д.). | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 2.7. | Приобретение ЯМР-томографа (1,5 тесла). | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 50,0 | - | 50,0 | - |
| 2.8. | Дооснащение станции скорой медицинской помощи 8 автомобилями. | Исполком | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 4,8 | 4,8 | - | - |
| 2.9. | Приобретение стоматологического оборудования. | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 17,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| 2.10. | Приобретение компьютерного томографа (16-срезового). | Исполком | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 60,0 | 60,0 | - | - |
| 2.11. | Приобретение штор, жалюзи, кондиционеров. | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.12. | Приобретение оборудования для функциональной диагностики. | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты, внебюджетные средства |  | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 3. Информатизация здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание программы информатизации здравоохранения. | ЦИТ РТ, Исполком, НЦРМБ | 2009-2010 | республиканский и местный бюджеты |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение лечебных учреждений необходимой оргтехникой и локально-вычислительными сетями. | ЦИТ РТ, Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | республиканский и местный бюджеты |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение программных комплексов: -рабочее место врача; -аптека; -статистические отчеты. | НЦРМБ | 2009-2011 | текущее финансирование |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация обучения медицинского персонала работе на персональном компьютере. | НЦРМБ | 2009-2011 | текущее финансирование |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация удаленного доступа записи больного на прием. | НЦРМБ | 2009-2011 | текущее финансирование |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Организация единого Call-центра (центра приема вызовов скорой, неотложной, поликлинической помощи). | Исполком, НЦРМБ | 2009-2011 | текущее финансирование |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ III. Обеспечение безопасности оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение охраны объектов здравоохранения. | Исполком, НЦРМБ, ДГБ | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 4.2. | Реализация программы «Противопожарных мероприятий ЛПУ на 2009-2011 годы». | Исполком, НЦРМБ, ДГБ | 2009-2011 |  | текущее финансирование | 53,6 | 22,3 | 19,0 | 12,3 |
| 4.3. | Обеспечение ЛПУ резервными источниками бесперебойного энергоснабжения. | Исполком | 2009-2011 |  | текущее финансирование | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 4.4. | Организация проведения работ по аттестации рабочих мест. | ЛПУ | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 4.5. | Проведение мероприятий по улучшению условий труда работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. | ЛПУ | 2009-2011 |  | текущее финансирование |  |  |  |  |
| 4.6. | Страхование медицинских работников от несчастных случаев и профзаболеваний. | Исполком, ЛПУ | 2009-2011 |  | текущее финансирование, внебюджетные средства | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Заместитель Главы Нижнекамского муниципального района										Ф.Кутдусов