| РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 тел./факс (8555) 42-43-73 |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕ 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 тел./факс (8555) 42-43-73 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 |  | КАРАР 04 апреля 2014 г. |  |

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки г. Нижнекамска

В целях приведения Правил землепользования и застройки в соответствие                     с Генеральным планом города Нижнекамска, руководствуясь ст. 33 градостроитель-ного кодекса Российской Федерации и ст. 30 правил землепользования и застройки  города Нижнекамска, Уставом муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, постановляю:

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Нижнекамска, утвержденной постановлением Руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска № 23 от 13.02.2014 г. «Об утверждении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Нижнекамска», подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования                         и застройки муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования  «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (приложение).

3. Отделу по связям с общественностью и работы со СМИ Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить публикацию данного постановления в газетах «Нижнекамская правда», «Туган як» и размещение на официальном сайте города Нижнекамска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Ф.Гареев

Приложение

Утверждено

постановлением Руководителя

исполнительного комитета

города Нижнекамска

№ ____ от «____» _____ 2014 г.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки муниципального образования

«город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Рассмотрение представленной документации комиссией, подготовка заключений, направление проекта постановления руководителю исполкома города Нижнекамска | 03.04.2014 г. | Сиразетдинов Э.Р. Бит-Мирза О.Д. | Заключение комиссии |
| Принятие распоряжения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска | 07.04.2014 г. | Гареев А.Ф. Сиразетдинов Э.Р. | Распоряжение Руководителя исполкома города Нижнекамска «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска» |
| Публикация в печатных изданиях и размещение на официальном сайте сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска | 08.04.2014 г. | Отдел по связям со СМИ | Публикация сообщения в газетах «Нижнекамская правда», «Туган як», размещение на официальном сайте муниципального образования |
| Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территори- ального планирования | 08.04.2014 г. | Гареев А.Ф. Сиразетдинов Э.Р. | Заключение Управления строительства и архитектуры ИК НМР «О соответствии проекта требованиям технических регламентов, ген. плану поселения, схемам территори- ального планирования муниципального района, РТ, РФ |
| ПрПредставление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска Мэру города Нижнекамска | 08.04.2014 г. | Гареев А.Ф. Сиразетдинов Э.Р. | Обращение Руководителя исполкома города Нижнекамска к Мэру города Нижнекамска о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска |
| Принятие решения Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 10.04.2014 г. | Сиразетдинов Э.Р. | Мэр города Нижнекамска принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация и размещение на сайте постановления Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний и проекта решения о внесении изменений в ПЗЗ | 11.04.2014 г. | Отдел по связям со СМИ | Публикация в газетах «Нижнекамска правда», «Туган як», размещение на официальном сайте муниципального образования |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска | 13.06.2014 г. | Гареев А.Ф. Сиразетдинов Э.Р. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев. Оформление протокола и заключения по результатам публичных слушаний |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 16.06.2014 г. | Сиразетдинов Э.Р. | Подготовка документов для руководителя исполкома города Нижнекамска |
| Принятие решения о направлении в Нижнекамский городской Совет проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска | 18.06.2014 г. | Гареев А.Ф. | Постановление руководителя исполкома города Нижнекамска |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях, согласование проекта решения | 24.06.2014 г. | Долотказина Э.Р. | Решения комиссий |
| Утверждение Нижнекамским городским Советом изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска | Согласно плана работы Совета | Долотказина Э.Р. | Решение Нижнекамского городского Совета |
| Публикация и размещение на сайте решения Нижнекамского городского Совета о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска | В течении 5 дней с момента принятия | Отдел по связям со СМИ | Публикация в газетах «Нижнекамска правда», «Туган як», размещение на официальном сайте муниципального образования |