| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С О В Е Т Нижнекамского муниципального района 423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районы С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 65 | 25 декабря 2006 г. |

О Программе по сохранению, изучению и

развитию языков и культуры народов, проживающих

в Нижнекамском муниципальном районе, на 2007 год

В соответствии  с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан      «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» Совет Нижнекамского муниципального района

РЕШАЕТ:

1.Утвердить Программу по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов, проживающих в  Нижнекамском муниципальном районе, на  2007 год (прилагается).

2.Руководителям отделов и управлений исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности принять необходимые меры по выполнению Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».

3.Департаменту по бюджету и финансам предусмотреть в бюджете Нижнекамского муниципального района средства для финансирования мероприятий Программы по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе, на 2007 год за счет дополнительных доходов с учетом покрытия дефицита бюджета и средств фонда развития языков и культуры Нижнекамского муниципального района.

4.Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района принять меры для получения средств на финансирование Программы из бюджета Республики Татарстан и республиканских фондов.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, культуре, национальным вопросам и спорту Совета Нижнекамского муниципального района.

| Глава муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан | А.Метшин |
| --- | --- |

##### Приложение

к решению Совета

Нижнекамского

муниципального района

№ 65 от 25 декабря 2006 г.

###### ПРОГРАММА

по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов, проживающих

в  Нижнекамском муниципальном районе, на 2007 год

ПАСПОРТ

###### Программы по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов,

###### проживающих в Нижнекамском муниципальном районе, на 2007 год

| Наименование Программы | Программа по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе, на 2007 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», Государственная Программа Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004-2013 годы, постановление главы муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан № 62 от 24.08.2006 г. |
| Заказчик | Совет Нижнекамского муниципального района, Нижнекамский городской Совет. |
| Основной разработчик Программы | Рабочая группа по составлению Программы по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе, на 2007 год, кафедра татарской филологии Нижнекамского муниципального института. |
| Сроки реализации Программы | 2007 год |
| Цель и задачи Программы | - обеспечение благоприятной перспективы для сохранения и развития языков, культуры и традиций народов, проживающих в г. Нижнекамске и Нижнекамском районе; - функционирование государственных языков Республики Татарстан в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления; - развитие системы обучения детского и взрослого населения языкам народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе; - обеспечение финансирования мероприятий, развития материально-технической базы, направленных на сохранение и развитие языков народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе. |
| Источники финансирования | Местный и республиканский бюджеты, внебюджетные средства в качестве добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, общественных организаций. |
| Основные исполнители | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, управления образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, по делам молодежи и спорту, ВУЗы, ССУЗы, средства массовой информации, предприятия и организации. |
| Система контроля за исполнением Программы | Совет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Нижнекамский городской Совет, межведомственная комиссия по развитию языков при Совете Нижнекамского муниципального района. |

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

###### по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов,

###### проживающих в  Нижнекамском муниципальном районе,

на 2007 год

Раздел 1. Организационные мероприятия по реализации программы по сохранению, изучению и развитию языков и культур народов, проживающих в  Нижнекамском муниципальном районе.

Раздел 2. Научное изучение государственных языков Республики Татарстан и культуры народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе.

Раздел 3. Подготовка кадров.

Раздел 4. Изучение и развитие языков и культуры в образовательных учреждениях.

Раздел 5. Сохранение и развитие культуры народов, проживающих в  Нижнекамском муниципальном районе.

Раздел 6. Издательское дело.

Раздел 7. Библиотечное дело.

Раздел 8. Средства массовой информации.

Раздел 9. Сфера обслуживания населения.

ПРОГРАММА

###### по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов, проживающих

###### в  Нижнекамском муниципальном районе, на 2007 год

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Финансовые затраты (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия по реализации программы по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создать фонд развития языков и культуры Нижнекамского муниципального района. | 2007 год | Совет Нижнекамского муниципального района |  |  |
| 1.2 | Создать отдел по национальным вопросам при исполнительном комитете, предусмотрев штатную единицу переводчика. | 2007 год | Совет и исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |  |  |
| 1.3 | Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики Татарстан об ускорении разработки нормативной базы по выплате надбавки к заработной плате сотрудников в размере 15% за использование двух государственных языков, предусмотренной Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |  |  |
| 1.4 | Вести работу по подготовке и переподготовке кадров в области языковой политики. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |  |  |
| 1.5 | Установить в городе в местах массового пребывания людей газетные витрины для местных и республиканских газет: «Туган як», «Ленинская правда», «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан» и других. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | -/100 | внебюджетные средства |
| 1.6 | Установить афишные тумбы для обеспечения информирования населения о проведения культурно-массовых мероприятий на двух государственных языках Республики Татарстан. | 2007 год | управления культуры, строительства и архитектуры, ГУ «Дирекция единого заказчика» | -/50 | внебюджетные средства |
| 1.7 | Обновить на дорожной развязке Нижнекамск-Набережные Челны-Альметьевск указатель «Түбән Кама-Нижнекамск». | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | -/850 | внебюджетные средства |
| 1.8 | Завершить сооружение памятника народному художнику Татарстана и России Б.Урманче. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | -/3500 | внебюджетные средства |
| Раздел 2. Научное изучение государственных языков Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Научно изучить антропонимику населенных пунктов Нижнекамского муниципального района. | 2007 год | кафедра татарской филологии Нижнекамского муниципального института | -/10 | местный бюджет |
| 2.2 | Организовать экспедиции в целях изучения фольклора, диалектов и говоров народов, проживающих в Нижнекамском районе. | июль-август 2007 года | кафедра татарской филологии НМИ, исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | -/50 | местный бюджет |
| 2.3 | Включить отдельную номинацию «Исследования в области русской, татарской и чувашской филологии, истории и культуры» в конкурс дипломных работ на приз главы Совета Нижнекамского муниципального района. | июнь 2007 года | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, управление по делам молодежи и спорту | -/30 | местный бюджет |
| 2.4 | Организовать научные и научно-практические конференции с привлечением учителей-практиков, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по татарскому, русскому и другим языкам. |  | Нижнекамский муниципальный институт, управление дошкольного образования | -/5 | средства НМИ |
| 2.5 | Организовать конкурсы авторских программ, учебно-методических пособий, учебников по татарскому языку для учащихся ВУЗов, ССУЗов, колледжей, школ и дошкольных образовательных учреждений. | октябрь 2007 года | кафедра татарской филологии НМИ, исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | -/200 | местный бюджет |
| 2.6 | Организовать краеведческие экспедиции по селам Нижнекамского муниципального района (Клятли, Смыловка и др.). | 2-3 квартал 2007 года | управление культуры, городской музей | -/50 | местный бюджет |
| 2.7 | Организовать археологические экспедиции по Нижнекамскому муниципальному району совместно с институтом истории Академии наук Республики Татарстан. | 2-3 квартал 2007 года | управление культуры, городской музей | -/120 | местный бюджет |
| 2.8 | Продолжать проведение научных исследований по теме «История Нижнекамского края». | 2007 год | городской музей | - |  |
| 2.9 | Разработать цикл «Научные просветители Республики Татарстан». | 2007 год | городской музей | -/15 | местный бюджет |
| 2.10 | Провести социологическое исследование по изучению языковой ситуации в Нижнекамском муниципальном районе. | 2007 год | молодежный информационный центр «Сабакташ», кафедра социологии Нижнекамского муниципального института | -/4 | местный бюджет |
| 2.11 | Проводить студенческие научные конференции национально-языкового характера. | 2007 год | управление по делам молодежи и спорту, ВУЗы, ССУзы, профессиональные лицеи | 15/- | местный бюджет |
| Раздел 3. Подготовка кадров |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить подготовку педагогических кадров со средним специальным и высшим образованием для национальных школ, дошкольных образовательных учреждений и кадров, владеющих двумя государственными языками Республики Татарстан, для работы на предприятиях, в учреждениях и организациях. | 2007год | Нижнекамский муниципальный институт, Нижнекамское педагогическое училище | - | за счет средств НМИ НПУ |
| 3.2 | Методическим центром обучения татарскому языку определить кафедру татарской филологии НМИ с целью повышения качества преподавания татарского языка, литературы, истории и культуры на всех факультетах вузов города. | 2007 год | кафедра татарской филологии НМИ | - | за счет средств НМИ |
| 3.3 | Принять меры по повышению квалификации учителей татарского языка и литературы. В этих целях: - провести семинар на базе НМИ для учителей татарского языка и литературы «Актуальные проблемы преподавания татарского языка и литературы», выпустить сборник докладов; - в соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров охватить курсами подготовки и переподготовки учителей татарского языка и литературы, чувашского языка и литературы, воспитателей по обучению татарскому и русскому языкам на базе кафедры татарской филологии НМИ. | апрель 2007 года 2007 год | кафедра татарской филологии НМИ управления образования, дошкольного образования, кафедра татарской филологии НМИ | -/10 -/560 (на переподготовку 25 учителей и 10 воспитателей) | местный бюджет местный бюджет |
| 3.4 | Организовать курсы по повышению квалификации учителей татарского языка и литературы в области изучения компьютерных программ на татарском языке. | 2007 год | управления образования, дошкольного образования, кафедра информатики НМИ | -/50 | местный бюджет |
| 3.5 | Создать постоянно действующие курсы по обучению татарскому языку работников муниципальных учреждений, предприятий бытового обслуживания, транспорта, здравоохранения, торговли, культуры, сельского хозяйства, связи, социального обеспечения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, факультет дополнительного образования, кафедра татарской филологии НМИ | -/200 | местный бюджет |
| 3.6 | Проводить профориентационную работу с целью поступления выпускников школ на отделения, ведущие подготовку специалистов на татарском языке, открыть на базе татарских гимназий и школ специальные классы по татарской филологии и журналистике. | апрель- май 2007 г. | управление образования, кафедра татарской филологии НМИ | - | за счет средств НМИ |
| 3.7 | Создать систему материального стимулирования для повышения качества преподавания, воспитания на двух государственных языках Республики Татарстан среди преподавателей ССУЗов, ВУЗов, лицеев и колледжей; проводить конкурсы «Лучший учитель русского и татарского языка», «Лучший воспитатель русского и татарского языка». | октябрь 2007 г. | управления образования, дошкольного образования, кафедра татарской филологии НМИ | -/100 | местный бюджет |
| 3.9 | Обеспечить учителей татарского, русского, чувашского языков курсовой подготовкой, учителей татарского языка и литературы курсовой переподготовкой. | по графику управления образования | управление образования, РЦИМК, педучилище | -/200 | местный бюджет |
| 3.10 | Создать банк данных специалистов, владеющих двумя государственными языками Республики Татарстан. | весь период | управления образования, дошкольного образования |  |  |
| Раздел 4. Изучение и развитие языков и культуры в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создать условия языковой среды для изучения и развития русского, татарского и чувашского языков. | 2007 год | управление дошкольного образования |  |  |
| 4.2 | Устанавливать культурно-просветительские связи с регионами с компактным проживанием татар. | 2007 год | управления образования, дошкольного образования | -/70 | местный бюджет |
| 4.3 | Приобрести для музыкальных кабинетов дошкольных образовательных учреждений национальные музыкальные инструменты и костюмы. | 2007 год | управление дошкольного образования | -/200 | местный бюджет |
| 4.4 | Обеспечить библиотеки управления дошкольного образования и дошкольных образовательных учреждений литературой на двух государственных языках Республики Татарстан. | 2007 год | управление дошкольного образования | -/70 | местный бюджет |
| 4.5 | Обеспечить функционирование государственных языков Республики Татарстан в жизнедеятельности образовательных учреждений, в т.ч.: - при проведении совещаний руководителей и педагогических работников; - при подготовке и публикации официальных документов администрации; - при приеме и рассмотрении обращений родителей, населения микрорайонов, организаций города и района. | 2007 год | управления образования, дошкольного образования | - |  |
| 4.6 | Сохранить сеть дошкольных образовательных учреждений, в которых обучение и воспитание ведется на родном (татарском) языке и принимать меры по увеличению количества национальных групп. | 2007 год | управление дошкольного образования | - |  |
| 4.7 | Провести конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по сохранению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | - | внебюджетные средства |
| 4.8 | Продолжить работу по изучению чувашского, украинского, башкирского и других языков на базе учреждений дополнительного образования. | 2007 год | управления образования, дошкольного образования | - | Согласно тарификации и действующим нормативным документам |
| 4.9 | Вести работу по обучению и воспитанию учащихся на русском, татарском, чувашском, башкирском, украинском, немецком и других языках в учреждениях дополнительного образования при национально-культурных объединениях города. | весь период | руководители учебных заведений, учреждений дополнительного образования, национально-культурные объединения | - | Согласно тарификации и действующим нормативным документам |
| 4.10 | Приобрести учебно-наглядные, дидактические пособия на татарском, русском, чувашском и других языках. | в течение года | руководители учебных заведений и дошкольных образовательных учреждений | -/100 | местный бюджет |
| 4.11 | Приобрести технические средства обучения для кабинетов русского, татарского и чувашского языков. | 2007 год | управление образования | -/150 | местный бюджет |
| 4.12 | Приобрести учебные компьютерные программы по татарскому, русскому, чувашскому языкам и литературе, на татарском и чувашском языках по предметам. | май-ав-густ2007 года | руководители учебных заведений | -/50 | местный бюджет |
| 4.13 | Провести конкурсы: - на лучший кабинет русского языка и литературы; - на лучший кабинет татарского языка и литературы; - на премию Р.Валеева среди юных писателей; - чтецов произведений Г.Тукая; -организовать конкурсы чтецов произведений А.Пушкина, П.Хузангая и других поэтов; - среди детских татарских театральных коллективов, посвященных 100-летию татарского театра; - по развитию татарского языка в учреждениях образования с обучением на русском языке; - акции «Чистое слово»; - на знание чувашских народных обычаев и обрядов. Принимать участие в республиканских научно-исследовательских конференциях по филологии. Подготовить материалы учителей-филологов на Грант главы Нижнекамского муниципального района в номинации «Национальное образование» и др. Подготовить материалы учителей-филологов на премию Президента РФ. Проводить секции филологии на городской научно-практической конференции учителей. Организовать издание татарской детской газеты силами учащихся. |  | управления образования, дошкольного образования, культуры, РЦИМК | 150/- | местный бюджет |
| 4.14 | Организовать профильные смены, ведущие работу на двух государственных языках Республики Татарстан, в детских оздоровительных лагерях для детей, увлекающихся литературным творчеством, живописью. | июнь- август 2007 года | управление по делам молодежи и спорту | 1000/- | республиканский бюджет |
| 4.15 | Осуществить постановку театральными коллективами города новых спектаклей по произведениям классиков русской, татарской, чувашской драматургии и приглашать на просмотры учащихся города и района. | весь период | управления культуры, образования | - |  |
| 4.16 | Сохранить имеющуюся сеть национальных школ (классов) и открыть татарские классы в Камско-Полянских средних школах № 1, № 2, Большеафанасовской, Красноключинской средних школах, открыть классы с русским этнокультурным компонентом в гимназиях №№ 25, 32. | 2007 год | управление образования | - |  |
| 4.17 | Создать профильные (филологические) классы в старших классах. | 2007 год | управление образования | - |  |
| 4.18 | Внедрить инновационные и вариативные программы в национальных и детских садах и школах: а) систему развивающего обучения А. Рахимова в Камско-Полянской татарской гимназии; б) технологию концентрированного обучения в Камско-Полянских средних школах № 1, 2; в) технологию А. Яхина по изучению татарской литературы в Шингальчинской средней школе. | 2007 год | управление образования | 2,2/- | местный бюджет |
| 4.19 | Проводить районные олимпиады по предметам и участвовать в республиканских олимпиадах. | 2007 год | управление образования | - |  |
| 4.20 | Проводить дни родного языка. | 2007 год | управления образования, дошкольного образования, культуры | -/10 | местный бюджет |
| 4.21 | Организовать творческий конкурс на премию Р. Валеева. | 2007 год | управление образования | 15/- | местный бюджет |
| 4.22 | Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики Татарстан о сохранении этнокультурных классов, в которых обучение и воспитание ведется на родном языке, с наполняемостью менее 25 человек. | 2007 год | управление образования | - |  |
| Раздел 5. Сохранение и развитие культуры народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовить выставку к 110-летию со дня рождения народного художника Татарстана и России Б.Урманче. | 2007 год | городской музей | -/5 | местный бюджет |
| 5.2 | Проводить творческие встречи с членами Союза писателей Республики Татарстан, приуроченные к юбилейным датам (Валеева Р., Шарифуллиной Э. и др.). | 2007 1,3 кв. | централизованная библиотечная система | -/10 | местный бюджет |
| 5.3 | Продолжать изучение истории, культуры, быта татарского народа через работу объединений по интересам «Мирас», «Энҗе бөртекләре», «Йолдыз» детского дворца культуры. | 2007 год | детский дворец культуры | - |  |
| 5.4 | Обеспечить показ фильмов татарстанских кинематографистов, а также фильмов на татарском языке. | 2007 год | госкиноучреждение | -/10 | местный бюджет |
| 5.5 | Обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий на двух государственных языках Республики Татарстан. | 2007 год | управления культуры, образования, по делам молодежи и спорту, дошкольного образования | 100/- | местный бюджет |
| 5.6 | Организовать выпуск и прокат спектаклей на русском и татарском языках. | 2007 год | татарский драматический театр, театр юного зрителя | -/400 | местный бюджет |
| 5.7 | Провести государственные и национальные праздники: - День Республики Татарстан, День города, Масленица, Навруз, День родного языка, Сабантуй, Петров день, Уяв. Организовать встречи творческой интеллигенции из Республики Башкортостан «Бөек Болгарга сәяхәт». | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, управление культуры | 4872/- | местный бюджет |
| 5.8 | Организовать: - V Региональный конкурс исполнителей на фортепиано, деревянных духовых и ударных инструментах имени Н.В. Лемаева; - конкурс вокалистов на приз главы Нижнекамского муниципального района. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, управление культуры | 1200/- -/300 | местный бюджет местный бюджет |
| 5.9 | Обеспечить участие фольклорных коллективов и отдельных исполнителей на республиканских, городских фестивалях и конкурсах: - «Радужное многоцветие народов Приволжского федерального округа» - фестиваль народного творчества. - «Каравон» - фестиваль русского фольклора. - Республиканский смотр-конкурс татарской народной пляски и сценического мастерства «Шома бас». - «Играй гармонь» (г. Казань) и другие. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, управление культуры | 300/- | местный бюджет |
| 5.10 | Проводить татарские дискотеки. | в течение года | управление по делам молодежи и спорту | 3,5/3,5 | местный бюджет |
| 5.11 | Принять участие в международном фестивале «Дни татарской культуры». | 2007 год | управление по делам молодежи и спорту, МЦ «Ювента» | 8/5 | местный бюджет |
| 5.12 | Организовать конкурс «Знаток татарской культуры». | октябрь 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, управление культуры | 10/15 | местный бюджет |
| 5.13 | Подготовить творческий фестиваль татарской молодежи. | апрель 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, управление культуры | 30/10 | местный бюджет |
| 5.14 | Организовать и провести КВН на татарском языке. | май 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, НМИ | 22/13 | местный бюджет |
| 5.15 | Организовать экскурсии для молодежи в г.г. Булгары, Билярск. | июнь 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, НМИ, МОО «НСС» | 11/- | местный бюджет |
| 5.16 | Организовать профильные смены детского оздоровительного лагеря «Ихлас». | июнь- июль 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, центральная Соборная мечеть города | 810/- | республиканский бюджет |
| 5.17 | Провести веселые старты «Хәрәкәттә бәрәкәт». | август 2007 года | управление по делам молодежи и спорту | 7/5 | местный бюджет |
| 5.18 | Организовать праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан, на двух государственных языках Республики Татарстан в микрорайонах города и сельских поселениях. | 30 августа 2007 года | советы территориального общественного самоуправления, управление по делам молодежи и спорту, подростковые клубы | -/10 | местный бюджет |
| 5.19 | Провести конкурсы «Татар егете», «Чаваш пики». | сентябрь 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, НМИ | 33,5/16,5 | местный бюджет |
| 5.20 | Провести вечер татарского фольклора, игры «Угадай мелодию», «Исемең кушам җырларга». | октябрь 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, подростковые клубы | 8/2 | местный бюджет |
| 5.21 | Организовать мероприятия, посвященные дню рождения русских и татарских поэтов и писателей. | февраль, апрель 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, подростковые клубы | -/5 | местный бюджет |
| 5.22 | Организовать праздник «Наүрүз бәйрәме». | 21-23 марта 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, подростковые клубы | -/3 | местный бюджет |
| 5.23 | Провести праздник «Малый сабантуй» в микрорайонах города. | 3 декада июня 2007 года | советы территориального общественного самоуправления, управление по делам молодежи и спорту | -/5 | местный бюджет |
| 5.24 | Организовать вечер отдыха, посвященный Дню пожилых людей «Картаямыни соң йөрәк». | октябрь 2007 года | управление по делам молодежи и спорту, подростковые клубы | 1/5 | местный бюджет |
| 5.25 | Организовать ежегодный турнир по национальной борьбе среди юношей Нижнекамского муниципального района на приз газеты «Туган як». | 2007 год | редакция газеты «Туган як» | -/60 | местный бюджет |
| Раздел 6. Издательское дело |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовить и издать через учебно-методический центр методические разработки педагогов на русском, татарском, чувашском языках по всем учебным предметам. | весь период | специалисты РЦИМК, руководители учебных заведений, учреждений дошкольного образования | -/10 | местный бюджет |
| 6.2 | Издать книгу «Учреждения культуры города Нижнекамска», сборники песен самодеятельных композиторов Нижнекамска. | 2007 год | управление культуры | -/200 | местный бюджет |
| 6.3 | Продолжить работу по созданию серии библиографических пособий по творчеству Нижнекамских писателей. | 2007 год | централизованная библиотечная система | 2/- | местный бюджет |
| 6.4 | Разработать комплект методических материалов и рекомендаций из опыта проведения национальных праздников, конкурсов, фестивалей. | 2007 год | управления культуры, дошкольного образования, НМИ | -/50 | местный бюджет |
| Раздел 7. Библиотечное дело |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечить пополнение библиотек централизованной библиотечной системы и школьных библиотек книгами на татарском и русском языках, в т.ч. художественной литературой татарских писателей, словарями и справочниками на татарском языке. | 2007 год | управления культуры, образования | 700/- | местный бюджет |
| 7.2 | В библиотеках централизованной библиотечной системы и библиотеках предприятий, учреждений и организаций обеспечить подписку на газеты и журналы на татарском и русском языках. | 2007 год | исполнительный комитет муниципального района, управления культуры, образования, дошкольного образования, централизованная библиотечная система | 900/- | местный бюджет |
| 7.3 | Заменить вывески в 28 библиотеках централизованной библиотечной системы с оформлением на татарском и русском языках. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, централизованная библиотечная система | -/150 | местный бюджет |
| 7.4 | Продолжить пополнение фонда литературы на языках народов Республики Татарстан на базе национально-краеведческой библиотеки № 30. | 2007 год | централизованная библиотечная система | -/20 | местный бюджет |
| 7.5 | Пополнить библиотеки централизованной библиотечной системы и школьные библиотеки аудио и видео кассетами, компакт-дисками, компьютерными программами на татарском языке. | 2007 год | управления культуры, образования, дошкольного образования | -/50 | местный бюджет |
| 7.6 | Провести Декады современной татарской и русской прозы и поэзии в библиотеках централизованной библиотечной системы, библиотеках учебных заведений и предприятий города. | 2007 год | централизованная библиотечная система | -/5 | местный бюджет |
| 7.7 | Организовать литературный марафон по городу и району с членами литературных объединений «Кама таңнары» и «Данко». | 2007 год | управление культуры, централизованная библиотечная система, литературные объединения «Кама таңнары», «Данко» | 60/- | местный бюджет |
| Раздел 8. Средства массовой информации |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ходатайствовать перед Агентством «Татмедиа» об организации вещания новостей на татарском языке. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | - | местный бюджет |
| 8.2 | Продолжить культурно-нравственную и просветительскую работу на программе «Форсат» на татарском языке (15 минут, 25 минут). | 2007 год | ГУ «Нижнекамская теле-радиокомпания», татарская редакция | -/600 | местный бюджет |
| 8.3 | Вести духовно-просветительскую работу на программе «Рисаля» (15минут). | 2007 год | ГУ «Нижнекамская теле-радио компания», татарская редакция | -/245 | местный бюджет |
| 8.4 | Оказывать содействие средствам массовой информации в организации передач для детей и молодежи на татарском языке. | 2007 год | управление дошкольного образования | -/600 | местный бюджет |
| 8.5 | Создать и обеспечить функционирование рубрик в городских газетах и телепередач «О русском языке», «О чувашском языке». | 1 раз в месяц | средства массовой информации, управление образования | -/14 | местный бюджет |
| 8.6 | Ходатайствовать перед Агентством «Татмедиа» о создании городской радиостанции с вещанием на татарском языке. | 2007 год | исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |  | республиканский бюджет |
| 8.7 | Выпуск тематических страниц: - для детей «Балалар почмагы»; - для верующих «Өмет»; - для татар кряшен «Карендәш»; - для всей семьи «Гаилә»; - для молодежи и студенчества «Яшьлек»; - литературы и искусства «Әдәбият һәм сәнгать». | ежемесячно | редакция газеты «Туган як» | -/397 | местный бюджет |
| 8.8 | Проводить ежегодный творческий конкурс среди читателей газеты на приз имени первого редактора газеты «Ленин нурлары» Н. Кузнецова. | 2007 год | редакция газеты «Туган як» | -/198 | местный бюджет |
| 8.9 | Проводить ежегодно турнир по национальной борьбе среди юношей муниципального района на призы газеты «Туган як». | 2007 год | редакция газеты «Туган як» | -/60 | местный бюджет |
| 8.10 | Организовать работу школы юного журналиста при редакции газеты в целях подготовки наиболее способных выпускников школ для поступления на факультет журналистики КГУ. | 2007 год | редакция газеты «Туган як» | -/232 | местный бюджет |
| 8.11 | Содействовать деятельности литературного объединения «Кама таннары» при редакции газеты. | 2007 год | редакция газеты «Туган як» | -/232 | местный бюджет |
| 8.12 | Проводить читательские конференции и другие совместные мероприятия с работниками учреждений культуры. | 2007 год | редакция газеты «Туган як» | -/133 | местный бюджет |
| 8.13 | Участвовать в работе и освещении деятельности общественных организации на страницах газеты. | 2007 год | редакция газеты «Туган як» | -/133 | местный бюджет |
| Раздел 9. Сфера обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Усилить работу по внедрению и обеспечению функционирования государственных языков во всех сферах жизнедеятельности города: – на совещаниях с руководителями предприятий, организаций, учреждений сферы обслуживания (торговля, служба быта, учреждения культуры, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, связи, жилищно-коммунальные службы, инспекция по благоустройству и др.); периодически рассматривать вопрос о ходе реализации Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; – на всех предприятиях сферы обслуживания иметь справочную информацию на двух государственных языках Республики Татарстан; – обеспечить покупателей (посетителей) информацией о правилах торговли, предоставления услуг, свойствах товаров или предлагаемых услугах на татарском и русском языках; | ежеквартально 007 год 2007 год 2007 год | отделы и управления исполнительного комитета, руководители предприятий, организаций, учреждений | - |  |
| 9.2. | Проводить конкурсы на знание двух государственных языков среди работников предприятий торговли, службы сервиса, учреждений здравоохранения, транспорта и связи, жилищно-коммунальных служб и др. | 2007 год | отраслевые управления и отделы, руководители предприятий, организаций, учреждений | - |  |
| 9.3. | Организовывать экскурсии на двух государственных языках Республики Татарстан. Рекомендовать туристическим фирмам экскурсии (при необходимости) проводить на татарском языке. | 2007 год | городской музей, управление культуры, туристические фирмы | - |  |
| 9.4. | Обеспечить оформление и поддержание в надлежащем порядке указателей наименований географических объектов, топографических обозначений, дорожных указателей, вывесок, рекламных щитов, остановочных павильонов, аншлагов на двух государственных языках Республики Татарстан. | 2007 год | исполнительный комитет муниципального района, руководители предприятий, организаций | - |  |
| 9.5. | Обеспечить информирование населения на двух государственных языках Республики Татарстан во всех видах городского транспорта. | 2007 год | отдел экономического анализа, транспорта, транспортные предприятия | -/400 | внебюджетные средства |

*В числителе указан объем финансирования, предусмотренный местным бюджетом, в знаменателе – объем финансирования, необходимый дополнительно.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

###### по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов,

###### проживающих в городе Нижнекамске и Нижнекамском районе,

на 2007 год

| Наименование разделов | Местный бюджет |  | Респуб-ликанский бюджет (тыс. руб.) | Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущее финансирование (тыс.руб.) | дополни-тельное финансирование (тыс.руб.) |  |  |
| Раздел 1. Организационные мероприятия по реализации программы по сохранению, изучению и развитию языков и культуры народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе. | - | - | - | 4500 |
| Раздел 2. Научное изучение государственных языков РТ и культур народов, проживающих в Нижнекамском муниципальном районе. | 15 | 474 | - | 5 |
| Раздел 3. Система подготовки кадров. | - | 1620 | - | - |
| Раздел 4. Изучение и развитие языков и культур в дошкольных учреждениях, средних и высших учебных заведениях. | 167,2 | 650 | 1000 |  |
| Раздел 5. Сохранение и развитие культуры народов, проживающих в городе Нижнекамске и Нижнекамском районе. | 6606 | 883 | 810 | - |
| Раздел 6. Издательское дело. | 2 | 310 | - | - |
| Раздел 7. Библиотечное дело. | 1660 | 225 | - | - |
| Раздел 8. Средства массовой информации. | - | 2845 | - | - |
| Раздел 9. Сфера обслуживания населения. | - | - | - | 400 |
| ИТОГО: | 8450,2 | 6507 | 1810 | 4905 |