| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 |  | КАРАР 3 марта 2020 г. |  |

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования и застройки города Нижнекамска Нижнекамского муниципального района, утвержденных решением Нижнекамского городского Совета от 22 декабря 2010 года № 20, Уставом муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан, постановляю:

1. Приступить  к  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  правила землепользования и застройки города Нижнекамска в части актуализации карты градостроительного зонирования.

2. Утвердить, представленный комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнекамска график внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска Республики Татарстан.

3. Отделу по связям с общественностью и работе СМИ Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить публикацию настоящего постановления в печатных средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ахмадиеву А.Г.

Руководитель                                                                                         Д.И. Баландин

Приложение

Утверждено

постановлением исполнительного комитета
города Нижнекамска Республики Татарстан
от 03.03.2020 № 58

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска (ПЗЗ) | 06.03.2020 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Постановление исполкома города Нижнекамска «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | 10.03.2020 | Отдел по связям с СМИ | Публикация постановления в печатных СМИ и размещение на официальном сайте НМР |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | 11.03.2020 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Обращение руководителя Исполкома города Нижнекамска о внесении изменений в ПЗЗ к Мэру города Нижнекамска |
| Постановление Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 13.03.2020 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Мэр города Нижнекамска принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 17.03.2020 | Отдел по связям с СМИ | Публикация постановления (в теч. 5 дней) в сети интернет на официальном сайте НМР |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 19.05.2020 | Начальник УСиА ИК НМР | Публичные слушания в срок не менее 2 месяцев |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Нижнекамский ГорСовет | 21.05.2020 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | ИК города Нижнекамска направляет в Нижнекамский ГорСовет на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | 03.06.2020 | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Нижнекамским ГорСоветом | Согласно плана работы Нижнекамского ГорСовета | Долотказина Э.Р. | Решение Нижнекамского ГорСовета |