| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С О В Е Т Нижнекамского муниципального района 423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районы С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 24 | 29 июля 2010 года |

Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Набережночелнинская

теплосетевая компания» в части развития системы теплоснабжения

города Нижнекамска на 2010-2012 годы

В целях реализации Федерального закона № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года    «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет Нижнекамского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» в части развития системы теплоснабжения города Нижнекамска на 2010-2012 годы (прилагается).

2. Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района совместно с руководителями жилищно-коммунального комплекса ежегодно до 15 февраля представлять информацию о ходе реализации инвестиционной программы ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» в части развития системы теплоснабжения города Нижнекамска на 2010-2012 годы.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту (Суханов В.М.).

| Глава Нижнекамского муниципального района | А.Метшин |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета Нижнекамского

муниципального района

№ 24 от 29 июля 2010 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОАО «Набережночелнинская теплосетевая

компания» в части развития системы

теплоснабжения города Нижнекамска

на 2010-2012 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»

в части развития системы теплоснабжения города Нижнекамска

на 2010-2012 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» в части развития системы теплоснабжения города Нижнекамска на 2010-2012 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 210-Ф3 от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», техническое задание Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. |
| Заказчик | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района. |
| Основные разработчики Программы | ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания». |
| Цель Программы | Наиболее полное удовлетворение потребностей в тепловой энергии потребителей при соблюдении законодательных и обязательных нормативных требований. |
| Задачи Программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. |
| Сроки и этапы реализации | 2010-2012 годы. |
| Исполнители Программы | ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания». |
| Объемы финансирования Программы | 124,725 млн. рублей без НДС на 2010-2012 годы. |
| Источники финансирования Программы | Собственная амортизация ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» в 2010-2012 годах в сумме 56 595 тыс. рублей без НДС и инвестиционная составляющая в сумме 68 130 тыс. рублей без НДС. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий программы в течение 2010-2012 годов позволит обеспечить более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией как существующих объектов в городе, так и планируемых к строительству новых объектов, сокращение сроков профилактического ремонта оборудования. |
| Система контроля за исполнением Программы | Ежегодное представление информации о ходе реализации программы. |

2. Введение

В инвестиционной программе представлены мероприятия, необходимые для обеспечения тепловой энергией предполагаемых к строительству объектов города Нижнекамска и модернизации существующих сетей теплоснабжения.

Инвестиционная программа сформирована на основании необходимости увеличения диаметров трубопроводов, реконструкции существующих тепловых сетей,    предписаний надзорных органов.

3. Рынок и конкуренция

3.1. Общая характеристика ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания».

Открытое акционерное общество «Набережночелнинская теплосетевая компания» создано на основании действующего законодательства 11 января 2008 года, является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, вправе от своего имени заключать договоры,       приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Органами управления общества являются: общее собрание акционеров, совет  директоров, директор.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- передача и распределение тепловой энергии по тепловым сетям. Поддержание надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии.

- проектирование, монтаж, пуско-наладка, эксплуатация, ремонт, модернизация теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, а также      зданий и сооружений, в том числе собственными силами.

- выдача технических условий потребителям  на строительство, монтаж и           эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций системы теплоснабжения.

3.2. Регион деятельности ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания».

Республика Татарстан, г. Набережные Челны и г. Нижнекамск.

4. Производственный потенциал

ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»

4.1. Перечень выпускаемой продукции и основные технико-экономические показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Присоединенная мощность | Гкал/час | 2928,56 |
| 2. | Пропускная способность от: -Набережночелнинской ТЭЦ -Нижнекамской ТЭЦ -котельных БСИ, № 2 | т/час т/час т/час | 18600 15000 4330 |
| 3. | Общая площадь земельных участков | Га | 73,97 |

ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» на балансе имеет в двухтрубном исполнении 386,06 км тепловых сетей.

4.2. Основные конкуренты и их общая характеристика.

ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» является субъектом естественной монополии, тарифы на услуги которого регулируются государством.

4.3. Потребители услуг.

Сегментацию рынка реализации услуг ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» можно представить в следующим образом:

5. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

города Нижнекамска, запитанной от Нижнекамской ТЭЦ

Теплоснабжение города Нижнекамска осуществляется от Нижнекамских ТЭЦ производственных комплексов № 1, № 2 по тепловодам № 1, № 2, № 3, № 4, схема     теплоснабжения традиционная – централизованная, с закрытым разбором, перепад    между источником тепла и городом (статический перепад) достигает 90-120 метров    соответственно. Это предъявляет особые требования к работе регулирующих             устройств, средств защиты от повышенного давления, а также насосного оборудования, которое предназначено для возврата сетевой воды на Нижнекамскую ТЭЦ и установлено на трубопроводах обратной сетевой воды. Насосный парк насчитывает 24 насоса, марки насосов СЭ-1250, ЦН-1000, Д-2000.

1. Тепловод 1 с двумя перекачивающими насосными станциями № 1, № 2.      Протяженность тепловода – 20764 м, из них надземная прокладка – 9645 м, подземная – 11119 м. Диаметр надземной прокладки 720 мм.

В насосной № 1 установлены 2 центробежных 2-х ступенчатых горизонтальных насоса типа СЭ 1260-123 с рабочими колесами двухстороннего всаса и один насос КРХ одноступенчатый с двухсторонним всасом. Производительность насосов СЭ –         1260 м3/час, напор – 123 метра водяного столба, число оборотов – 1500 об/мин. Производительность насоса КРХ – 1250 м3/час, напор – 140 метров водяного столба.       Мощность электродвигателей – 630 кВт, напряжение – 6000 В, нагрузка – 73 ампера.

В насосной № 2 установлено три центробежных насоса марки 300-Д-90-Б производительностью 1250 м3/час, напором на выдаче насоса – 68 метров водяного столба, числом оборотов – 1460 об/мин. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-12-41-4А с числом оборотов 1480 об/мин. Потребляемая мощность – 320 кВт, напряжение – 6000 В, нагрузка – 37,5 ампера.

2. Тепловод 2 с двумя перекачивающими насосными станциями № 3, № 5.      Протяженность тепловода – 21000 м, из них надземная прокладка – 7602 м, подземная – 13398 м. Диаметр надземной прокладки – 720 мм.

В насосной № 3 установлены 3 центробежных насоса типа СЭ 1250-140. Производительность насосов СЭ – 1250 м3/час, напор – 140 метров водяного столба, число оборотов – 1500 об/мин., рабочая температура воды – до 180°С. Электродвигатель типа А-12-52-4А с числом оборотов – 1500 об/мин., потребляемая мощность – 630 кВт,      напряжение – 6000 В, нагрузка – 73 ампера.

В насосной № 5 установлено 4 центробежных насоса марки СЭ 1250-70-11.     Производительность насосов СЭ – 1250 м3/час, напор – 70 метров водяного столба,    число оборотов – 1500 об/мин., рабочая температура воды – не более 180°С. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-114-4М с числом оборотов 1500 об/мин. Потребляемая мощность 320 кВт, напряжение – 6000 В, нагрузка – 36,7 ампера.

3. Тепловод 3 с двумя перекачивающими насосными станциями № 6, № 7.      Протяженность тепловода – 19074 м, из них надземная прокладка – 11431 м, подземная – 7643 м. Диаметр надземной прокладки – 1020 мм.

В насосной № 6 установлено 4 центробежных насоса Д-2000-100-2, насос горизонтальный, одноступенчатый, спирального типа с рабочим колесом двустороннего всаса и концевыми уплотнителями сальникового типа. Производительность насоса – 2000 м3/чac, напор – 100 метров водяного столба, число оборотов – 980 об/мин.              В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа АЧ-450У-6УЗ с числом оборотов 980 об/мин. Потребляемая мощность 800 кВт, напряжение – 6000 В, нагрузка – 94,5 ампера.

В насосной № 7 установлено 4 центробежных насоса с двусторонним всасом типа ЗЗО-Д-70. Производительность насосов – 1260 м3/час, напор – 64 метра водяного столба, число оборотов – 1470 об/мин. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-355Х-4 с числом оборотов 1485 об/мин. Потребляемая мощность – 315 кВт,    напряжение – 6000 В, нагрузка – 38 ампера.

4. Тепловод 4 – БСИ с перекачивающей насосной станцией № 4. Протяженность тепловода – 9134 м, из них подземная прокладка – 36 м, надземная прокладка – 9098 м. Диаметр надземной прокладки – 720 мм.

В насосной № 4 установлено 2 центробежных насоса марки 10 НМКх2 и 1 центробежный насос марки ЦН-1000-180-3. Все насосы производительностью 1000 м3/час, напором 180 метров водяного столба, рабочей температурой воды не более 1000°С. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-12-52-4А с числом оборотов 1480 об/мин. Потребляемая мощность – 630 кВт, напряжение – 6000 В,        нагрузка – 73 ампера.

Расходы теплоносителя в отопительный сезон составили по тепловодам:

- Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 – Город-1 – 2500 т/час;

- Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 – Город-2 – 2700 т/час;

- Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 – БСИ – 700 т/час;

- Нижнекамской ТЭЦ ПТК-2 – М-3 – 2400 т/час.

Суммарный расход составил 8300 т/час.

Насосное оборудование, расположенное на тепловоде «Город-2» (ПНС-3,5),    предельно загружено, так как единичная производительность насосов составляет      1250 т/час, пропускная способность трубопровода Ду 700 мм составляет 2700 т/час. Аналогичная ситуация с тепловодом «Город-1» (ПНС-1,2).

Тепловод М-3 от Нижнекамской ТЭЦ ПТК-2 имеет пропускную способность 6100 т/час при работе 3-х перекачивающих насосов на ПНС-6 (единичная производительность насосов – 2000 т/час), на ПНС-7 установлено четыре перекачивающих насоса производительностью 1250 т/час.

- 6. Перспективное развитие системы теплоснабжения

- города Нижнекамска, запитанной от Нижнекамской ТЭЦ

Тепловая нагрузка г. Нижнекамска на 01.01.2010 года с максимальной нагрузкой горячего водоснабжения составляет 983 Гкал/час. Прогнозный план по вводу жилья на 2010-2012 годы по Нижнекамскому муниципальному району включает в себя подключение объектов в микрорайонах 31, 33, 34, 45, 29Б с тепловой нагрузкой 68,6 Гкал/час. Тепловая нагрузка г. Нижнекамска при подключении указанных микрорайонов составит 1051,6 Гкал/час.

Для теплоснабжения микрорайонов 33, 34, 45, 29Б, 31 необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. заменить трубопроводы на участках:

- по ул. Студенческой от ТК-111 до ТК-1, увеличить диаметр с Ду 250 мм на       Ду 400 мм протяженностью 170 м;

- по пр. Строителей ТК-6А-ТК- 4 ул. Корабельная с Ду 400 мм на Ду 600 мм;

2. по ул. Корабельной до пр. Мира проложить перемычку Ду 600 мм длиной       750 м от ТК-4;

3. реконструировать ПНС-7 с увеличением мощности перекачивающих насосов.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Мероприятия по модернизации тепловых сетей сформированы следующим образом:

- за счет средств амортизационных отчислений – 1144,4 пог. м;

- за счет средств инвестиционной составляющей – 2478,6 пог. м.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией, сократить сроки профилактического ремонта оборудования и повысить надежность теплоснабжения г. Нижнекамска.

8. Источники финансирования Программы

Источники и объемы финансирования на 2010-2012 годы:

- амортизация – 56,595 млн. рублей без НДС;

- инвестиционная составляющая – 68,130 млн. рублей без НДС.

Пояснительная записка к инвестиционной программе в сфере развития

системы теплоснабжения г. Нижнекамска на 2010-2012 годы

По г. Нижнекамску необходима перекладка ряда участков тепловых сетей на большие диаметры для обеспечения подключения к сетям теплоснабжения новых    объектов. Запланированная на 2010-2012 годы модернизация тепловых сетей предназначена для обновления морально устаревшего оборудования, снижения тепловых     потерь электрической энергии при транспортировке тепловой энергии по магистральным тепловым сетям и увеличения пропускной способности.

Реконструкция и капитальное строительство на 2010-2012 годы

I. За счет средств собственной амортизации:

1. п. 1.1.1. Реконструкция тепловода № 1 от ТК-21 до ТК-23 по ул. Юности   Ду 250 мм.

Цель реконструкции: обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение   потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения предварительно   изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Экономия тепловой энергии при транспортировке составит 114,3 Гкал/год,        сокращение потерь подпиточной воды – на 364,98 м3/год. Срок окупаемости составит 13,7 лет.

2. п. 1.1.3. Реконструкция тепловода № 1 от павильона № 6-ст 655 (Ду 700 мм).

Цель реконструкции: обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение  потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения предварительно   изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Экономия тепловой энергии при транспортировке составит 5000 Гкал/год,          сокращение потерь подпиточной воды – на 24201 м3/год. Срок окупаемости составит 7,2 лет.

3. п. 1.1.4. Узлы учета на границе с Нижнекамской ТЭЦ.

Цель строительства: данная работа повысит надежность теплоснабжения города за счет постоянного контроля за параметрами тепловой энергии и теплоносителя.

4. п. 1.2.1. АСУ «Теплоснабжение».

Для создания единого информационного поля по передаче информации на сервер АСУ ТП ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» с технологических     объектов по г. Нижнекамску, а также телеуправления производственными объектами по г. Нижнекамску необходимо провести работы по автоматизации данных процессов и установке оборудования на технологических объектах и диспетчерских службах            в г. Нижнекамске. Дополнительно требуется автоматизация всех ПНС г. Нижнекамска с созданием сети для сбора информации в диспетчерскую службу.

Для организации нормально действующей системы передачи предлагается       связать линиями связи диспетчерские службы г. Нижнекамска.

При этом автоматизация локальных технологических объектов тепловых сетей и создание единого информационного поля с центром в ЦДС в г. Набережные Челны     позволит в рамках АСУ «Теплоснабжение» получить следующее:

- ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» получает высокое качество передачи данных;

- ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» становится независимым в передаче данных от операторов связи и смежных организаций холдинга (Набережночелнинских электрических сетей и Набережночелнинской ТЭЦ);

- передача информации, а также управление системами АСУ технологических объектов с отображением на мониторах диспетчерских служб компании производится в режиме реального времени;

- оперативность принятия решений для устранения возникающих нештатных     ситуаций на тепловых сетях компании;

- проведение анализа работы тепловых сетей с использованием архивов базы данных сервера АСУ ТП (в том числе при расследовании аварийных ситуаций, отклонений от режимных параметров и других нештатных ситуациях: пожар, затопление,   несанкционированный доступ и т.п.);

- подключение вновь строящихся объектов в КСПД;

- получение технологической информации от других организаций холдинга.

Реализация проекта «АСУ – теплоснабжение» не имеет прямого экономического эффекта.

5. п.1.1.6. Проектно-изыскательские работы на 2011-2013 годы.

Цель проектно-изыскательских работ: обеспечение проектно-сметной документаций объектов инвестиционной программы на 2011-2013 годы.

II. За счет инвестиционной составляющей:

6. п. 1.1.2. Реконструкция тепловода «Город-1» Ду 400 мм на Ду 600 мм от ТК-6а до ТК-11 по ул. Корабельной.

Цель реконструкции: обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение   потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения предварительно    изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Экономия тепловой энергии при транспортировке составит 242,31 Гкал/год,      сокращение потерь подпиточной воды – на 3107,88 м3/год. Срок окупаемости составит 15,4 лет.

7. п. 1.1.5. Реконструкция тепловода № 1 от Нижнекамской ТЭЦ до опоры 375 г. Нижнекамска 1 пусковой комплекс.

Цель реконструкции: обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение   потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения предварительно   изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Экономия тепловой энергии при транспортировке составит  1032,5 Гкал/год,      сокращение потерь подпиточной воды – на 12620 м3/год. Срок окупаемости составит 14,2 года.