ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН; ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ. пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570; Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355; КАРАР 1 июня 2017 г.. О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Нижнекамского муниципального района

В связи с приведением Правил землепользования и застройки сельских                      поселений Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан                            в соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской                       Федерации, руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Нижнекамского муниципального района Республики                 Татарстан, постановляю:

1. Начать подготовку по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Нижнекамского муниципального района                       Республики Татарстан, согласно графику (приложение).

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского                муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение                 настоящего постановления на официальном сайте Нижнекамского                            муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства и архитектуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ханова Ф.Г.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение

к постановлению Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 01.06.2017 № 355

График внесения изменений

в Правила землепользования и застройки сельских поселений

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 1.06.2017 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов.Ф.Г. | Распоряжение Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ СП НМР РТ» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 2.06.2017 г. | Отдел по связям со СМИ | Размещение распоряжения в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 1.06.2017 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 1.06.2017 г. | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Главы Ниж-некамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 05.06.2017 г. | Отдел по связям со СМИ | Публикация постановления (в теч. 5 дней) в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района |

| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 02.08.2017 г. | Ханов Ф.Г. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 02.08.2017 г. | Ханов Ф.Г. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 02.08.2017 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамского муниципального района на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Простинского СП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плану работы Совета НМР | Долотказина Э.Р. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |